## 1.1 扉-1 扉页
|  | 涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 涟水县妇幼保健院 | 造价咨询人： | 建悦建设项目管理有限公司
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  | 丁华胜 | 法定代表人 或其授权人：
张研
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  | 张雪梅 | 复 核 人： | 黄亚良
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年02月06日 | 复 核 时 间： | 2025年02月06日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 011605001001 | 拆除地面 |  | 拆至楼板层 垃圾清运至5KM以外 |  | 项 | 1
2 | 011102003001 | 块料楼地面（卫生间） |  | 8,10厚防滑地砖面层(规格甲方定,一线品牌),干水泥擦缝(材料的燃烧性能等级为A级) 7,5厚1:1水泥细砂浆结合层 6,30厚C20细石混凝土随捣随光 5,氨酯二遍涂膜,厚1.5防水层 4,泡沫混凝土(容重不大于800kg/m^3&)填实,向地漏1%找坡 3,15厚防水砂浆找平层找平四周抹小八字 2,15厚砂浆找平,1.5厚聚氨酯防水层,高度不应小于完成面向上2000mm 1,凿除卫生间原地砖及铺装层砂浆至原现浇面顶,清理干净并用水润湿。 |  | m2 | 94.38
3 | 011102003002 | 地砖找补 |  | 地砖损坏找补 |  | 项 | 1
4 | 011302001001 | 吊顶天棚（卫生间） |  | 1. 1厚铝合金方板 2. 铝合金横撑 ⊥32x24x1.2,中距500 3. 铝合金中龙骨⊥32x24x1.2,中距500 边龙骨L27x16X1.2 4. 轻钢大龙骨,[60X30X1.5,吊点附吊挂,中距<1200 5. 直径C8钢筋吊杆,双向掉点,中距900~1200(或原吊杆) |  | m2 | 94.38
5 | 011302001002 | 吊顶天棚（房间） |  | 吊筋、轻钢龙骨，纸面石膏板，满批腻子三遍，乳胶漆（环保一级）三遍等所有内容 |  | m2 | 832.07
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 011204003001 | 块料墙面（卫生间） |  | 1)贴5厚釉面砖,白水泥擦缝,采用陶瓷专用粘接剂粘接(高度至吊顶底) ,一线品牌。 2)15厚M10抹灰砂浆找平 3)墙体基层(1.5厚聚氨酯防水两遍防水处理2000高),配套专用界面处理剂 |  | m2 | 640.57
7 | 011207001001 | 墙面装饰板 |  | 1、墙面清理 2、配套龙骨 3、集成墙板，10mm厚成品竹纤维墙面板面层（环保一级） 4、压条、收口收边等 5、颜色招标人定 |  | m2 | 1716.54
8 | 010402001001 | 砌块墙 |  | MU5 100厚蒸压粉煤灰加气 混凝土砌块隔墙、DM M7.5预拌砂浆砌筑。 |  | m3 | 65.61
9 | 010402001002 | 砌块墙 |  | MU5 200厚蒸压粉煤灰加气 混凝土砌块隔墙、DM M7.5预拌砂浆砌筑。 |  | m3 | 20.24
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 15厚1:3水泥砂浆打底,10厚1:2水泥砂浆抹面 |  | m2 | 1625.59
11 | 011102003003 | 卫生间地面拆除、重做 |  | 地砖同走道 |  | m2 | 18
12 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 垃圾清运至5KM以外 |  | m3 | 41.41
13 | 011612002001 | 拆除蹲台、隔断、蹲便器、洗脸盆、封堵给排水管 |  | 垃圾清运至5KM以外 |  | 项 | 1
14 | 010801001001 | 木质门 |  | 套装门成品1000mm*2200mm 门锁、五金齐全,颜色招标人定 |  | 套 | 16
15 | 010801001002 | 木质门 |  | 套装门成品800mm*2200mm 门锁、五金齐全，颜色招标人定 |  | 套 | 18
16 | 010801001003 | 木质门 |  | 套装门成品900mm*2200mm 门锁、五金齐全，颜色招标人定 |  | 套 | 6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 010801001004 | 木质门 |  | 套装门成品1500mm*2200mm 门锁、五金齐全，颜色招标人定 |  | 套 | 1
18 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 铝合金框12厚钢化玻璃隔断,玻璃门 带挡水条,五金齐全 高2100（含门） |  | m2 | 44.4
19 | 01B001 | 家具 |  | 本项总价165000元，招标人购买，投标人按165000元报价，不得让利。 |  | 项 | 1
20 | 010507005001 | 压顶 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 含模板 |  | m3 | 5.36
21 | 010503004001 | 止水坎 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 含模板 |  | m3 | 5.36
22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 直径12mm内 |  | t | 1.132
23 | 01B002 | 包管 |  | 木龙骨，木工板底，竹纤维墙面板面层（环保一级） |  | m | 100
24 | 01B003 | 踢脚线 |  | 成品木踢脚，120mm高 |  | m | 553.74
分部分项合计
1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  |  | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 8000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 8000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 |  |  |  | 8000.00
合 计 |  |  |  |  | 8000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.100
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.6 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030701004001 | 风机盘管 |  | 1、设备代号：FP02、FP03、FP04、FP05； 2、回风箱、回风口（回风口带过滤网）、方形散流器(喉径)、侧送风口；见图纸 3、制冷/热量、最大送风量、噪音、输入功率、重量、机外静压、出口接管管径见图纸 4、所有风机盘管回风口处均设置光氢离子空气净化装置,设置在风机盘管中的光氢离子空气净化装置参数符合图纸要求； 5、所有热水管、冷水管、回水管、阀门、排气阀、防腐保温、支架、配电等所有内容 6、材质同原大楼同类做法 |  | 台 | 22
2 | 030203001001 | 新风系统1 |  | 1、X-FY-4-1 防雨百叶,配双层过滤网 800x400,贴梁敷设 L=1500m/h Q冷=16.4kW Q热=22kW H=225Pa(静) N=0.52kW 三相,380V,50HZ 配电子除尘净化器(详材料表) 消声静压箱1000x600x500(h) 2、风管、接头、软管、阀门、方形散流器、配件等 3、所有热水管、冷水管、回水管、阀门、排气阀、防腐保温、支架、配电等 4、含完成该项所有内容；材质同原大楼同类做法 |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 030203001002 | 新风系统2 |  | 1、X-FY-4-2 防雨百叶,配双层过滤网 800x400,贴梁敷设 L=1500m/h Q冷=16.4kW Q热=22kW H=225Pa(静) N=0.52kW 三相,380V,50HZ 配电子除尘净化器(详材料表) 消声静压箱1000x600x500(h) 2、风管、接头、软管、阀门、方形散流器、配件等 3、所有热水管、冷水管、回水管、阀门、排气阀、防腐保温、支架、配电等 4、含完成该项所有内容；材质同原大楼同类做法 |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 030108006001 | 排风系统 |  | 1、P-FY-4-1 L=2400m/h，H=300Pa，r=1200r/min，N=1.1kW，三相,380V,50HZ 吊装，防雨百叶,配防虫铁丝网，1000x400,贴梁敷设 2、P-FY-4-2(灾后排气) 管道式风机，L=1800m/h，H=300Pa，N=526W，两相,220V,50HZ，吊装，防雨百叶,配防虫铁丝网600x400,贴梁敷设 3、P-FY-4-4(灾后排气) 管道式风机，L=400m/h H=160Pa，N=80W，两相,220V,50HZ 防雨百叶,配防虫铁丝网300x200,贴梁敷设 4、喇叭口、接头、软管、风箱、风管、单层百叶排风口、阀门、单层百叶补风口、配件、配电等 5、含完成该项所有内容；材质同原大楼同类做法 |  | 项 | 1
5 | 030108003001 | 天花板式排气扇 |  | 1、L=350m/h n=4 N=48W 自带止回阀 防雨百叶,配防虫铁丝网 2、风管、接头、配件、支架、配电等、防腐保温等所有内容 3、材质同原大楼同类做法 |  | 台 | 14
6 | 01B001 | 原新风系统、排风系统、风机盘管、天棚拆除 |  |  |  | 项 | 1
7 | 040801009001 | 配电箱 |  | SLWDZ-BYJ-3X6/SC32.WC.CT 含引入线，电器设备等，暗装 |  | 台 | 11
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 园形吸顶灯LED40W，含配管、配线等（暗配） SLWDZ-BYJ-3x2.5/PC20 WC.CC |  | 套 | 40
9 | 030412001002 | 普通灯具 |  | 园形防水吸顶灯LED40W，含配管、配线等（暗配） SLWDZ-BYJ-3x2.5/PC20 WC.CC |  | 套 | 27
10 | 030412001003 | 普通灯具 |  | 双管日光灯LED2*40W，含配管、配线等（暗配） SLWDZ-BYJ-3x2.5/PC20 WC.CC |  | 套 | 14
11 | 040801029001 | 照明开关 |  | 一线品牌，含配管、配线等（暗配） SLWDZ-BYJ-3x2.5/PC20 WC.CC |  | 个 | 55
12 | 030404035001 | 插座（5孔） |  | 一线品牌，含配管、配线等（暗配） SLWDZ-BYJ-3x4/PC20 WC.FC |  | 个 | 133
13 | 030404035002 | 插座（防水5孔） |  | 一线品牌，含配管、配线等（暗配） SLWDZ-BYJ-3x4/PC20 WC.FC |  | 个 | 35
14 | 030404035003 | 网络插座 |  | 一线品牌，含配管、配线等（暗配） 3*Cat6-UTP-4P/MR-JDG25-SCE-WC 语音、外网、内网三口信息点 |  | 个 | 29
15 | 080905002001 | 报警控制器 |  | 一线品牌，含配管、配线等（暗配） |  | 套 | 32
16 | 030901003001 | 水喷头 |  | 一线品牌，含配管、配件、阀门等 |  | 个 | 63
17 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 15厚大理台面(下沉式洗脸盆) 含（给排水、热水）配管、配件、阀门等（暗配）、不锈钢水龙头 台面高度800,侧面封闭(预留检查口) 40*40不锈钢方管支架，一层大理石搁板 |  | 组 | 23
18 | 031004006001 | 大便器 |  | 坐式，含（给排水）配管、配件、阀门等（暗配）一线品牌 |  | 组 | 12
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 031004008001 | 地漏 |  | 防臭地漏，含（排水）配管、配件等（暗配） |  | 组 | 42
20 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 含（给排水、热水）配管、配件、阀门、不锈钢淋浴头(可调节高度)等（暗配） |  | 套 | 11
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.100
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.6 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：涟水县妇幼保健院母婴护理中心项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】