竞争性磋商文件

（全流程电子化）

项目名称：泰州医药高新区（高港区）城市生命线安全工程建设项目前期工作服务采购

项目编号： JSZC-321203-ZJZZ-C2025-0002

采 购 人：泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)区级政府投资项目集中建设中心

采购代理机构：江苏中正工程项目管理咨询有限公司

发布日期：2025年04月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 响应供应商须知及前附表	6

一、总则	9

二、磋商文件	11

三、 响应文件	12

四、响应文件的提交	14

五、竞争性磋商	15

六、响应文件评审	15

七、合同授予	17

八、质疑与投诉	18

九、其他	20

第三章 采购需求	21

第四章 评审办法	40

第五章 合同条款及格式（参考）	45

第六章 磋商响应文件格式	50

第一章 竞争性磋商公告

泰州医药高新区（高港区）城市生命线安全工程建设项目前期工作服务采购的潜在供应商应在江苏省政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025年04月16日上午09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本概况

1、项目编号：JSZC-321203-ZJZZ-C2025-0002

2、项目名称：泰州医药高新区（高港区）城市生命线安全工程建设项目前期工作服务采购；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、采购预算价：200万元；

5、采购需求：建立城市生命线安全工程建设工作体系，完成城市生命线安全工程项目可行性研究报告；完成建成区（约21平方公里）范围内燃气、供水、内涝、道路、桥梁5个场景安全风险评估；完成项目实施方案（含智慧监测）编制，明确建设目标、建设内容、建设要求等；按照市级综合监管平台数据标准要求开展数据汇聚及地下管线脱密脱敏工作；实现建成区内的数据汇聚至市级综合监管平台，初步与市级形成监管一体化。具体内容详见磋商文件。

6、合同履行期限：自合同签订后60个日历天内。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。小微企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号〔2011〕文规定，供应商为小微企业，须提供《小微企业声明函》，否则不予享受小微企业10%价格扣除。本项目采购标的所属行业为“软件和信息技术服务业”。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.获取时间：自公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.获取方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，下载本项目采购文件。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推托，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2025年04月16日09时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地    点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.时   间：2025年04月16日09时30分(北京时间)。

4.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

5.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在30分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

2.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

3.本项目按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏政府采购网站发布成交结果公告获得。

4.相关法律法规规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

5.本项目为固定总价合同，供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)区级政府投资项目

集中建设中心

地址：泰州市高港区金港中路119号

联系人：刘先生     联系电话：18796795866

采购代理机构：江苏中正工程项目管理咨询有限公司

地址：泰州市海陵南路289号恒景国际C21幢807

联系人：仇女士      联系电话：15252607669

第二章 响应供应商须知及前附表

响应供应商须知前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：泰州医药高新区（高港区）城市生命线安全工程建设项目前期工作服务采购 |
| 2 | 服务内容：建立城市生命线安全工程建设工作体系，完成城市生命线安全工程项目可行性研究报告；完成建成区（约21平方公里）范围内燃气、供水、内涝、道路、桥梁5个场景安全风险评估；完成项目实施方案（含智慧监测）编制，明确建设目标、建设内容、建设要求等；按照市级综合监管平台数据标准要求开展数据汇聚及地下管线脱密脱敏工作；实现建成区内的数据汇聚至市级综合监管平台，初步与市级形成监管一体化。具体内容详见磋商文件。 |
| 3 | 磋商报价及费用： 1、本项目磋商应以人民币报价； 2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 3、本次报价包含供应商参与磋商、项目前期准备、项目实施以及项目验收过程中的一切费用，采购人不再另行支付其它费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：自行勘察 |
| 6 | 项目地点：泰州市高港区 |
| 7 | 采购预算价：200万元 最高磋商限价：200万元（含税），高于最高限价的报价为无效报价。 |
| 8 | 合同履行期限：自合同签订后60日历天。 |
| 9 | 质量标准：按磋商文件规定的服务内容及工作要求向采购人提供服务。 |
| 10 | 是否接受联合体：不接受 |
| 11 | 偏离：不允许 |
| 12 | 是否要求中标人提交履约保证金：☑要求 □不要求 履约保证金金额： 中标价的 5%（人民币）元。 递交要求： - 递交方式：采用银行电汇或网上银行支付（公对公支付）。 - 递交时间：中标人应在中标通知书发出后至采购合同签订前将履约保证金缴采购人指定账户(一次性足额支付)。 账户名称：泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)财政局 开户行：中国工商银行 账号：1115020119300088834 注：中标人拒绝或因中标人原因（除不可抗力外）未能按期足额提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格。 保证金的退还： - 履约保证金退还方式：最后一笔合同款支付后1月内原账户退还（不计息）。 |
| 13 | 签订合同地点：采购人指定地址 |
| 14 | 是否允许提交备选磋商方案：不允许 |
| 15 | 是否退还磋商响应文件：否 |
| 16 | 供应商资格要求：详见磋商公告 |
| 17 | 磋商响应文件组成：电子投标文件。 |
| 18 | 磋商响应文件提交截止时间及地点：供应商应于2025年04月 16 日09时30分（北京时间）前将投标响应文件上传至“苏采云”系统。逾期送达拒绝接收。 |
| 19 | 评审办法及标准：（详见本文件第四章）。 |
| 20 | 响应文件有效期：90天。 |
| 21 | 付款方式： （1）合同签订后，2025年年底前付至合同价的30%（含税、不计息）； （2）2026年年底前付至合同价的60%（含税、不计息）。 （3）2027年年底前付至合同价的100%（含税、不计息）。 注：每次支付项目款时，成交供应商应出具等额的正式税务发票。 |
| 22 | 解释：本文件的解释权属于采购人。 |
| 23 | 成交服务费收取标准： 招标代理服务费：按照该项目在泰州市网上中介服务超市竞价结果（人民币：3000元）收取；二是其他费用，按照1500元收取。 本项目服务费由成交供应商承担，成交供应商在磋商报价中应考虑服务费，此项费用含在磋商报价中，但不单独立项，由成交供应商在领取成交通知书前，向代理机构付清。本项目预算中包含此费用，供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。 |
| 24 | 其他说明： 本磋商文件与前附表相矛盾或冲突的部分以前附表为准，但采购需求中的要求优先执行，采购文件未明确的或与《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规不一致的按其执行；供应商在编制磋商文件中，若没有类似表格的，格式自拟。 |

供应商须知

- 一、总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.1本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2本项目采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目采购预算：见供应商须知前附表。

1.2.合同履行期限及验收要求

1.2.1本采购项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的验收要求：项目实施完成后须经专家审核、采购人认可。

1.3.供应商的资格条件

1.3.1 参加本次政府采购活动的合格供应商应当具备的条件及证明材料：

- （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。特定资格要求及证明材料见供应商须知前附表。

1.3.2供应商须知前附表规定不接受联合体响应。

1.3.3供应商有下列情形之一的，不得参加本采购项目的政府采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）被各级财政主管部门取消参加采购项目所在地的政府采购资格且处于有效期内；

（3）被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

（4）在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》（以资格评审时采购人查询为准）；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入《严重失信主体名单》或《重大税收违法失信主体名单》（以资格评审时采购人查询为准）；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

1.4.政府采购政策

1.4.1 小型或微型企业

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商如属于符合条件的小型或微型企业，评审时将给予响应价格10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该扣除后的价格仅作为价格评审的依据，不作为合同签订报价，合同将按《最终响应报价表》中磋商报价签订。

（2）供应商须按磋商文件要求提供《小微企业声明函》，否则评标时不予认可。

1.4.2 残疾人福利性单位

（1）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，供应商如属于残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评标时将给予响应价格10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（如残疾人福利性单位同时又属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。该扣除后的价格仅作为价格评审的依据，不作为合同签订报价，合同将按《最终响应报价表》中磋商报价签订。

（2）供应商须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可。

1.4.3 监狱企业

（1）根据《财政部<司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题>的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，供应商如属于监狱企业视同小型、微型企业，最后报价将给予10%的价格扣除，用扣除后的价格作为最终报价参与价格评审。该扣除后的价格仅作为价格评审的依据，不作为合同签订报价，合同将按《最终响应报价表》中磋商报价签订。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予认可。

1.5.磋商费用

供应商应自行承担所有与编写、提交磋商文件等有关费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6.保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7.语言文字

除专用术语外，与本采购项目有关的语言均使用中文。必要时，专用术语应附有中文注释。

1.8.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 二、磋商文件

2.1.磋商文件组成

2.1.1 磋商文件包括（但并不仅限于）：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 响应供应商须知及前附表

第三章 采购需求

第四章 评审办法

第五章 合同条款及格式（参考）

第六章 磋商文件格式及内容

2.1.2 磋商小组可根据与供应商磋商情况将可能有实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款作为竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.3 供应商应当完整地阅读、理解并构成磋商文件的所有内容。磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2.磋商文件的澄清或修改

2.2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

2.2.3磋商文件的澄清或修改将通过“江苏省政府采购网 http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/”公开发布。

2.2.4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽到通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.2.5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

- 响应文件

3.1. 响应文件的组成

3.1.1 响应文件的组成：

1、资信文件（复印件加盖单位公章）：

（1）☆法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明；

（2）☆采购人要求的特定资质证明（复印件加盖单位公章）；

（3）☆法定代表人授权委托书原件；

（4）☆供应商法定代表人身份证复印件；

（5）☆供应商授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（6）☆近三个月（不含磋商当月）中任意一个月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表）或上一年度财务审计报告复印件；

（7）☆近三个月（不含磋商当月）中任意一个月的依法缴纳税收相关材料复印件（如免缴或缓缴需提供相关政策文件）；

（8）☆近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（如免缴或缓缴需提供相关政策文件）；

（9）☆承诺书原件；

（10）☆供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件；

（11）本磋商文件要求提供的和供应商认为需要提供的其它说明和资料、文件。

2、商务文件（复印件需加盖单位公章）：

（1）磋商响应函；

（2）首次响应报价表；

（3）参与人员情况表：人员证书、近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)在磋商单位缴纳的社保证明（社保证明应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理机构、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料；退休人员（不超过65岁）提供退休证明。）（复印件加盖单位公章）；

（4）评审方法中应当提供的用于评审的文件；

（5）本磋商文件要求提供的和供应商认为需要提供的其它说明和资料、文件。

3、技术文件（复印件需加盖单位公章）：

（1）评审方法中应当提供的用于评审的文件；

（2）本磋商文件要求提供的和供应商认为需要提供的其它说明和资料、文件。

3.1.2 第六章“磋商响应文件格式”中要求提供相关证明材料的复印件或扫描件作为附件的，供应商未按要求在响应文件中提供相应材料或有效证明材料的，将不予认可。

3.2.磋商报价

3.2.1 磋商报价采用总价报价。其磋商报价为完成本项目但不仅限于从基础资料及文件的收集、外出考察调研、方案汇报、组织专家论证、相关部门审查、报批、验收及其相关服务的总费用，包括人工费、管理费、评审费及专家论证各类方案评审费、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等的总报价。磋商报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2.2 供应商应对响应文件中的全部内容按第六章“磋商响应文件格式”进行磋商报价，否则响应文件无效。

3.2.3 成交供应商的合同单价在合同执行期间是固定不变的，成交供应商不得以任何理由要求增加。以可调价格提交的磋商响应文件将被视为非实质性响应，作为无效响应处理。

3.3.磋商保证金（本项目不需要）

3.4.响应文件有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的有效期内，响应文件应保持有效，有效期短于该规定期限的响应文件将作为无效响应文件处理。

3.4.2 在特殊情况下，在原响应文件有效期期满之前，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

3.5.备选响应方案（本项目不允许）

3.6. 响应文件的编制

3.6.1签署要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。

3.6.2盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 四、响应文件的提交

4.1.响应文件的提交

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

4.2.提交响应文件截止日期

4.2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.3.响应文件的密封（加密）要求：

4.3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

4.3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

4.3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.4.响应文件的拒收

“苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

4.5. 响应文件的撤回和修改

4.5.1 响应文件的撤回

4.5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

4.5.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

4.5.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

4.5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.5.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、竞争性磋商

5.1.磋商仪式

5.1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

5.1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

5.2磋商的方式

本项目采用竞争性磋商方式，磋商的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

5.3磋商原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

- 六、响应文件评审

6.1 磋商小组

6.1.1 响应文件的评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由3名评审专家组成，评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

6.1.2 采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

6.1.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.1.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

6.1.5磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后一次不得更改的报价。供应商的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则磋商小组可以取消该供应商资格。

6.2 评审

6.2.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.2.2磋商小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，进行评审。评审时，磋商小组成员应当独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

6.2.4 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3 重新采购

6.3.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

6.4.保密及串通行为

6.4.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

6.4.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料牟取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

6.4.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商和政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求与特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

- 七、合同授予

7.1.确定成交供应商

7.1.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告报送采购人确认。

7.1.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.1.3在确定成交供应商前，采购人不得与供应商就价格、供应商方案等实质性内容进行磋商。

7.1.4 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在发布磋商公告的同一媒体发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

7.2.成交服务费

7.2.1 根据采购人与采购代理人签订的《委托代理合同》约定，本项目采购代理费由成交供应商承担。供应商在进行报价时，应考虑该项费用。费用标准见响应须知前附表。

7.2.2 成交供应商应在领取成交通知书时，向采购代理机构缴纳代理费。

7.3.履约担保（本项目不需要）

7.4.签订合同

7.4.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、内容、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

7.4.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

7.4.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章第7.1.2条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.4.4 采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起7个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 八、质疑与投诉

8.1质疑

8.1.1按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，参加本次采购活动的供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

8.1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）争议项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

8.1.4质疑书应当署名，一式叁份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

8.1.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

8.1.6采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商；但答复不得涉及商业秘密。

8.1.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

8.2.投诉

8.2.1按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

8.2.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

8.2.3 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.2.4投诉人可以授权代表办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

8.2.5 投诉人提起投诉时应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 九、其他

其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第三章 采购需求

- 一、项目概况

建立城市生命线安全工程建设工作体系，完成城市生命线安全工程项目可行性研究报告；完成建成区（约21平方公里）范围内燃气、供水、内涝、道路、桥梁5个场景安全风险评估；完成项目实施方案（含智慧监测）编制，明确建设目标、建设内容、建设要求等；按照市级综合监管平台数据标准要求开展数据汇聚及地下管线脱密脱敏工作；实现建成区内的数据汇聚至市级综合监管平台，初步与市级形成监管一体化。

- 二、采购需求

- 项目采购清单

| 序号 | 分项内容 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目可行性研究报告编制 |  | 1项 |
| 2 | 建成区范围内燃气、供水、内涝、道路、桥梁5个场景进行安全风险评估及报告输出 |  | 1项 |
| 3 | 项目实施方案（含智慧监测方案）编制 |  | 1项 |
| 4 | 数据治理实施服务 | 数据资源梳理 | 1项 |
|  |  | 数据汇聚实施 |  |
|  |  | 数据加工实施 |  |
|  |  | 数据资源池建设 |  |
|  |  | 数据服务封装实施 |  |
|  |  | 数据运维 |  |
|  |  | 市、区数据对接实施 |  |
|  |  | 地下管线合规处理 |  |

- 遵循的标准规范

  - 行业标准规范

1.《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》

2.《城市生命线安全工程——城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准(试行)》

3.《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（试行）》

4.《江苏省城市生命线安全工程城镇燃气智慧监测技术指南(试行)》

5.《江苏省城市生命线安全工程城镇供水智慧监测技术指南(试行)》

6.《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南(试行)》

7.《江苏省城市生命线安全工程城市桥梁智慧监测技术指南(试行)》

9.《江苏省城市道路塌陷监测预警指南》（苏建函城〔2022〕628号）

10.《江苏省城市生命线安全工程运行监测报警预警指南(试行)》

11.《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南》

12.《江苏省城镇燃气管道安全风险评估指南（试行）》

13.《江苏省城镇供水管道安全风险评估指南（试行）》

14.《江苏省城市内涝安全风险评估指南（试行）》

15.《江苏省城市桥梁安全风险评估指南（试行）》

16.《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021）

17.《泰州市国土空间总体规划（2021-2035年）》

18.《泰州市市区地下管线管理办法》

19.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）

20.《江苏省城镇燃气管理条例》

21.《泰州市供排水管道老化更新改造实施方案（2022-2025年）》

22.《泰州市“十四五”城市排水（雨水）防汛排涝规划》

23.《泰州市“十四五”供水发展规划》

24.《泰州市燃气“十四五”发展规划》

25.《泰州市“十四五”城市污水处理规划》

26.《泰州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

27.《泰州市城市生命线安全工程建设实施方案》

28.《泰州市数智赋能行动实施意见》

29.《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）

30.《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）

31.《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）

32.《液化石油气钢瓶》（GB 5842-2022）

33.《基础地理信息标准数据基本规定》（GB 21139-2007）

34.《风险管理风险评估技术》（GB/T 27921-2011）

35.《液化石油气》（GB 11174-2011）

36.《天然气》（GB 17820-2018）

37.《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）

38.《城镇供水服务》（GB/T 32063-2015）

39.《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T 3562-2019）

40.《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006（2020年版））

41.《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021 ）

42.《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ 92-2016）

43.《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T 146-2011）

44.《城镇供水管网漏水探测技术规程》（CJJ 159-2011）

45.《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》（CJJ 207-2013）

46.《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》（CJJ/T 215-2014）

47.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51-2016）

48.《公路桥梁结构监测技术规范》（JTT 1037-2022）

49.《城镇燃气工程智能化技术规范》（CJJ/T 268-2017）

50.《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T 269-2017）

51.《城市基础地理信息系统技术标准》（CJJ/T 100-2017）

52.《城镇供水水质在线监测技术标准》（CJJ/T 271-2017）

53.《压力管道定期检验规则（公用管道）》（TSG D7004-2010）

54.《结构健康监测系统设计标准》（CECS 333-2012）

55.《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015-2012）

56.《大跨度桥梁结构健康监测系统预警阈值标准》（T/CECS 529-2018）

57.《空间三维模型数据格式》（T∕CAGIS 1-2019）

58.《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T 3562-2019）

59.《空间三维模型数据服务接口》（T∕CAGIS 2-2020）

  - 信息化标准规范

1.《信息安全管理体系要求》（ISO/IEC 27001）

2.《信息安全管理实施细则》（ISO/IEC 17799）

3.《信息技术软件生存周期过程指南》（GB/Z 18493-2001）

4.《信息技术系统及软件完整性级别》(GB/T 18492-2001)

5.《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

6.《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

7.《信息安全技术网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）

8.《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）

9.《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

10.《政务信息资源交换体系》（GB/T 21062-2007）

11.《电子政务系统总体设计要求》（GB/T 21064-2007）

12.《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2022）

13.《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）

14.《计算机软件需求规格说明规范》（GB 9385-2008）

15.《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

16.《信息技术设备的安全》（GB 4943.1-2011）

17.《软件系统验收规范》（GB/T 28035-2011）

18.《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022）

19.《信息技术软件安全保障规范》（GB/T 30998-2014）

20.《电子政务标准化指南》（GB/T 30850-2014）

21.《信息技术云计算参考架构》（GB/T 32399-2015）

22.《信息技术云数据存储和管理第1部分：总则》（GB/T 31916.1-2015）

23.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB 28181-2022）

24.《质量管理体系要求》（GB/T 19001-2016）

25.《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）

26.《信息技术 云计算 平台即服务（PaaS）参考架构》（GB/T 35301-2017）

27.《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

28.《信息化项目验收规范》（DB34/T 3059-2017）

29.《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB 37300-2018）

30.《信息系统密码应用基本要求》（GM/T 0054-2018）

31.《信息技术备份存储备份技术应用要求》（GB/T 36092-2018）

32.《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》（GB/T 37025-2018）

33.《信息安全技术信息系统安全运维管理指南》（GB/T 36626-2018）

34.《物联网信息交换和共享第1部分：总体架构》（GB/T 36478.1-2018）

35.《物联网信息交换和共享第2部分：通用技术要求》（GB/T 36478.2-2018）

36.《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018）

37.《信息安全技术公钥基础设施数字证书格式》（GB/T 20518-2018）

38.《物联网信息交换和共享第3部分：元数据》（GB/T 36478.3-2019）

39.《物联网信息交换和共享第4部分：数据接口》（GB/T 36478.4-2019）

40.《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）

41.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

42.《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

43.《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

44.《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）

45.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

46.《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》（GB/T 22240-2020）

47.《信息安全技术云存储系统安全技术要求》（GA/T 1347-2017）

48.《信息技术 大数据 政务数据开放共享 第1部分：总则》（GB/T 38664.1-2020）

49.《信息技术 大数据 政务数据开放共享 第2部分：基本要求》（GB/T 38664.2-2020）

50.《信息技术 大数据 政务数据开放共享 第3部分：开放程度评价》（GB/T 38664.3-2020）

51.《信息技术 大数据 政务数据开放共享 第4部分：共享评价》（GB/T 38664.4-2020）

52.《信息技术服务 数据资产 管理要求》（GB/T 40685-2021）

53.《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022）

54.《信息技术服务 服务安全要求》（GB/T 39770-2021）

55.《信息技术服务 治理第5部分: 数据治理规范》（GB/T 34960.5-2018）

56.《信息安全技术 大数据安全管理指南》（GB/T 37973-2019）

- 项目内容及要求

  - 可行性研究报告的编制

按照泰州市医药高新区（高港区）城市生命线安全工程项目立项需求，编制项目建议书（如有）及项目可行性研究报告等项目立项材料及立项相关技术支持服务。

  - 风险评估及报告编制

2.3.2.1、风险评估范围

对泰州市医药高新区(高港区)建成区范围内的市政道路、市政桥梁、市政燃气管道、市政供水管道、城市内涝等风险开展安全风险评估。

2.3.2.2、服务内容

1、勘查调研和风险辨识

深入调查五个场景的基础设施情况、运行管理和维护执行情况、应急预案及演练情况、应急抢险救援能力、历史事故及事件信息、第三方施工情况、设施检测检验结果等，同时开展现场勘查，采集标准要求符合情况、设施养护信息、隐患修复情况、第三方施工管控情况等，从而辨识各场景各类设施存在的安全风险，为后续评估提供准确依据。

2、风险分析评估

根据风险辨识情况建立各场景的评估体系方法，结合前期勘察调研结果，开展评估对象筛查、评估单元划分、定性定量计算、总结分析评估、提出管控措施等工作，确保评估依据充分、评估方法科学、评估结论准确、管控措施合理可行。

3、输出风险评估成果

（1）编制风险评估报告。分别编制五个场景的风险评估报告，包括概述、评估方法、基本情况、评估过程、评估结论、管控措施和附图附表等内容，风险评估报告需符合国家、行业、地方相关标准规范及上级部门的要求；

（2）输出风险评估数据成果，包括编号、坐标、风险描述、风险等级、管控措施等内容，需符合江苏省城市生命线安全工程建设的数据成果汇聚要求，便于后续风险评估数据成果的管理维护和动态更新。

  - 项目实施方案（含智慧监测方案）编制

1、实施方案编制要求

按照江苏省城市生命线安全工程建设推进工作领导小组办公室印发的《关于进一步推动江苏省城市生命线安全工程建设试点工作的通知》（苏生命线办发〔2022〕1号）附件“城市生命线安全工程建设试点实施方案编制大纲”要求开展，主要包括工作基础、总体思路、建设目标、主要任务、实施计划和保障措施等内容，同时实施方案成果需通过主管部门组织的专家评审。

2、智慧监测方案编制要求

智慧监测方案编制要按照因地制宜、急用先行的原则，根据《江苏省城市生命线安全工程燃气智慧监测技术指南(试行)》《江苏省城市生命线安全工程供水智慧监测技术指南(试行)》《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南(试行)》《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南(试行)》和《关于印发(江苏省城市道路塌监测预警指南(试行)〉的函》(苏建函城〔2022〕628号)要求结合泰州市医药高新区(高港区)现状、风险评估结果和行业管理实际需求，编制城市生命线安全工程监测方案，以及分年度、分场景布设计划；同时智慧监测方案成果需通过主管部门组织的专家评审。

  - 数据治理实施服务要求

数据治理实施主要服务于泰州市医药高新区（高港区）建成区范围内相关场景的数据归集及治理实施，数据资源的有效使用将贯穿城市生命线数据全生命周期，数据资源层设计应遵循《城市生命线安全工程——城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准（试行）》（DB32T 4784-2024）、江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范V1.1（试行）规范要求，按照统一标准对多源异构城市生命线安全运行相关数据进行汇聚，转换成城市生命线数据体系，为城市生命线安全运行综合监管、智慧监测提供统一的数据底图，数据资源层应包括数据流图和业务流图设计以及数据资源梳理、数据汇聚、数据资源池建设、数据加工实施、数据服务封装实施、数据运维、省市数据对接实施、数据脱敏脱密、信息资源共享等方案设计。

3.4.1、数据资源梳理

制定业务数据需求模版，通过梳理、调研对接、会议评审等方式完成业务数据需求清单，包括业务数据需求梳理、数据来源梳理、数据资源核对、数据资源任务下发等。

3.4.1.1、业务数据需求梳理

制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成泰州市级监管系统业务数据需求清单，完成与数据需求方握手。

3.4.1.2、数据来源梳理

根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单，完成与数据提供方握手。

3.4.1.3、数据资源核对

通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求，形成数据需求方二次握手。

3.4.1.4、数据资源任务下发

根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由市城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，市级各专项以及各区县按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式）传输到各区县前置机。

3.4.1.5、数据资源梳理成果

经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。

3.4.2、数据汇聚实施

通过定义数据汇聚环节的流程、方法和流转机制，确定泰州市医药高新区（高港区）城市生命线安全工程汇聚数据的范围、信息分类、信息项、信息源头等数据描述，汇聚住建局、生态环境局、资规局、水利局、城管局等各部门行业监管系统，燃气企业、供水企业等权属单位信息系统数据，提供数据汇聚对接方案，包括前置库实施、专项数据汇聚实施等。

3.4.2.1、前置库实施

前置库数据接入实施：根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。将数据同步到本地前置机的前置库中，包括库表接入、消息接入、文件接入。

前置库维护：为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞进行扫描，杜绝数据泄露的风险

3.4.2.2、专项数据汇聚实施

完成与生命线相关系统及相关部门的数据对接，获取相关生命线需求数据，拟对接相关系统包括但不限于中石油昆仑燃气信息综合管理系统、江苏省城市桥梁信息管理系统、瓶装燃气经营配送安全监管平台、燃气经营企业从业人员电子证书管理系统、泰州市瓶装燃气监管平台、燃气安全专项整治工作系统、资规部门数据、应急管理部门数据、市场监督部门数据、气象部门数据、生态环境部门数据、城管部门数据、大数据部门数据、其他部门数据。

3.4.3、数据加工实施

数据加工实施包括数据开发实施、数据资产管理实施，主要通过对数据进行加工处理，解决源头数据多、少、乱、错、旧等数据问题，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变，数据开发实施需包括：数据标准梳理、参考数据设计、数据探查实施、数据标准检测、数据质量规则设计、数据融合开发；数据资产管理实施需包括：数据标签管理实施和数据指标管理实施等工作。

3.4.3.1、库表数据开发实施

完成对接入库表数据的开发实施工作，包括：

数据标准梳理：通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。

参考数据设计：根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计

数据探查实施：使用数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析等。

数据标准检测：使用数据标准管理工具结合数据标准体系完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施。

数据标准落库：结合省平台发布的数据标准、对接规范及泰州市医药高新区（高港区）实际情况等内容进行标准数据模型落库用以支撑数据治理以及各业务专项的工作

数据质量规则设计：使用数据质量工具从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度设计数据质量规则用以对归集库、主题库的数据进行数据检查

数据质量任务开发：使用数据质量管理工具对归集库、主题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。

数据质量分析：根据数据质量稽核任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析，找出数据质量问题存在的根本原因

数据质量报告设计：根据数据质量稽核结果从质检规则（一致性、关联性、完整性、及时性）等、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告

数据治理实施：根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析（互联网数据引入、业务系统数据融合等方式）并选择最佳路径进行数据治理

数据融合开发：使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。

3.4.3.2、消息数据开发实施

完成对接入消息数据的开发实施工作，包括：

数据标准梳理：通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。

参考数据设计：根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计

数据探查实施：使用数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析等。

数据标准检测：使用数据标准管理工具结合数据标准体系构建泰州市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施。

数据标准落库：结合省平台发布的数据标准、对接规范及泰州市实际情况等内容进行标准数据模型落库用以支撑数据治理以及各业务专项的工作

数据质量规则设计：使用数据质量工具从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度设计数据质量规则用以对归集库、主题库的数据进行数据检查

数据质量任务开发：使用数据质量管理工具对归集库、主题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。

数据质量分析：根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析，找出数据质量问题存在的根本原因

数据质量报告设计：根据数据质量稽核结果从质检规则（一致性、关联性、完整性、及时性）等、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告

数据治理实施：根据数据质量报告的结论进行进行数据治理路径分析（互联网数据引入、业务系统数据融合等方式）并选择最佳路径进行数据治理

数据融合开发：使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。

3.4.3.3、数据资产管理实施

数据资产目录管理实施：完成对接入数据资产数据管理的工作，根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，对数据资产进行编目和管理。按照具体的业务场景、所属业务、主题域、专题域、数据分层分级等类型进行配置，实施内容包括但不限于梳理数据资产目录、数据资源注册、数据资产编目、数据资源挂接。

元数据管理实施：通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，同时将元数据进行归并及整理，建立起各业务系统的元数据和元数据间的关系，确保数据源和数据定义的可追溯性，提升跨系统的数据交互能力以及数据整合能力，确保生产环境的元数据得到有效的管理和维护。

指标管理实施：通过数据治理中心提供的指标管理工具对燃气、排水、第三方施工、供水、桥梁和道路等专项进行业务指标的分析和构建。

标签管理实施：针对治理后的标准数据以及业务需求把数据进行数据分类分析，使用标签管理工具快速产生城市生命线业务监管实时业务需求数据并及时形成标签画像推送数据需求方，支撑城市生命线数据资产的有效管理。

3.4.4、数据资源池建设

按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合泰州市医药高新区（高港区）城市生命线安全工程基础设施数据、监测数据、监管数据，依托数据治理中心工具，建设数据资源池，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑，需包括：归集库、主题库等建设。

3.4.4.1、归集库建设

归集库对不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息。本期项目建设的归集库建设包括燃气归集库、排水归集库、污水归集库、供水归集库、道路归集库、桥梁归集库、第三方施工归集库、地下管线归集库、其它部门归集库等建设。

3.4.4.2、主题库建设

按照城市生命线基础设施安全运行监管方便管理原则，围绕数据共享、业务开展、信息发布等需求，建立安全运行监管主题数据库。按数据模型要求对归集数据库采用抽取逻辑和规则批量转换加载到主题数据库。本期项目建设的主题数据库包括：公共基础主题库、综合应用主题库、燃气主题库、排水主题库、污水主题库、第三方施工主题库、供水主题库、桥梁主题库、道路主题库、地下管线主题库等建设。

3.4.5、数据服务封装实施

依托数据治理中心，开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务。

3.4.5.1、数据需求调研

调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案。

3.4.5.2、数据需求定义

定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。

3.4.5.3、数据需求分析

根据数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用数据接口。具体数据接口分析包括：燃气数据服务接口、排水（排水防涝）数据服务接口、排水（污水）数据服务接口、第三方施工数据服务接口、供水数据服务接口、道路数据服务接口、桥梁数据服务接口、综合应用服务接口。

3.4.5.4、数据接口配置

依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。数据接口配置包括：燃气数据服务、排水（排水防涝）数据服务、排水（污水）数据服务、第三方施工数据服务、供水数据服务、道路数据服务、桥梁数据服务、综合应用服务等接口配置。

3.4.5.5、数据服务开发

利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行数据服务开发。数据服务开发包括：燃气数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合应用等服务开发。

3.4.5.6、数据服务编目

根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求，按照江苏省及泰州市公共数据管理要求，对需要对外共享数据进行数据资源编目。

3.4.6、数据运维

3.4.6.1、任务调度实施

根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行。

3.4.6.2、数据汇聚实施监控

对存量信息化系统数据、自然资源部门数据、应急管理部门数据、市场监督部门数据、气象部门数据的汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。

3.4.6.3、数据开发实施监控

对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。

3.4.6.4、数据资产管理实施监控

监控元数据、指标、标签的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况

3.4.6.5、数据服务封装实施监控

对库表交换服务、文件交换服务、消息交换服务、API封装服务、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。

3.4.6.6、运维服务

完成燃气数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合管线数据的上报运维的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。

3.4.7、市区数据对接实施

结合泰州市实际情况，在充分复用市级版本应用功能的基础上，从市区数据对接方面提出泰州市医药高新区（高港区）城市生命线安全工程库表、消息、文件、视频等类型数据的接入、治理、同步上传的省市数据对接实施方案。

3.4.7.1、库表上报

将行业结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理市区库表上报、排水（排水防涝）行业数据治理市区库表上报、排水（污水）行业数据治理市区库表上报、第三方施工行业数据治理市区库表上报、供水行业数据治理市区库表上报、道路行业数据治理市区库表上报、桥梁行业数据治理市区库表上报、综合管线数据治理市区库表上报。

3.4.7.2、文件上报

将行业非结构化数据，文件类的数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业文件数据治理市区文件上报、排水（排水防涝）行业数据治理市区文件上报、排水（污水）行业文件数据治理市区文件上报、第三方施工行业文件数据治理市区文件上报、供水行业文件数据治理市区文件上报、道路行业文件数据治理市区文件上报、桥梁行业文件数据治理市区文件上报。

3.4.7.3、消息上报

将行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理市区消息上报、排水（排水防涝）行业数据治理市区消息上报、排水（污水）行业数据治理市区消息上报、第三方施工行业数据治理市区消息上报、供水行业数据治理市区消息上报、道路行业数据治理市区消息上报、桥梁行业数据治理市区消息上报、综合管线数据治理市区消息上报。

3.4.7.4、离线拷贝

将行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理离线拷贝、排水（排水防涝）行业数据治理离线拷贝、排水（污水）行业数据治理离线拷贝、第三方施工行业数据治理离线拷贝、供水行业数据治理离线拷贝、道路行业数据治理离线拷贝、桥梁行业数据治理离线拷贝。

3.4.7.5、视频流上报

整合行业视频监控系统，实现对关键区域视频监控的智能分析和统一管理，按照省平台数据标准，通过视频流方式将行业视频监控数据与市平台进行对接。包括：燃气专项监控视频市区上报、排水（排水防涝）监控视频市区上报、排水（污水）监控视频市区上报、第三方施工监控视频市区上报、供水监控视频市区上报、桥梁监控视频市区上报。

  - 地下管线合规处理

1、根据国家、江苏省以及泰州市地下管线数据脱敏脱密有关要求，对管线数据进行脱敏脱密处理，保障地下管线数据安全应用，为地下管线交互分析及数据共享提供数据支撑。

（1）数据脱密

按照国家保密部门、自然资源部门及住房城乡建设部门关于秘密数据管理和使用要求，依据《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》和《城市基础设施安全运行智慧监管系统-数据标准》，将泰州市医药高新区（高港区）地下管线数据进行管线位置精度的解密，以确保在政务网中的安全共享与使用，数据脱密后应确保能与江苏省天地图叠加。

（2）数据脱敏

按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用先规范化、标准化治理、再依规则脱敏的方式对泰州市医药高新区（高港区）地下管线数据属性表进行脱敏，建立地下管线数据库。

对原始管线数据中的各类信息进行规范化处理及标准化治理。对治理后的管线、管点属性数据及管径压力等属性字段按照脱敏规则进行处理，与脱密后空间数据进行挂接，并按照数据标准及脱敏脱密方案要求分类输出标准的脱敏脱密成果。

  - 安全保密要求

（1）系统建设必须遵循国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规加强信息安全管理。

（2）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（3）中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（4）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

  - 售后服务要求

1、服务有效期内，投标人根据采购人需求，详细阐述实施的组织保障、技术保障、时间保障等。

（1）为保证响应时间及服务质量，明确提供服务的组织体系和人员角色配置。

（2）为保证服务质量，应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

2、中标人应具备完善的项目管理体系，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。

3、中标人应有严格的质量控制管理体系，对项目各个阶段的质量进行控制。

4、中标人应根据采购人要求完成地下管线相关数据脱敏脱密工作，并做好上图验证。（投标人提供承诺函并加盖公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）

  - 项目团队要求

1、为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、项目组主要成员组成，满足项目的建设需求。在项目服务期内提供针对本工程中所涉及的全生命周期的数据治理，数据对接、数据开发、数据报送的实时对接或数据运维服务，保证数据在使用、开发、共享时高质量调用及响应。

2、投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目负责人和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

3、项目负责人须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

4、实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。投标人保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

  - 验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定、合同约定的内容和验收标准并结合江苏省住房和城乡建设厅对地市级城市生命线安全工程考核要求进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。

  - 知识产权要求

中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

  - 其他要求

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定，如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，且有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人应当在评标委员会规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。如果投标人不能证明其报价的合理性，该投标将被视为无效投标。

第四章 评审办法

1. 评审方法

1.1本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

1.2磋商小组各成员独立对每份有效的响应文件进行评价、打分。

1.3对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

1.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 评审标准

2.1 符合性评审标准

2.1.1评审因素与评审标准：

（1）响应文件组成齐全，内容、格式按招标文件的规定，字迹清晰可辨：

a.按照响应文件规定的格式、内容编制磋商响应文件；

b.响应文件未因关键信息模糊而造成磋商小组成员无法判定是否实质性响应。

（2）响应文件上法定代表人或其授权的委托代理人的签名、供应商的单位盖章齐全，符合磋商文件规定。

（3）供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。

（4）供应商法定代表人在响应文件签署或盖法人章的，提供法定代表人身份证明。

（5）最终报价表中磋商报价为唯一报价，且未提交选择性报价。

（6）供应商未提交可调价格的磋商报价。

（7）响应文件中未出现提供磋商内容以外的任何附赠条款。

（8）最终报价表中磋商报价未超过磋商文件规定的预算价。

（9）响应文件载明的服务期限应符合磋商文件规定的时限。

（10）响应文件未附有采购人不能接受的条件。

2.2 分值构成与评分标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 技术方案 （40分） | 1、业务需求理解评价。根据投标人对本项目各场景监管部门业务现状及需求理解准确程度进行评分。 |
|  | ①全面准确、清晰地梳理出各场景监管部门业务现状及需求的得8分； |
|  | ②基本准确、清晰地梳理出各场景监管部门业务现状及需求的得6分； |
|  | ③大致准确、清晰地梳理出各场景监管部门业务现状及需求的得3分； |
|  | ④各场景监管部门业务现状及需求梳理不全但基本准确的得2分； |
|  | ⑤各场景监管部门业务现状及需求梳理不全且存在不合理情况的得1分； |
|  | ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 2、总体设计评价。投标人需结合泰州市医药高新区（高港区）城市基础设施建设实际情况，对泰州市医药高新区（高港区）城市生命线安全工程进行总体设计，须至少提供系统架构图、数据流图和各场景业务流程图，对投标人提供的总体设计从完整性、针对性、符合实际情况、可行性综合评审。 |
|  | ①总体设计详细完整、针对性较强，各场景业务流程图完全契合实际，具备可行性的得8分； |
|  | ②总体设计详细完整、有针对性，各场景业务流程图基本契合实际，具备可行性的得6分； |
|  | ③总体设计详细完整、有针对性，各场景业务流程图大致契合实际，具备可行性的得3分； |
|  | ④总体设计基本完整、针对性较弱，各场景业务流程图未能契合实际，但具备一定可行性的得2分； |
|  | ⑤总体设计一般、针对性较差，各场景业务流程图设计不完整，但有一定的可行性的得1分； |
|  | ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 3、风险评估重难点分析及应对方案评价。对投标人提供的风险评估工作开展方案、重难点分析及应对方案设计进行评审。 |
|  | ①工作思路清晰、重难点分析全面且应对方案科学合理，具备可行性的得8分。 |
|  | ②工作思路基本清晰、重难点分析大致全面且应对方案基本合理，具备可行性的得6分。 |
|  | ③工作思路基本清晰、重难点分析不全面但提供应对方案且具备可行性的得3分。 |
|  | ④工作思路不清晰、重难点分析不全面且应对方案不合理但具备一定可行性的得2分。 |
|  | ⑤工作思路混乱、重难点分析不全面且未提供应对方案的得1分。 |
|  | ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 4、实施方案（含智慧监测）编制思路及内容全面性评价。对投标人提供的实施方案（含智慧监测）编制思路、内容规划进行评审。 |
|  | ①思路清晰，内容全面且符合省市相关工作要求的得8分； |
|  | ②思路基本清晰，内容基本全面且符合省市相关工作要求的得6分； |
|  | ③思路大致清晰，内容大致全面但符合省市相关工作要求的得3分； |
|  | ④思路不清晰，内容不全面但基本符合省市相关工作要求的得2分； |
|  | ⑤思路混乱，内容缺失且不符合省市相关工作要求的得1分； |
|  | ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 5、数据治理实施评价。对投标人提供的数据治理实施方案进行评审。 |
|  | ①方案设计内容完整，完全符合省级标准规范，各专项数据来源分析准确全面、汇聚方式设计合理且具备可行性的得8分； |
|  | ②方案设计内容完整，完全符合省级标准规范，各专项数据来源分析基本准确全面、汇聚方式设计合理且具备可行性的得6分； |
|  | ③方案设计内容基本完整，基本符合省级标准规范，各专项数据来源分析大致准确全面、汇聚方式设计基本合理且具备可行性的得3分； |
|  | ④方案设计内容基本完整，基本符合省级标准规范，各专项数据来源分析欠准确全面、汇聚方式设计欠合理但具备一定可行性的得2分； |
|  | ⑤方案设计内容大致完整，大致符合省级标准规范，各专项数据来源分析欠准确全面、汇聚方式设计欠合理但具备一定可行性的得1分； |
|  | ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |
| 实施管理方案 （3分） | 对投标人提供项目质量管理、项目进度安排及信息安全保障机制方案评价。 ①方案结构清晰，描述准确、全面、有针对性，具备可行性的得3分； ②方案结构清晰，描述基本准确、大致全面、有针对性，具备一定可行性的得2分； ③方案结构大致清晰，描述大致准确、针对性不强，但具备一定可行性的得1分； ④不符合招标要求或未提供的得0分。 |
| 售后服务 （3分） | 投标人承诺在免费运行维护服务内，根据市、区数据对接的要求及时提供技术服务，技术服务响应时间不超过1小时，到达现场开展数据对接的时间不超过4小时。 |
|  | ①投标人提供在2小时内到达现场的承诺函的得3分； |
|  | ②投标人承诺在2-3小时内到达现场的承诺函的得2分； |
|  | ③投标人承诺在3-4小时后到达现场的承诺函的得1分。 |
|  | ④投标人承诺在4小时后到达现场的承诺函或不提供的不得分。 |
|  | 注：投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 企业实力 （10分） | 1、投标人具有与本项目相关的软件著作权证书（如城市基础设施监管类、地下管线监管类、燃气监测监管类、第三方施工监测监管类、桥梁监测监管类、排水监测监管类），每提供一项证书得1分，满分6分。 |
|  | 2、投标人具有行政主管部门认定的相关领域（燃气或供排水或道路或桥隧）重点实验室的得4分。 |
|  | 注：提供有效期内的相关证书并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 项目团队 （20分） | 1、项目负责人 |
|  | 拟投入项目负责人具有正高级工程师职称的得3分；副高级工程师职称的得2分，不满足或未提供的不得分。本项最高得3分。 |
|  | 2、项目组主要成员 |
|  | ①燃气专业技术人员1名：具有高级工程师，同时具有注册公用设备工程师（暖通空调或动力）得2分；具有正高级工程师，同时具有注册公用设备工程师（暖通空调或动力）得4分；本项最高得4分。 |
|  | ②供水、排水专业技术人员1名：具有高级工程师，同时具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得1分；具有正高级工程师，同时具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得3分；本项最高得3分。 |
|  | ③桥梁专业技术人员1名：具有高级工程师，同时具有一级注册结构工程师证书得1分；具有正高级工程师，同时具有一级注册结构工程师证书得3分；本项最高得3分。 |
|  | ④道路专业技术人员1名：具有高级工程师，同时具有注册土木工程师（道路工程）证书得1分；具有正高级工程师，同时具有注册土木工程师（道路工程）证书得3分；本项最高得3分。 |
|  | ⑤注册安全人员1名：具有高级工程师，同时具有国家注册安全工程师证书得2分；具有正高级工程师，同时具有国家注册安全工程师证书得4分；本项最高得4分。 |
|  | 注：上述人员不得重复，需提供有效期内的相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。以上持证人员不同评分项不能重复得分，一人多证按一证计算，多种证书不重复得分。 |
| 企业业绩 （14分） | 投标人自2021年1月1日以来实施过城市生命线安全工程类似项目的，每提供一个项目得2分，本项最高得14分。 |
|  | 注：投标人需提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同需能够清晰反应建设内容，否则不得分，时间以合同签订时间为准。 |

注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供磋商小组评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

供应商提交的涉及评分表内评分点要求的文件或证明的复印件或扫描件应清晰并加盖公章。

2.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权要求供应商作出澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，磋商小组有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，响应无效，同时按政府采购相关规定报请政府监管部门处理。

第五章 合同条款及格式（参考）

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款，供应商必须实质性响应，供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方（需方）：

地址：

联系人：

电话：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

电话：

根据政府采购编号                号                 项目竞争性磋商文件及该文件的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的              项目事宜，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。

一、合同内容：

1.乙方负责完成甲方委托的     工作。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的磋商响应文件；

③ 乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 磋商文件及其补充通知（如有）；

以上文件与本合同具有同等法律效力

二、服务时间：自合同签订之日起60日历天。

三、服务内容：

建立城市生命线安全工程建设工作体系，完成城市生命线安全工程项目可行性研究报告；完成燃气、供水、内涝、道路、桥梁5个场景安全风险评估；完成项目实施方案编制，明确建设目标、建设内容、建设要求等；按照市级综合监管平台数据标准要求开展数据汇聚及地下管线脱密脱敏工作；实现建成区内的数据汇聚至市级综合监管平台，初步与市级形成监管一体化。（详细内容见本招标文件第四章）

四、履约保证金：

- （1）履约保证金金额（中标价的 5%（人民币）：              元。

- （2）递交方式：采用银行电汇或网上银行支付（公对公支付）。

- （3）账户信息：

- 账户名称：泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)财政局

- 开户行：中国工商银行

- 账号：1115020119300088834

- （4）履约保证金退还方式：最后一笔合同款支付后1月内原账户退还（不计息）。

五、合同价格与支付方式：

1.本合同总价款¥                  。

2.合同价格包括完成该项工作所需的服务管理内容、耗材、办公设备、工具、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、社保、酬金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.费用支付与结算：

（1）费用支付：

①合同签订后，2025年年底前付至合同价的30%；

②2026年年底前付至合同价的60%（含税、不计息）。

③2027年年底前付至合同价的100%（含税、不计息）。

注：每次支付项目款时，成交供应商应出具等额的增值税正式税务发票。

（2）乙方按期向甲方结算费用时须提供下列单据：

A、合格的发票；

B、其他（台账等，如有）；

（3）付款方式：银行转账。

（4）乙方指定账号：

户名：

账号：

开户银行：

4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5.甲方除支付此项费用外，不再承担其它任何费用。

6.若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。

六、质量要求、验收标准：

1.乙方提供服务均为按国家规格、条例的合格正规服务。

2.乙方应当保证所提供服务涉及的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

七、有关技术成果归属条款

1.过程报告署名权归乙方所有，版权归甲方所有。

2.乙方不得将成果全部或部分泄露或提供给第三方。

八、保密要求

1.乙方及其工作人员除应遵守本合同有关资料要求及成果归属的规定外，还应对服务过程中接触的所有资料及工作成果保密，不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露排查信息。

2.乙方及其工作人员违反保密规定或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切经济责任及法律责任由乙方承担。

九、权利与义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方检查、监督并考核乙方工作的实施及制度的执行情况。

（2）乙方实施本项目产生的报告、手册等所有文字资料和影像资料的著作权、所有权属于甲方所有。

（3）甲方应按时支付乙方服务费用。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行检测，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件，并对提交的成果文件的质量负责。

（2）乙方应对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成事故损失，乙方应及时采取补救措施。

（3）乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同的唯一报酬，乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

十、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方不得无理由终止合同的。

（2）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供的服务，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。同时甲方有权解除合同。

（2）乙方逾期完成项目的，甲方有权解除合同，由此产生的相关费用由乙方自行承担。

4.不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同的解除和转让

1.合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

本合同权利和义务全部不得转让。

十二、合同的生效及其他

1.合同经甲、乙双方代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效，并进行网上公示。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理机构提交一份备存。

十三、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，甲方与乙方及时协商解决，协商不成，任何一方可以依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、附则

1.合同份数

本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

2.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                        乙方：

（公章）                                        （公章或合同专用章）

法定代表人                                          法定代表人

或其授权委托人：                                 或其授权委托人：

年   月   日                                                  年   月   日

第六章 磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

磋商报价表

本次为首次报价             货币单位：人民币元

项目名称：                 项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

报价说明:

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付除报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准;

3、偏离说明: 详见《偏离表》;

供应商 （盖章） :

磋商报价表

本次为最终报价             货币单位: 人民币元

项目名称：                 项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

报价说明:

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付除报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准;

3、偏离说明: 详见《偏离表》;

4、请供应商自行打印并加盖公章。

供应商 （盖章） :

附件1

磋商响应函

致：（采购人名称）

我方收到贵单位（项目名称）竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加本项目的竞争性磋商。

1、我方已仔细研究了（项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求提交最后报价并完成采购范围内的全部服务工作。

3、我方承诺在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

4、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方无供应商须知第1.3.3项的情形之一。

6、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、其他补充说明（如有）。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

年   月  日

附件2

法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（法定代表人姓名），  （性别）  ，  （年龄） ，系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商（盖章）：

年   月   日

（二）授权委托书

（法定代表人姓名）系中华人民共和国合法企业（供应商名称）的法定代表人，特授权（委托代理人）代表我公司（单位）全权办理针对（项目名称）的磋商、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我公司（单位）承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至磋商有效期满。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件

| 法定代表人 身份证复印件正面 |  | 法定代表人 身份证复印件反面 |
| --- | --- | --- |

| 委托代理人 身份证复印件正面 |  | 委托代理人 身份证复印件反面 |
| --- | --- | --- |

供应商：                         （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

委托代理人：               （签字或盖章）

年   月   日

附件3

资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力

提供供应商有效的法人或其他组织的 营业执照等证明文件原件扫描件

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

采购人名称     ：

我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    政府采购活动，在此声明： 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 。

以上声明若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

供应商：            （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

年   月   日

（三）无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

采购人名称     ：

我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    政府采购活动，在此声明： 我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上声明若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

供应商：            （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

年    月    日

附件4

| 序号 | 主要条款 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件 响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

商务、技术条款响应表

注：

1、供应商需按磋商文件要求作出响应，未列出条款则视为无条件响应磋商文件要求。

2、如行数不够，供应商可自行增加。

供应商：            （盖章）

年   月   日

附件5

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

类似业绩一览表

注：供应商需按磋商文件提供相关证明材料。

供应商：            （盖章）

年   月   日

附件6

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称 | 执业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

人员配备一览表

注：供应商需按磋商文件提供相关证明材料。

供应商：            （盖章）

年   月   日

附件7

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	    人，营业收入为    	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日   期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件8

诚信响应承诺书

采购人名称     ：

我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    采购活动，我单位在此郑重承诺：

1、我方承诺在磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

2、我方未以他人名义响应或以其他方式弄虚作假，骗取成交。

3、我方未与其他供应商相互串通响应。

4、我方不向采购人或评标委员会行贿以牟取成交。

5、我方不存在第二章供应商须知第1.3.3项情形之一。

6、我方所提交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

我方若有违反以上承诺或违法违规行为的，采购人可以取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消成交资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：            （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

年     月    日