## 日常养护考核
城维项目月度日常养护（履约评价）考核表（机电专业）
合同编号： |  |  | 项目名称：
被考核企业： |  |  | 考核日期：
序号 | 考核项目 | 考核标准 | 考核情况 | 考核得分
1 | 人员管理（10分） | （1）项目组成员及巡视人员到岗不满足合同要求，或未定员定岗，每次扣1分/人。
（2）养护过程中，巡视员、施工作业人员未按要求统一着装，每次扣1分/人。
（3）项目组成员未经批准，擅自离开工作岗位或出勤时间不足，每次扣1分/人。
（4）合同期内，承包人擅自更换项目经理的，每次扣5分。
2 | 作业行为（20分） | （1）专用车辆用于其它项目的，或在检查过程中有车辆不到位现象的，或未经采购人同意更换车辆的，每次扣1分/台。
（2）设施运行故障未能在管理部门规定的时间内修复，每次扣1分。
（3）承包人未按品牌库规定选购材料、或未对进场材料按要求进行申报即投入施工，每次扣2分。
（4）未通知、未经同意校火，每次扣1分。
（5）拖欠农民工工资，每次扣5分。
3 | 作业质量（40分） | （1）巡视人员未进行巡视或巡视不到位、发现设施存在安全隐患未及时上报，每次扣1分。
（2）当月路灯亮灯率≤98.6%，设施完好率≤95.5%；景观灯亮灯率≤95.5%，设施完好率≤96%，每次不合格扣3分。 （3）灯具、灯杆倾倒、基础破损、器材变形，部件不完整，灯具照射角度、方向错误，灯具运行异常，每处扣1分。 （4）各类控制箱、电缆管线、操作井破损，每处扣1分。
（5）承包人未能按时完成业主布置的任务、对数字城管案件或社会投诉事件不及时回复或弄虚作假的，每次扣2分。
（6）养护维修质量不符合规范或合同文件相关要求，每次扣3分。
（7）因承包人原因发生有责投诉、或遭新闻媒体曝光，每次扣3分。
（8）对雨雪灾害天气、重大活动保障、应急处置事件保障不力，每次扣3分。
（9）被市领导点名通报或批评的，每发现一次扣5分；被市主管局办、管委会领导点名通报或批评的，每发现一次扣4分；被园区主管局办点名通报或批评的，每发现一次扣3分；被园区市政服务集团点名通报或批评的，每发现一次扣2分；被集团相关部门点名通报或批评的，每发现一次扣1分。
（10）数字城管工单处理不及时或处理不当，每件扣1分。
（11）市级数字城管平台权属范围内工单数量环比上月增加的，扣2分。
4 | 安全文明（20分） | （1）未按要求建立项目安全管理体系、制定项目安全标准化管理制度和操作规程，每发现一 项扣 1 分。 （2）未按要求制定和实施项目安全教育培训计划并如实记录，每发现一项扣 1 分。 （3）未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，未按要求组织开展隐患排查， 落实隐患整改闭环，每发现一项扣 1 分。 （4）未按要求落实作业现场有关持证上岗、安全防护、审批（备案）等要求的,每发现一次 扣 1 分。 （5）制定与本项目相关的应急预案。无应急预案的扣 2 分，未按要求定期组织演练的扣 1 分。
5 | 台账资料（10分） | （1）养护台帐资料不完整、不及时、不准确，每次扣1分。
（2）未按时提交完整结算资料，未按甲方要求时效内提供必需材料，每次扣1分。
（3）承包人未建立巡视检查及台账管理制度；无巡视记录或巡视记录不到位，每次扣2分。
合计 （100分）
考核人（签字）： |  |  | 承包单位（签字）：
注： 1、考核采用日常考核方式，由市政服务集团现场代表每月不定期的对中标单位的养护情况进行考核，考核采取眀查和暗查相结合的方式，每月汇总成《城维项目月度考核表》和《安全检查考核表》，作为该承包人当月应付养护费用计算的依据。 2、①当月管理处日常考核分值≥95分时； 当月养护考核进度款=（月应付养护费-其他扣款）×合同约定支付比例。 ②当月管理处日常考核分值＜95分，≥80分时； 当月养护考核进度款=（月应付养护费×{1-（95-考核得分）%×0.5}-其他扣款）×合同约定支付比例。 ③当月管理处日常考核分值＜80分，≥60分时； 当月养护考核进度款=（月应付养护费×{1-（95-考核得分）%×1}-其他扣款）×合同约定支付比例。 ④当月管理处日常考核分值＜60分时； 当月养护考核进度款=（月应付养护费×{1-（95-考核得分）%×1.5}-其他扣款）×合同约定支付比例 3、如付款周期＞1个月，期养护考核进度款等于期内月进度款相加。 4、项目履约评价考核表同日常养护表。

## 安全检查考核
安全检查考核表
标段名称： |  |  |  | 单位名称： |  | 年 月
序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 处罚标准 | 处罚说明 | 扣款金额
一 | 制度建设 |  | 未制定项目安全管理目标、全员安全生产责任制、考核制度 | 1000元/项
|  |  | 未制定项目安全技术交底制度、各工种安全技术操作规程 | 1000元/项
|  |  | 未制定项目安全生产教育制度、班前安全活动制度 | 1000元/项
|  |  | 未制定项目安全检查、隐患排查治理制度 | 1000元/项
|  |  | 未建立项目设备、车辆管理制度 | 1000元/项
|  |  | 未制定项目动火等特殊作业安全管理制度 | 1000元/项
|  |  | 未建立项目安全防护用品管理制度 | 1000元/项
|  |  | 未建立项目安全生产费用管理制度 | 1000元/项
|  |  | 未按规定编制项目安全事故应急救援预案和现场处置方案 | 1000元/项
|  |  | 未建立项目事故报告与调查处理制度 | 1000元/项
二 | 教育培训 |  | 未对进入新岗位或新进施工现场的作业人员（含临时作业人员）进行安全教育 | 1000元/项
|  |  | 未开展年度安全教育培训，或教育培训学时达不到要求，或安全教育档案不全 | 2000元/项
|  |  | 未开展班前安全活动或无班前安全活动记录 | 1000元/项
三 | 现场管理 |  | 未按规定或合同约定设置安全管理机构或配备项目安全管理人员 | 2000元/项
|  |  | 项目经理（主要负责人)、安全管理人员未持安全生产考核合格证 | 2000元/项
|  |  | 未定期组织项目安全生产会议，或无记录的 | 1000元/项
|  |  | 车辆或特种设备未按规定检验，或未定期进行检维修并记录 | 1000元/项
|  |  | 未组织项目的安全风险辨识和评估，未进行风险动态管理 | 2000元/项
|  |  | 项目专职安全员未进行日常安全检查 | 1000元/项
|  |  | 未严格执行安全检查、隐患排查治理或无检查记录、无整改闭环记录 | 2000元/项
|  |  | 动火等危险性作业未执行有关管理制度，未报备业主或施工时无专职人员进行现场安全管理的 | 2000元/项
|  |  | 未就动火等特殊作业安全对现场管理人员、施工班组、作业人员交底并形成记录 | 1000元/项
|  |  | 未按要求进行现场安全防护、安全条件验收，安全措施不到位的 | 1000元/项
|  |  | 特种作业人员、特种设备操作人员未持证上岗 | 2000元/项
|  |  | 未向作业人员提供合格的安全防护用品或未按要求正确使用劳保防护用品 | 1000元/项
|  |  | 未按规定储存、使用危化品的 | 2000元/项
四 | 应急管理 |  | 未建立项目应急救援队伍，定期对应急物资、设备进行检查，定期开展预案演练 | 2000元/项
|  |  | 事故、险情发生后未立即启动应急预案 | 2000元/项
|  |  | 事故、险情发生后未按规定报告，未建立事故管理档案 | 2000元/项
五 | 其他 |  | 上级或业主检查发现存在事故隐患的 | 1000元/项
|  |  | 未按要求落实业主有关指令或安全管理事宜的 | 1000元/项
|  |  | 发生一般安全事故。 | 5000元/项
|  |  | 发生重大安全事故，根据事故情况可累加扣款。 | 10000元/项
合计
被考核单位： 考核人： 部门安全分管负责人：
备注： |  | 1. 合同招标文件内已有处罚标准的，按原标准执行。