连云港市政府采购

竞争性磋商文件

| 项目名称： | 连云区公共卫生中心（疾控中心）净化工程 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320703-JSWD-C2024-0105 |

| 采 购 人： | 连云港市连云区卫生健康委员会 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏万达工程造价事务所有限公司 |

2024年12月

- 目 录

第一章 竞争性磋商采购邀请	1

第二章 磋商须知	8

第三章 合同条款及格式	26

第四章 技术标准和要求	8

第五章 工程量清单	9

第六章 图纸和技术资料	9

第七章 评审方法和评审标准	10

第八章 竞争性磋商响应文件格式	14

- 竞争性磋商采购邀请

受连云港市连云区卫生健康委员会的委托，江苏万达工程造价事务所有限公司就连云区公共卫生中心（疾控中心）净化工程（JSZC-320703-JSWD-C2024-0105）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况：

连云区公共卫生中心（疾控中心）净化工程项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年1月7日15时00分00秒（北京时间）前上传电子响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320703-JSWD-C2024-0105；

2、项目名称：连云区公共卫生中心（疾控中心）净化工程；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额：人民币350.879015万元；

5、最高限价：人民币350.879015万元，报价超过最高限价的按无效响应处理；

6、建设地点：连云港市连云区中华西路北、栖霞路西、铁路以东；

7、工程范围：连云区公共卫生中心（疾控中心）净化工程施工，具体详见工程量清单及图纸；

8、承包方式：包工包料；

9、质量标准：合格；

10、工期：120日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）；

11、本项目接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，格式详见采购文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，格式详见采购文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见格式）。

2、落实政府采购需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（有效的），具有建设主管部门颁发的安全生产许可证（在有效期内）。

（2）拟派项目负责人须具备建设行政主管部门核发机电工程二级注册建造师及以上或建筑工程二级注册建造师及以上资格，并具有安全生产考核合格证书（B类）（在有效期内）；

（3）本项目要求授权委托人必须为项目负责人，不接受项目负责人以外的人员作为委托人参与投标过程中各环节的活动。拟派项目负责人必须为供应商的员工，提供2024年6月至今任意一个月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

（4）本项目执行江苏省住房和城乡建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》、江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第6号、苏建招办〔2022〕2号文，关于企业资质动态核查，由供应商在响应文件中作出书面承诺（见格式），若响应有效期内企业资质核查不合格，将主动放弃成交资格。（核查资质指采购文件所要求的相应资质，提供网页查询截图）；

（5）拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（拟派项目负责人不得在其他项目中担任项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员）（见格式“磋商供应商响应承诺书”）

注：在建工程是指处于中标/成交结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

（6）供应商、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录由磋商供应商自行承诺。（见格式“磋商供应商响应承诺书”）；

4、本项目其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存；

（2）本项目成交后不允许分包或转包。

5、法律、法规规定的其他条件。

三、获取竞争性磋商文件

1、时间：2024年12月24日至2024年12月31日（北京时间）；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件；

3、售价：人民币0元。

四、响应文件的递交及开启

1、电子响应文件递交截止时间：

时间：2025年1月7日15时00分00秒（北京时间）

2、开启时间：

时间：2025年1月7日15时00分00秒（北京时间）

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和商务技术审查完毕，最后报价指令发出后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限及媒介

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次磋商不收取磋商保证金。

2、本项目竞争性磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对竞争磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为竞争性磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4、本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价环节，供应商须在开标会议结束后，等待磋商指令；磋商环节结束后，供应商须在报价环节等候报价。如供应商因个人原因错过相应环节，责任自负。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：连云港市连云区卫生健康委员会

地    址：连云区西墅路1号

联系人：李工   电 话：0518-82238893

2、采购代理机构信息

名    称：江苏万达工程造价事务所有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦19楼

联系人：王工   电 话：0518-85838346

- 八、电子采购说明

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏万达工程造价事务所有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

江苏万达工程造价事务所有限公司

2024年12月

第二章 磋商须知

一、总则

1、工程概况

1.1 现场条件：具备施工条件。

1.2 承包方式、质量标准、要求工期，详见采购文件第一章。

2.1适用范围：本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2.2项目采购方式：本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中“申请人的资格要求”的规定，否则该供应商投标无效。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏万达工程造价事务所有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理服务费按计价格【2002】1980号文规定标准的50%计取，清单控制价费用按苏价服[2014]383号文规定的标准50%计取，由成交供应商在领取成交通知书时支付，需考虑在投标报价中。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按“竞争性磋商采购邀请”中的通讯地址，向采购人或本代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，本代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。

二、采购文件的构成及澄清、修改

1、磋商采购文件构成

1.1 要求提供的工程内容、磋商过程及合同条款在磋商文件中均有说明，采购文件各章的内容如下：

第一章 竞争性磋商采购邀请

第二章 磋商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 技术标准和要求

第五章 工程量清单

第六章 图纸和技术资料

第七章 评审方法和评审标准

第八章 竞争性磋商响应文件格式

1.2根据对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。采购文件的澄清、修改内容与采购文件相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2、采购文件的澄清、修改

2.1 采购文件的澄清

2.1.1 本项目采购文件的澄清采用下列第 （1） 种方式：

(1) 供应商在收到采购文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到采购文件后5日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）并加盖公章向采购人或代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商负责。

(2) 供应商在收到采购文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到采购文件后日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）并加盖公章向采购人或代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商负责。其中工程量清单在投标截止前不需要供应商进行澄清和修改，采购人将在发出成交通知书后采用□供应商成交后与采购人核对清单；☑工程完成后按实际工程量进行决算；（写明其他具体方式）方式进行核对和修改。

2.1.2 代理机构不能保证所提供的工程量清单（包括但不限于分部分项工程量清单和措施项目清单）中清单项目的完全性和工程量的准确性，供应商收到采购文件后应认真审核和计量本采购工程的项目内容及工程量清单数量，核实代理机构发出的工程量清单的准确性。供应商可以对代理机构提供的工程量清单项目和项目的工程量进行调整，但调整不能在原清单的基础上直接进行，即不能直接修改原清单的工程量，不能直接删除或在中间插入需补充的清单项目，而应当于收到采购文件后  5  日内将需调整修正的部分以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）告知代理机构。其中工程量清单在磋商采购答疑时与采购人和代理机构共同核对并修改，磋商采购答疑结束后工程量清单一律不作调整。代理机构经核实确认后，于开标截止日期3天前予以答复，并将答复以修改通知的方式书面提供给所有供应商，若采购人没有予以答复，供应商在磋商单价中综合考虑。

2.1.3 供应商对代理机构提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人和代理机构概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及对采购人或代理机构就有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

2.1.4 所有问题的解答，采购人或代理机构将在3日内提供给所有供应商。由此而产生的对采购文件内容的修改，以补充通知的方式发出。

2.2  采购文件的修改

2.2.1 代理机构对已发出的采购文件进行必要修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在“江苏政府采购网”上发布更正公告。

2.2.2 代理机构和采购人可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间3日前发给所有供应商，并在“江苏政府采购网”媒体上发布变更公告。

2.3 采购文件发布后，采购人确需对采购文件进行澄清或修改的，采购人将通过“江苏政府采购网”发给所有供应商。

2.4 澄清或修改文件按采购文件规定发出之时起，视为供应商已收到该澄清文件。供应商未及时查阅采购文件的澄清，或未按照澄清后的采购文件编制响应文件，由此造成的后果由供应商自行承担。

三、响应文件的报价

1、磋商响应报价

1.1 磋商响应报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于评审费、施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（含现场垃圾清理费用）。

1.2 磋商响应报价方式：本工程采用下列第(1)种方式。

(1) 固定单价报价：供应商应根据采购文件要求及施工现场条件，充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。

(2) 可调价格报价：供应商的磋商响应报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。

1.3 磋商响应报价的计价方法

(1) 本工程项目采用  工程量清单  计价方法。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。

(2) 除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

(3) 施工用水电差价进报价，采购人不再另行支付。

1.4 可选用的工程预算、费用定额和政策性文件

（1）用于响应报价可参考的依据为：《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《江苏省建设工程费用定额》(2014)、近期的《连云港市建设工程材料市场参考价》等。

(2) 政策性文件按照现行江苏省建设厅、连云港市建设局颁发的相关文件规定执行。

1.5 经磋商后，如果最后报价高于或低于磋商供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。最低报价不能作为成交的保证。

2、磋商响应货币

2.1 磋商响应以人民币报价。

3、磋商响应报价的编制要求

3.1 供应商必须按工程量清单，用综合单价法编制投标报价。工程量清单数量、暂定价、独立费不得变更、不得优惠，否则视为重大偏差。

3.2 供应商应按代理机构提供的图纸和工程量清单（如有调整以代理机构最终发出的修改通知中核实确认的工程量为准）中列出的工程项目和工程量计算填写单价、合价。此处的单价为综合单价，系指完成工程量清单中一个子目所需的人工费、机械费、材料费、管理费、利润等一切费用的总和，磋商响应报价时列出综合单价的详细组价及单价分析表。该综合单价将贯穿于磋商响应报价、工程款支付和竣工结算的始终，除本采购文件和合同另有约定外，不得调整。

3.3 供应商应根据本工程和供应商的自身情况，一次性地报出本工程的分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。凡属于措施项目和其它项目费，而供应商未作相应报价的，将被认为供应商已经在磋商响应报价的其它项目中作了相应的考虑，无论出现何种情况，此两项费用在工程决算时均不做调整（包括工程施工过程中对同样的和类似的工程进行设计变更部分）。

3.4 供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸条件及任何其它足以影响成本价的情况。现场踏勘后，应根据自身实际情况，制订工程的施工方案或施工组织设计进行投标报价。成交后，不论施工方案或施工组织设计发生任何变化，合同价款均不予调整，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.5 供应商应对工程量清单中的每一个子目均列出单价、合价，没有填写单价、合价的项目，其费用将被认为已包括在工程量清单其它项目的单价、合价中。

3.6 供应商在磋商响应报价时应尽可能详细描述编码对应的项目名称及项目特征。供应商的单价，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被视为已包括在《建设工程工程量清单计价规范》所对应的项目编码和项目名称的所有工程内容及完成此项工作内容而必须的各种辅助工作中。

3.7 工程实物量清单项目中有暂定价（甲控乙购材料），供应商须按照采购人所确定的暂定价（不得变动）计算主材费，加上其它除主材之外的一切费用构成综合单价计算合价。结算时采购人按照实际发生的价格对暂定价（甲控乙购材料）调整价差，价差部分的费用组成（不含税金）不随暂定价材料价格变化而调整。所有暂定价材料（甲控乙购材料）价格均为到工地院内卸车价。暂定价材料（甲控乙购材料）二次搬运及现场保管、清理等发生的费用，由供应商在磋商响应报价中自行考虑。

暂定价材料（甲控乙购材料）具体内容详见工程量清单编制说明。

3.8 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行投标，否则作废标处理。

3.9 本工程由供应商自购的材料，供应商须编制自购主要材料一览表，注明品牌、规格、型号、产地、数量、单价和合价。报价中含材料价差，结算时不予调整。

3.10 所有材料、构件等检验、检测费均由供应商在磋商响应报价时根据自身预测自行报价，计入磋商响应报价，施工过程中发生的一切材料检测费用均由成交人支付（包括新材料、新工艺、新设备的实验费及环境检测费等）。

3.11 采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。

3.12 因有工程变更造成的工程量清单增减，按业主签证的设计变更通知单和现场监理签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为：（1）报价中原有的子项，按磋商响应报价的单价计算；（2）新增加的近似子项参照相近的子项单价计算；（3）无相同或近似的子项，由乙方报价并经监理及业主审核确定。

3.13 供应商应当在采购文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。

四、磋商响应文件的编制

1. 响应文件编制要求

1.1 磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制电子响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

1.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

1.3 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.4 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.5 磋商供应商必须使用苏采云系统制作工具编制响应文件，系统操作流程详见《操作手册》。

2. 参加磋商供应商资格的文件证明

2.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

2.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3 磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

3. 磋商响应报价表

3.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2 标的物

详见项目需求。

3.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

3.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

4. 项目需求响应方案

4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

5. 磋商响应文件签署

5.1 响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

6. 生成响应文件

6.1 响应文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子响应文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

五、响应文件的递交

1.响应文件的上传、修改和撤回

1.1供应商应当使用响应文件制作工具，生成加密电子响应文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

1.2供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前。

1.3如需对电子响应文件修改，供应商可以在截止时间前登录苏采云系统撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

1.4供应商不得在响应文件接收截止时间后修改响应文件，也不得在响应文件接收截止时间起至投标有效期满前撤回响应文件。

2.磋商响应有效期

2.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短地将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

六、磋商与评审

1.磋商开始仪式

1.1代理机构将在本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，本项目采用远程不见面交易方式，通过不见面交易系统及配套硬件设备（摄像头、话筒、音响等）完成远程解密，现场疑义及回复，开标唱标（开启）等交互环节，具体详见第一章“竞争性磋商采购邀请”。

1.2供应商解密响应文件后，代理机构将当众宣读每份电子响应文件中“开标一览表”（首次磋商报价表）的各项内容以及代理机构认为有必要宣读的其他内容，宣读顺序按开标系统供应商先后顺序进行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2磋商小组由评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.2在磋商评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

4.3接到磋商小组澄清、说明或者更正要求的供应商如未按规定作出，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

5.2在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组2/3及以上成员的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.3被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）授权代表参与政府采购活动，未附法定代表人授权书，或法定代表人授权书不符合规定格式的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）响应文件报价低于工程成本或者高于磋商文件设定的预算价或者采购人设置的最高限价的；

（5）同一磋商供应商提交两个及以上不同的响应文件或者磋商报价，但磋商文件要求提交备选磋商的除外；

（6）组成联合体磋商未提供联合体协议的；

（7）在同一磋商项目中，联合体成员以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的；

（8）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（9）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（10）响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（11）报价出现前后不一致的，无法按照规定修正或按照规定修正，供应商不确认的；

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（14）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件）；

（15）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（16）供应商提交的电子响应文件因其自身原因出现问题导致无法电子评审的；

（17）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

（18）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6.磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须江苏政府采购网苏采云系统作出，并使用 CA 数字证书签章后提交。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2评审方法和标准

6.2.1评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的磋商供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法和评审标准”。

6.2.3 评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第二章第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

七、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商在领取成交通知书时，需提供3份与电子响应文件一致的纸质打印文件。

1.3请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

1.4成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

2、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同的；

（6）将采购合同转包的；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

八、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、技术和服务要求等事项签订采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、履约保证金

3.1 履约保证金的形式：成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金；

3.2 履约保证金的金额：签约合同价的10%；

3.3 履约保证金的期限：在成交通知书发出7日内签订合同前向采购人提交足额履约保证金，在工程接收证书颁发后无息退还。履约保函到期后仍在施工，应继续提供有效的履约担保，否则建设单位有权从工程进度款中扣取相应的履约保证金。

九、政策功能

1、对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其最后磋商报价为准。价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的工程全部由小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的最后磋商报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝磋商供应商的最后磋商报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后磋商报价×3%。

2、参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

2.1 供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

2.2 供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“响应文件格式”）。

2.3 供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照 《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.5 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2.6 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

2.7 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

2.8 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

十、质疑和投诉

1、质疑的提出

1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.2 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取磋商文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购磋商公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该磋商文件提出质疑的法定权利。

1.3质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

1.4质疑函应当使用范本（详见中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn/下载专区）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

2、质疑函的受理和答复

2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

2.2 在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.4 采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3、质疑处理

3.1 质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

3.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

4、投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

十、其他事项

第三章 合同条款及格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

成交供应商：

连云港市政府采购合同

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

### 第一部分 合同协议书

采购人（全称）：连云港市连云区卫生健康委员会

成交供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就连云区公共卫生中心（疾控中心）净化工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：连云区公共卫生中心（疾控中心）净化工程

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：     财政

5.工程内容：

群体工程应附《成交供应商承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日（具体开工日期以项目总监理工程师发出的书面通知（开工令）为准）。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合    合格    标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）      (¥     元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）      (¥     元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）      (¥     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      (¥     元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）      (¥     元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

成交供应商项目经理：     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.成交供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和成交供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在        签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自         后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份。

采购人：  (公章)                     成交供应商：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

### 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

- 第三部分 专用合同条款

1、一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1 合同：合同协议书、成交通知书、投标函、招标文件、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）标准、规范及有关技术资料；（2）采购人、成交供应商有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：         ；

资质类别和等级：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         。

1.1.2.5 设计人：

名称：         ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时设施及永久占地。

1.1.3.9 永久占地包括：红线范围内。

1.1.3.10 临时占地包括：项目部及生产生活用地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章、行业规定建设单位相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：详见设计文件及相关规定 。

1.4.2 采购人提供国外标准、规范的名称：无；

采购人提供国外标准、规范的份数：/；

采购人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）成交通知书；（2）投标函及其附录；（3）招标文件；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和成交供应商文件

1.6.1 图纸的提供

采购人向成交供应商提供图纸的期限：合同签订之后七天内或开工日期前14天内  ；

采购人向成交供应商提供图纸的数量：肆套（含成交供应商向采购人提供的竣工图两套）；

采购人向成交供应商提供图纸的内容：采购人向成交供应商提供施工图纸，除严格用于合同目的者外，由采购人和监理工程师提供的图纸、规范和其他文件未经采购人许可，成交供应商不得用于或转让给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对其公开的必要性产生争执，则以采购人的决定为准。因成交供应商用于或转让给第三方导致采购人的损失由成交供应商承担。

1.6.4 成交供应商文件

需要由成交供应商提供的文件，包括：成交供应商在开工前5天内，向监理工程师提交4份其格式和内容符合监理工程师规定的施工组织设计；对于关键部位和环节工程，施工前至少5天內应按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准；每月25日前应按监理工程师要求提供本月周报及下月计划各4份；每周例会前一天应按监理工程师要求提供本周周报及下周计划各4份；必要时应提供日报和日计划各4份。以上资料由监理人报送采购人2份；如成交供应商未及时提供相应书面材料，如有发现每次直接扣除合同总价款的5%做为违约金。

成交供应商提供的文件的期限为：根据采购人及监理人要求执行；

成交供应商提供的文件的数量为：根据采购人及监理人要求执行；

成交供应商提供的文件的形式为：书面形式；

监理人审批成交供应商文件的期限：收到成交供应商文件后7个工作日内，监理人对成交供应商文件有异议的，成交供应商应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除成交供应商根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款，即成交供应商应在施工现场另外保存一套完整的图纸和成交供应商文件，供采购人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1采购人和成交供应商应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 采购人接收文件的地点：采购人指定地点；

采购人指定的接收人为：采购人现场代表。

成交供应商接收文件的地点：双方协商确定；

成交供应商指定的接收人为：双方协商确定。

监理人接收文件的地点：双方协商确定；

监理人指定的接收人为：双方协商确定。

1.10 交通运输

成交供应商根据现场已有状况，为满足施工需要的相关措施及费用已包含在合同总价中。成交供应商应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。因成交供应商原因造成上述道路或交通设施损坏的，成交供应商负责修复并承担由此增加的费用。

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工无关人员不得入内，所有特殊工种人员均应有上岗资格并符合国家有关规定，持有有关部门颁发的资格证书或上岗证，在施工上岗之前交由监理工程师审查，审核通过后方准佩戴单位岗位证上岗施工。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据现场实际情况而定 。

关于采购人向成交供应商免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：除采购人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，成交供应商负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。采购人和监理人可以为实现合同目的使用成交供应商修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由成交供应商承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于采购人提供给成交供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：采购人。

关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：成交供应商可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经采购人书面同意，成交供应商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于成交供应商为实施工程所编制文件的著作权的归属：采购人。

关于成交供应商提供的上述文件的使用限制的要求：成交供应商可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经采购人书面同意，成交供应商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 成交供应商在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中，结算时不予另行考虑。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按约定调整，综合单价不调整

1.13.2过高报价的处理方式：如在结算时发现已标价工程量清单中存在过高报价项目，将调整其综合单价，重新按照计价表组价，其人工、材料、机械的消耗量按江苏省现行计价表执行，材料单价按已标价工程量清单中相同或类似的正常投标价格，没有相同或类似的，按市场价并需经采购人确认，管理费率、利润率按已标价工程量清单中最低费率报价项目的费率计取。

2、采购人

2.2 采购人代表

采购人代表：

姓    名：       ；

职    务：       ；

采购人对采购人代表的授权范围如下：对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，采购人指令的下达、相关问题的处理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工现场不提供水源、电源，供应商须踏勘现场并根据现场情况自行考虑接水、接电方案，由此发生的费用以及施工过程中产生的供水、供电费用包含在投标报价中，不予调整。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：见现场实际条件，包含在合同价中。

（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，由成交供应商负责做好保护工作，成交供应商如在施工中发现问题应及时报告采购人、设计院及监理，由采购人会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求：无。

采购人是否提供支付担保：无。

采购人提供支付担保的形式：无。

3、成交供应商

3.1 成交供应商的一般义务

成交供应商在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由成交供应商办理的许可和批准，并将办理结果书面报送采购人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害采购人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。成交供应商占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）施工场地清洁符合环境卫生管理的相关规定，交工前应将一切建筑垃圾、施工废弃物清理干净，并运至采购人或政府有关部门指定地点，使完工工程交付采购人后达到正常环境卫生的要求；同时承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。

按照通用条款第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按通用条款第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将采购人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）成交供应商提交的竣工资料的内容：

成交供应商应在工程具备竣工验收条件后40天内按国家工程竣工验收标准，向采购人提供完整竣工资料(含竣工图)及竣工验收报告 (不少于两套竣工资料原件，四套复印件及电子文档(含竣工图八套)二套)，且符合工程所在地质监站、城建档案馆等相关部门要求，并自行承担相关费用。

成交供应商需要提交的竣工资料套数：不少于两套竣工资料原件，四套复印件及电子文档二套，包含CAD图纸，WORD，EXCEL，PDF等各种工作或存档所需的格式文件）。

成交供应商提交的竣工资料的费用承担： 由成交供应商承担，费用包含在合同价中 。

成交供应商提交的竣工资料移交时间：工程具备竣工验收条件后40天内。

成交供应商提交的竣工资料形式要求：书面文件和电子文件。

（10）成交供应商应履行的其他义务：

（10.1）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：成交供应商认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），成交供应商对安全防护工作负全责（责任和费用）。在实施和完成本工程过程中，成交供应商应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，成交供应商应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。安全事故，由成交供应商承担。

（10.2）向采购人提供的办公和生活房屋及设施的要求：具体根据现场情况按采购人要求执行。

（10.3）需成交供应商办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

成交供应商应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，由成交供应商办理相关手续，并由成交供应商承担发生的一切费用。

（10.4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由成交供应商负责成品保护并承担费用。

（10.5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：费用由成交供应商承担，费用包含在合同价中。现场施工应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施清单登记造册报采购人备案。如成交供应商未履行上述义务造成工程、财产的损失，由成交供应商承担责任及所发生的费用。如成交供应商未及时解决上述问题并引起不良影响的，采购人有权直接赔付，费用从工程款中扣除。尤其是需做好管线保护工作，具体要求是：1、有审批手续；2、有施工方案；3、有标志标识；4、有管线资料和现场交底；5、有探挖工序；6、有应急预案（联络方式）。因成交供应商原因造成破坏的，成交供应商必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

（10.6）施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场管理，保持现场清洁，符合环境要求；交工前清理现场，因施工产生的垃圾外运，费用由成交供应商自理。

（10.7）成交供应商有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中因成交供应商与周围发生的纠纷由成交供应商自行协商解决，费用由施工单位自理。

（10.8）施工作业面（含打桩区域）及施工便道的回填、处理、施工区域内既有管线的保护等采取的施工措施等〕，并根据现场实际情况结合自身施工经验，对采购人所列的措施项目进行增补及报足，综合考虑在投标报价中，结算时不因施工组织设计方案改变、现场情况投标认识不充分等各种理由再调整报价。

其中：关于施工便道：各投标单位需自行查看现场交通情况，因施工需要而补充铺设及处理的临时便道（如地基处理、抛填土石料、原土改良处理和铺设钢板等）或采取的二次搬运措施所发生的费用及工期需各投标单位自行考虑在投标报价中，不另计费。

（10.9）双方约定成交供应商应做的其它工作：（包括但不限于）

a.成交供应商应负责修建进入施工现场的临时道路，确保施工设备、车辆顺利进出施工现场，如因路况不好，导致运输车辆不能到达指定地点发生二次转运或延误工期等情况，成交供应商承担相应责任及费用。

b.施工过程中，部分工序按规定须有监理旁站和监督下进行的，必须及时通知监理旁站和监督，并且有及时的记录，记录原始稿上须有采购人、监理、成交供应商共同签字和具体实施部位工序和日期，每天一签，每天要送采购人、监理方各一份，该记录原始稿将作为计量和验收的依据，否则不予验收和计量。

c.严格按施工图纸、国家现行的施工及技术验收规范进行施工，做好自检工作，并按规定程序进行检测和报验，确保工程质量和工期。

d.严格按施工安全规范要求采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。

e. 成交供应商应派出专业安全人员、质量人员在施工现场实施全天候值班。凡施工中因成交供应商原因发生的一切安全事故，均由成交供应商承担责任并负责赔偿由此造成的损失。事故发生后成交供应商应书面报告采购人或主管单位备案。

f.施工中成交供应商应做好施工原始记录，隐蔽工程记录，按照国家验收规范的要求，整理、检查、编制工程验收竣工资料。并在竣工时按规定移交采购人。

g.在施工中，由成交供应商自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，均由成交供应商承担。

h.成交供应商采购设备、材料前须得到采购人和监理工程师的认可，如采购人在招标时对设备、材料的品牌有规定，成交供应商必须按其规定执行，否则，采购人有权要求成交供应商按规定品牌更换，但成交供应商所报材料单价不做调整。如成交供应商所使用设备、材料的品牌高于采购人招标时的规定，但采购人要求使用招标时设备、材料的品牌，成交供应商应对所报设备、材料单价做调整。材料的规格、技术指标、质量等级详见施工图, 同时应满足相关技术规范要求。

i.其他1、竣工资料符合连云港市城建档案馆关于档案资料的要求；2、准时参加监理组织的每周工程例会和专题会议；3、应接受采购人的现场协调管理；4、其它事宜由双方协商另定。

成交供应商未能按要求履行以上各项义务，造成采购人损失的，成交供应商应赔偿采购人有关损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：               ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：               ；

成交供应商对项目经理的授权范围如下：负责与公司总部的信息沟通与协调项目资源的组织与调配（包括人力、物资、资金等）领导制定项目各项管理目标及保证措施，对实施过程进行监督, 是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主及协作单位合同，是本项目的成本、质量、安全、环保、职业安卫体系的第一责任人，对施工全过程和用户负责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理(包含项目技术负责人)每周至少5日，每天必须保证8小时以上在现场组织施工。

成交供应商未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：采购人按5万/次进行处罚，同时要求采购人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则采购人将解除施工合同。

项目经理(包含项目技术负责人)未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：采购人发现项目经理擅自离开施工现场的，成交供应商须向采购人按5万元/次支付违约金，违约金从工程竣工结算款中扣除，如累计发现五次项目经理擅自离开施工现场，视为成交供应商擅自更换项目经理。

3.2.3成交供应商擅自更换项目经理的违约责任：项目经理及项目总工只有在发生以下特殊情况方可更换：因故伤残或重大疾病丧失工作能力或死亡的、被有关部门责令吊销执业资格的。且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则采购人将解除施工合同。

除上述特殊情况发生项目负责人更换的，成交供应商应承担相应的违约责任：成交供应商每次须向采购人支付违约金（项目合同额小于5000万元的，每次25万元，合同额不小于5000万元，按合同价0.5%）万元，违约金从工程竣工结算款中扣除，同时采购人有权解除施工合同。

3.2.4成交供应商无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：采购人有权要求更换不称职的项目经理部人员，同时成交供应商须向采购人支付3000元/天的违约金，违约金最高限额不超过20万元。违约金从工程竣工结算款中扣除，同时采购人有权解除施工合同。

3.3 成交供应商人员

成交供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：成交供应商应在合同签订后7日内，向采购人提交项目管理机构及施工现场人员安排报告，并经采购人书面同意确认后，方可办理合同备案手续。

技术负责人：

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

证书编号：                   ；

施工员：

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

证书编号：                   ；

质量员：

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

证书编号：                   ；

安全员：

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

证书编号：                   ；

大中型项目，开工前成交供应商应在施工现场安装生物识别网络管理系统，采购人依据合同约定条款对项目负责人及项目组成员加强履约管理。

3.3.1 成交供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：成交供应商应在合同签订后7日内，向采购人提交项目管理机构及施工现场人员安排报告，并经采购人书面同意确认后，方可办理合同备案手续。

3.3.3 成交供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：采购人认为成交供应商的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合采购人工作，采购人有权要求该人员退场，成交供应商不得以任何理由拒绝，并在采购人规定的时间内用采购人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。上述采购人提出的要求，成交供应商在采购人规定的时间内未能到达，每推迟一天罚款2000元/人，若成交供应商拒绝更换则采购人有权解除合同，同时追回已经支付的款项并索赔违约金10万元，并报招标办备案。

3.3.4 成交供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：合同签订后，项目班子主要成员不到位，则监理工程师有权不签发开工令，施工中项目管理部的主要成员离开工地应向建设单位代表请假，经过批准后方能离开。

3.3.5成交供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：成交供应商须按2万元/人﹒次向采购人支付违约金，同时要求成交供应商更换后的主要施工管理人员资质等级、业绩不低于原主要施工管理人员，费用从工程竣工结算款中扣除。

成交供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理部主要管理人员，未经批准擅自离开现场的，采购人按3000元/人·天对成交供应商进行处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经采购人同意，本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：根据法律、法规规定执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按采购人规定执行。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

成交供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自采购人向成交供应商移交施工现场之日起，成交供应商应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

成交供应商是否提供履约担保：提供。

成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：

形式：成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金；

金额：签约合同价的10%；

期限：在成交通知书发出7日内签订合同前向采购人提交足额履约担保，在工程接收证书颁发后无息退还。履约保函到期后仍在施工，应继续提供有效的履约担保，否则建设单位有权从工程进度款中扣取相应的履约保证金。

4、监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对本工程施工及保修阶段的进度、质量、投资控制，安全、文明施工、合同、信息管理和组织协调。

关于监理人的监理权限：在采购人委托权限内，审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调；工程使用的材料和施工质量检验；工程施工进度的检查、监督；工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签证；以及在工程施工合同约定的工程造价范围内，工程款支付的审核、签证和工程合同、资料的管理。

需要取得采购人批准才能行使的职权：（1）批准工程任何部分的发包合同；（2）费用的增加；（3）工程的延期；（4）发布变更指令；（5）批准设计变更；（6）发布工程开工令、停工令和复工令，以及单项工程超出三天以上的暂停施工或复工；（7）索赔的支付；(8)工程款支付。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：提供2间办公室，配套办公家具，空调等；电脑由各相关单位自备。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                 ；

职    务：                ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

关于监理人的其他约定：                。

4.4 商定或确定

在采购人和成交供应商不能通过协商达成一致意见时，采购人授权监理人对以下事项进行确定：     /。

5、工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须达到合格标准等级。

关于工程奖项的约定：   无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2成交供应商提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，成交供应商进行自检，并在共同验收前48小时以书面形式通知监理人检查，通知中应载明包括隐蔽检查的内容、时间和地点，并附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

5.4.2 删除通用条款5.4.2条

6、安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 采购人及建设主管单位将对施工现场进行周期性检查，该检查应不影响正常施工，成交供应商应予以配合，成交供应商应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。成交供应商负责施工现场的安全及第三方人身安全。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 实施和完成本工程过程中，成交供应商应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，成交供应商应在开工后7日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，并书面提交一份给采购人。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即上报并采取有效措施积极处理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，成交供应商应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，费用包含在合同总价中，非施工人员不得进入现场 。成交供应商应及时对其在施工场地的工作人员进行治安管理教育，制定相应管理制度，并对他们的安全负责。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：保持场地整洁卫生，因为违纪行为发生的清理处罚费用由成交供应商承担，保证工完料清，并保证工地周围环境整洁，同时遵守采购人的其他有关管理要求。费用包含在合同总价中。

成交供应商要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。临时搭建须经采购人批准，且应整齐美观，费用包含在合同总价中。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：采购人开工后28天内预付安全文明施工措施费的60%，其余部分与进度款同期支付。

7、工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 具体根据采购人及监理人要求执行  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

成交供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14日内且不得迟于开工前7天内 。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7日内。

7.2 施工进度计划

进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向采购人及监理工程师提供下月详细的施工进度计划、甲控乙购材料清单、材料进场计划、劳动用工计划等资料，每月28日前分别向采购人及监理工程师提供到当月25日的已完工程量报表、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。

7.2.2 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：提供后7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于成交供应商提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：由采购人决定。

关于成交供应商应完成的其他开工准备工作及期限：按采购人要求执行。

7.3.2开工通知

因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，成交供应商有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1采购人通过监理人向成交供应商提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：成交供应商进场后开工日期前7天，采购人负责组织，监理单位、成交供应商参加，向成交供应商、监理单位移交测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。成交供应商发现采购人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应立即通知监理人。监理人应及时报告采购人，并会同建设单位和成交供应商予以核实。成交供应商负责做好保护工作并对其工作失误而造成的事故负赔偿责任。

7.5 工期延误

7.5.1 因采购人原因导致工期延误

（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：  无   。

7.5.2 因成交供应商原因导致工期延误

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因成交供应商原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，成交供应商承担违约责任。

当成交供应商不能按照已批准的进度计划实现节点目标，而又无切实有效措施保证竣工目标，经专家评审确认后，采购人有权将成交供应商承包范围内的部分工程量进行切割，交由其他单位实施，费用由成交供应商承担，成交供应商应无条件服从并给予配合。

工程不能按期竣工，视为成交供应商违约，成交供应商须按5万元/天向采购人支付违约金；对成交供应商不能按期竣工的，且拖延工期超过20日历天以上的，除支付约定违约金外，采购人有权解除合同，成交供应商应无条件退场，并承担采购人的实际损失。成交供应商支付逾期竣工违约金后，不免除成交供应商继续完成工程及修补缺陷的义务。

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价10%，成交供应商支付逾期竣工违约金后，不免除成交供应商继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：成交供应商对该工程现场条件等，在投标和合同签订前已进行了充分的了解，同时已充分考虑了施工中各种不利因素，并且已有合理的措施保证在合同工期内完成施工任务。

7.7异常恶劣的气候条件

采购人和成交供应商同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按国家相关规定执行。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8、材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：卸车费、堆放、保管等由成交供应商负责，材料运到现场后的保管由成交供应商负责，材料安装过程中定额内损耗由采购人承担，定额外损耗由成交供应商承担，包含在签约合同价中。

除合同规定的品牌外，现场使用的大中型材料及对环境安全有影响的材料，业主及监理认为对工程重要的材料，均需选定至少三种品牌报业主及监理认可方可在工程中使用。材料进场复试检测由业主及监理在现场共同取样送检，成交供应商提供车辆供业主考察品牌送检使用。按国家规范要求需复试的材料，复试不合格每次罚款伍千元，同时要求所送检的这一批材料必须立即退场。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要成交供应商报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按业主需求确定，费用包含在签约合同价中。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 成交供应商提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由成交供应商承担，同时成交供应商负责施工临时设施、环保及环卫的相关手续办理及报批，并承担与之相关费用。

9、试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：根据现场实际施工需求。

施工现场需要配备的试验设备：根据现场实际施工需求。

施工现场需要具备的其他试验条件：根据现场实际施工需求。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据现场实际施工需求。

10、变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）己标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由成交供应商根据变更工程资料、计算规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价和成交供应商报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报采购人确认后调整。成交供应商报价浮动率按下列公式计算：

成交供应商报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）*100%

（4）己变更工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由成交供应商根据变更工程资料、计算规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报采购人确认后调整。

10.5成交供应商的合理化建议

监理人审查成交供应商合理化建议的期限：收到成交供应商书面合理化建议后7工作日内。

采购人审批成交供应商合理化建议的期限：收到成交供应商书面合理化建议后7工作日内。

成交供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：

对于依法必须招标的暂估价项目，由采购人招标确定暂估价供应商或分包人，成交供应商应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知采购人。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目由成交供应商提出实施计划及价款，报监理、审计、采购人确认后实施，但采购人有权自行确定暂估价供应商或分包人。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照采购人的要求使用  。

11、价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12、合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同

采用固定单价合同，固定单价为综合单价（综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用）。成交供应商已充分考虑施工期间各类人工、材料、机械的市场风险等风险计入单价报价，结算时综合单价不再调整。

综合单价包含的风险范围：

成交供应商风险：除不可抗力、采购人风险以外的其他一切风险。

采购人风险：1、国家法律、法规、规章和政策发生变化；2、合同专用条款11.1约定的市场物价波动风险；3、工程量的风险。

风险费用的计算方法：成交供应商投标时应自行充分考虑风险，除不可抗力及采购人风险外，今后不做调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：因分部分项工程量清单漏项或非成交供应商原因的工程变更，造成增加工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：①与工程量清单中已有工作内容和价格组成相同的项目，按合同已有项目综合单价执行；②与工程量清单中已有工作内容和价格组成相类似的项目，应参照合同类似项目的综合单价；③在工程量清单中没有适用或类似的工作内容和价格组成的项目，由成交供应商按投标时的计价标准，编制综合单价报送监理复核，由采购人审定；其余按10.4.1执行 。

2、总价合同

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：履约担保及预付款担保经采购人核验真实有效后，预付款为工程价款（合同价扣暂列金额、专业工程暂估价、安全文明施工费、规费、税金）的10%。

预付款支付期限：开工日期7天前且履约担保及预付款担保经采购人核验真实有效后支付。

预付款扣回的方式：前两次付款等额充抵工程款。

12.2.2 预付款担保

成交供应商提交预付款担保的期限：合同签订后七日内。

预付款担保的形式为： 银行保函 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、现行计价定额及相关图集；成交供应商实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：成交供应商应按月及时编报分部分项工程量，工程竣工后成交供应商应组织相关工程技术管理人员编制工程结算书，并在工程竣工后60天内完成竣工结算编报工作；若成交供应商未按要求完成该部分工作，视为违约，违约金为施工合同总价的1%，由成交供应商在决算价款中向采购人支付。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）工程量完成50%后付至合同价的30%，工程竣工验收合格后付至已完合格工程价款的80%，结算审计完成后付至结算审定价款的97%，余款3%为工程质量保修金，待保修期满后一次性付清（无利息）。

（2）每次支付工程款时，成交供应商必须提供符合税法的增值税发票，否则迟延付款的责任由成交供应商自行承担。

（3）本项目要求成交供应商须在项目所在地缴纳规费、税金。

注：成交供应商必须保证施工期间的农民工工资发放，每次支付工程进度款时必须在上报已完工程量的报告中单列人工费，并办理已支付农民工工资相关确认手续。若出现拖欠农民工工资情况，采购人有权从工程进度款扣除拖欠的农民工工资。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：不含工程变更、签证、索赔费用，工程变更、签证、索赔费用在工程审计后支付。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：成交供应商应按当月实际进度在每月25日前向监理工程师报送月度已完工且验收合格工程的工程款支付报审表及相关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送采购人的期限：  收到成交供应商提交资料后7个工作日内   。

采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到成交供应商提交资料后7个工作日内。

（2）采购人支付进度款的期限：  按资金到位情况拨付  。

采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  执行通用条款    。

13、验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）成交供应商向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送采购人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知成交供应商在竣工验收前成交供应商还需完成的工作内容，成交供应商应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交采购人，采购人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、成交供应商、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，采购人应在验收合格后28天内向成交供应商签发工程接收证书。采购人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第29天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求成交供应商对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。成交供应商在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，采购人擅自使用的，应在转移占有工程后28天内向成交供应商颁发工程接收证书；采购人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第29天起视为已颁发工程接收证书。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计取，违约金为零。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

成交供应商向采购人移交工程的期限：  执行通用条款   。

采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计取，违约金为零  。

成交供应商未按时移交工程的，违约金的计算方法为：成交供应商须按5万元/天向采购人支付违约金，违约金从工程竣工结算款中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     /             。

（1）单机无负荷试车费用由     /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /            。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

成交供应商完成竣工退场的期限：工程竣工验收后，施工单位的施工人员、材料、设备必须在7天内全部退出现场 。

14、竣工结算

14.1 竣工结算申请

成交供应商提交最终结清申请单的份数：  执行通用条款。

成交供应商提交最终结算申请单的期限：  按采购人要求执行  。

14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：  具体实施按照采购人规定的工作流程及要求执行。

采购人完成竣工付款的期限：具体实施按照采购人规定的工作流程及要求执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款第20条“争议解决”的约定办理   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

成交供应商提交最终结清申请单的份数：  按采购人要求执行。

成交供应商提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期满后7天内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按采购人工作流程。

（2）采购人完成支付的期限：颁发最终结清证书后30天内完成。

15、缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。

15.3.1 成交供应商提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:   竣工结算价款的3%      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /         。

关于质量保证金的补充约定：        /         。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详见工程质量保修书   。

15.4.3 修复通知

成交供应商收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知24小时内。

16. 违约

16.1 采购人违约

16.1.1采购人违约的情形

采购人违约的其他情形：无。

16.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：由成交供应商书面提出，并有监理工程师和采购人派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用。

（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不补偿任何费用 。

（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  不补偿任何费用  。

（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由成交供应商书面提出，并有监理工程师和采购人派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用  。

（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由成交供应商书面提出，并有监理工程师和采购人派驻现场工程师核实确认后，可酌情延长工期，不补偿任何费用。

（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致成交供应商无法复工的违约责任：由成交供应商书面提出，并有监理工程师和采购人代表书面确认后，可酌情延长工期，不补偿任何费用。

（7）其他：无。

16.1.3 因采购人违约解除合同

成交供应商按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满 84 天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，成交供应商有权解除合同。

删除通用条款16.1.4，调整为：解除合同，解除履约担保，进行审计结算，合同解除后，按12.4.1条付款比例支付。

审计结算款包括：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）成交供应商为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）成交供应商撤离施工现场以及遣散成交供应商人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给成交供应商的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给成交供应商造成的损失。

16.2 成交供应商违约

16.2.1 成交供应商违约的情形

成交供应商违约的其他情形：

(1) 因成交供应商安全文明措施不到位的或未按规定实施的;

(2) 若因成交供应商原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光;

(3) 成交供应商不能按规定上报竣工结算;

(4) 因成交供应商原因发生保险事故给采购人造成影响的;

(5) 招标文件和合同规定成交供应商其他违约情形。

16.2.2成交供应商违约的责任

成交供应商违约责任的承担方式和计算方法：

（1）成交供应商违反合同约定进行转包或违法分包的：按合同价的10%进行处罚，并从工程款中直接扣除，经采购人要求仍未整改到位或情节严重的清除出场；

（2）成交供应商违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：按采购人要求进行整改，并按材料和工程设备价款的20%进行处罚，并从工程款中直接扣除；

（3）因成交供应商原因导致工程质量不符合合同要求的：限期整改，工期不延长，同时按2万元/处对成交供应商进行处罚；

（4）成交供应商违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：限期整改，工期不延长，每发现一次处罚2万元；

（5）成交供应商在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按采购人要求进行修复的：采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如保修费用超过质量保证金，采购人有权向成交供应商进行追偿，成交供应商不得就维修费用提出任何异议；

（6）成交供应商明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：清除出场，扣除履约保证金；如履约保证金不足，采购人有权从已完工程价款中扣除；采购人有损失的，采购人有权要求成交供应商进行赔偿，并上报建设主管部门；

（7） 因成交供应商安全文明措施不到位的或未按规定实施的，在接采购人通知后3天内未按书面通知要求整改的，成交供应商须按5000元/次向采购人支付违约金，费用在成交供应商履约担保金中扣除。同时采购人有权另行安排他人完成，费用在成交供应商工程款中扣除；

（8）若因成交供应商原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，成交供应商需承担由此产生的一切后果和费用。每曝光一次成交供应商需向采购人支付1万元的违约金；

（9）如因成交供应商原因发生保险事故给采购人造成影响的，成交供应商承担违约责任，需向采购人支付保险赔付金20%的违约金；

（10）对严重违约需清除出场的成交供应商，采购人将其情况书面报告当地及企业所在地建设行政主管部门，向成交供应商书面提出限期清场的要求并登报公示；

（11）招标文件和合同规定成交供应商其他违约责任：限期整改，工期不延长，同时按2万元/次对成交供应商进行处罚；如采购人认为违约行为严重、恶劣，可以加重处罚。

16.2.3 因成交供应商违约解除合同

关于成交供应商违约解除合同的特别约定：执行通用条款  。

采购人继续使用成交供应商在施工现场的材料、设备、临时工程、成交供应商文件和由成交供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：采购人有权无偿使用。采购人继续使用的行为不免除或减轻成交供应商应承担的违约责任。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争、动乱、空中飞行物体坠落以及洪水、地震、重大疫情等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     /        。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：

(1) 保险合同需经采购人审批。

(2) 保险事故发生时，成交供应商有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

(3) 如发生保险事故时，成交供应商应负责向保险公司索赔及办理赔付事宜。

(4) 合同生效后，成交供应商必须在工程开工前办理保险，如成交供应商未办理保险的，采购人有权从工程进度款中扣除此工程保险费用,直接选择保险人。

成交供应商是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /   。

选定争议评审员的期限：   /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /  。

其他事项的约定：     /     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1成交供应商应充分考虑到在节假日、国家和省、市内重大活动期间以及在采购人需要的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，成交供应商应予服从并按要求做出必要的配合，这可能会降低成交供应商的施工工效，采购人不会为此额外另增加费用支付且工期不得顺延，视同成交供应商在报价时已对此进行充分考虑。

21.2所有废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而引起的后果由成交供应商自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。

21.3工程施工期间，应控制噪音对环境的影响，成交供应商必须满足国家和市有关法规要求。在选择施工设施、设备时，成交供应商必须考虑由此产生的噪声对成交供应商的劳动力和周围地区居民的影响，由于施工噪声引起的任何民事纠纷由成交供应商负责解决。

21.4由于强夯或其他工作所产生的震动不得影响周围建筑物的安全，不得破坏有关单位精密仪器设备的正常精度以及居民的身体健康。由于施工震动引起的任何民事纠纷由成交供应商负责解决。如震动超过极限值时，监理工程师可批示成交供应商改变其施工方法，使其符合有关规定。

21.5成交供应商已在合同价中计入了本工程场地条件以及本工程周围地形、地貌、水文、地质、地下管线、交通道路、工期等风险费用。在整个工程施工期间成交供应商不得就上述条件的变化提出任何额外费用或延长竣工日期的要求。

21.6无论任何时期，采购人有权在本合同所属工程范围内根据整个项目的实际施工进度，将工程分阶段开工与竣工。成交供应商已被视为在报价中考虑此因素。

21.7成交供应商应将施工中产生的多余土方及建筑垃圾清运出场，其外运堆放场地及运距由成交供应商事先勘察现场情况行考虑确定，费用包括在合同总价中，以后无论如何变化均不作调整。因成交供应商倾倒地点和处置方法不妥或运输途中泥土废渣掉落受到有关部门的处罚均由成交供应商自行承担。若成交供应商清除现场土方、垃圾不及时，采购人有权另请他人清除现场土方及垃圾，由此产生的费用由采购人直接从成交供应商的工程款中扣除，成交供应商不得对采购人代付的费用金额提出任何异议。

21.8成交供应商应遵守当地政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知采购人。供应商应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。

21.9本合同价中应包括防洪、防风、暴雨措施所需要的一切费用。

21.10施工过程中与周围发生的纠纷由成交供应商自行协商解决，费用由成交供应商自理，该费用应包含在合同价中。因成交供应商原因引发社会矛盾或其他争议纠纷给采购人造成不良影响或损失的，成交供应商应积极处理解决社会矛盾，消除不良影响，并承担因此给采购人造成的损失，采购人根据情况不同有权扣除成交供应商总合同价款1%-5%的违约金。采购人视情况扣减成交供应商行业履约信誉分值，情况严重者将成交供应商列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。

21.11施工期间成交供应商必须配合相关单位做好文明施工及安全的工作，否则采购人及总包方有权进行对其经济处罚。成交供应商应负责自己施工范围内的垃圾清运至总包方指定地点，由总包方统一外运处理。

21.12成交供应商负责本工程竣工资料的整理，保证资料符合要求，及时报送总包并配合总包整体工程竣工验收。因资料移交不及时及工程质量导致竣工验收或竣工备案延误的，按工期延误处理。

21.13成交供应商应对现场作业、施工方法及施工过程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作

21.15施工过程中周围发生的阻扰施工的各类民扰、矛盾及纠纷由成交供应商自行协商解决，费用由成交供应商自理，该费用应包含在合同价中。

21.16施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，所有建筑垃圾应清理出施工区域按有关规定处理，否则由此引起的一切损失或产生的费用由乙方负责。

21.17如成交供应商转包或分包的行为造成采购人被第三方起诉、提起仲裁的，采购人因此受到的损失由成交供应商承担，且成交供应商应支付给采购人第三方诉求金额10%的违约金。采购人有权将成交供应商列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。

21.18成交供应商不得有弄虚作假，不得有以任何形式允许其他单位或个人使用成交供应商的资质证书、营业执照参与本工程的施工、非法转包、违法分包等违法违规行为，否则采购人将对此不良行为进行曝光，取消中标资格,并向行政主管部门报告；已签订合同进场施工的，一经发现有以上情况，采购人有权终止合同并对其清场处理，成交供应商赔付合同价30%的违约金，成交供应商必须无条件立即撤场，已完合格工程量按70%造价结算；采购人保留依法追究其法律责任的权力，一切后果由成交供应商承担。履约保证金不予返还。

21.19因承包方挂靠、转包行为导致本合同无效的，发包方按照已完成合格工程量审定价的70%折价补偿承包方和实际施工人。因合同无效导致发包方工期延误、另行发包等损失的，承包方和实际施工人承担连带赔偿责任，该赔偿责任不低于合同价款的20%，发包方有权从工程款中直接扣除，无需提供证据证明，不足部分由承包方、实际施工人共同补足。

21.20主要材料、设备必须在采购人推荐生产企业或品牌一览表范围内进行选择，或选择不低于采购人提供的品牌，否则采购人有权拒绝该材料在本项目中使用，采购人有权解除合同，没收履约保证金，所产生的一切损失由成交供应商承担。

21.21成交供应商送审结算核减率若小于5%(含5%)，则该部分的审核费用由采购人支付；若成交供应商送审结算核减率大于5%，超过部分的工程审核费用由成交供应商承担，并在结算款中由采购人代扣给结算审核单位。收费比例以采购人和结算审核单位签订的审计合同为准。

21.22为切实保障农民工权益，本项目实行实名制管理、农民工工资实行专户支付，具体按连建管【2017】83号文、苏建建管【2016】707号文、苏政办发【2016】85号文、《建筑工人实名制管理办法(试行)》、国务院令第724号（《保障农民工工资支付条例》）等文件及市清欠办相关规定要求执行。包括但不限于：施工单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并实行农民工劳动用工实名制管理，且工程开工前应安装实名制管理系统并配备实现实名制管理所需的硬件设施设备；施工单位应当按照与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的工资支付周期和具体支付日期足额支付工资。

21.23成交供应商应严格服从采购人工程管理制度规范施工，按照采购人要求的范围进行拆除等施工，否则造成的一切损失由成交供应商承担。

21.24成交供应商不得因企业资质核验影响办理工程建设手续（如合同签订、合同备案、施工许可证办理等），否则采购人有权没收投标保证金（或履约保证金），情节严重的可以取消其成交供应商资格，因此产生的一切损失由成交供应商承担。

21.25、成交供应商必须做到“六个百分百”施工标准，即“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”，因此而产生的全部费用由成交供应商自理，该费用应包含在合同价中。

附件1

工程质量保修书

采购人（全称）：

成交供应商（全称）：

采购人和成交供应商根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

成交供应商在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；

3．装修工程为  2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：所有项目保修期限不低于2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，采购人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，成交供应商应在接到修理通知之日后5日内派人修理。成交供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，成交供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非成交供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，成交供应商确保路面的质量合格。因成交供应商致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，成交供应商应承担损害赔偿责任。

4．质量保修完成后，由采购人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由采购人、成交供应商在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

采购人（公章）：                 成交供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：       法定代表人（签字或盖章）：

时间：     年    月    日       时间：     年    月    日

附件2

成交供应商主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件3

成交供应商诚信承诺书

我单位系 （成交供应商名称）作为（建设单位名称）的（标段名称）的成交供应商，我单位郑重承诺，我单位在该项目标段的投标工作中所出具的有文件资料（如单位资质证书、建造师或总监证书、单位及建造师、总监业绩证明等）均是真实有效的，我单位对该中标标段拟派遣建造师（或总监）（项目负责人姓名）将严格按照投标文件及合同约定的内容、期限等积极到场开展工作，若我单位投标过程中提供的资审资料及投标文件有伪造事实以及建造师（总监）未按合同约定开展现场工作，经查实后，我单位愿意接受相关法律的处罚，并承担作为不良行为公示所产生的一切后果。

建造师（总监）签字：

成交供应商法人代表或授权委托人签字：

公 章

年    月    日

附件4

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）项目法人（采购人名称）与该项目的施工单位（成交供应商名称），特订立如下合同。

1、采购人和成交供应商双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行（项目名称）标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、采购人的义务

（1）采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得让成交供应商报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

（2）采购人工作人员不得参加成交供应商安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受成交供应商提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）采购人及其工作人员不利要求或者接受成交供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）采购人及期工作人员不得以任何理由向成交供应商推荐分包单位或推销材料，不得要求成交供应商购买合同规定外的材料和设备。

（6）采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、成交供应商的义务

（1）成交供应商不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）成交供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

（3）成交供应商不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）成交供应商不得为采购人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）采购人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给成交供应商单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）成交供应商及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议主管部门给予成交供应商一至三年内不得进入建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门约请成交供应商或成交供应商上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为采购人和成交供应商签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同经双方签字盖章后立即生效。

采购人（公章）：                成交供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：      法定代表人（签字或盖章）：

时间：     年    月    日      时间：     年    月    日

附件5

不拖欠农民工工资承诺书

致：（采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人（成交供应商法定代表人姓名）以（成交供应商全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位中标承建（项目名称）需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇用和使用农民工，工资将直接发给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3、严格遵守《保障农民工工资支付条例》，以及国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受采购人采取的经济等处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

成交供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：     年  月   日

第四章 技术标准和要求

一、说明：

1、本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　建筑业　。

二、技术标准和要求详见本工程施工图说明以及国家有关的工程建设标准强制性条文。

三、工程建设标准及技术规范

（一）本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2、《江苏省建设工程费用定额》(2014)；

3、连云港市及江苏省相关文件精神。

（二）本工程采用的技术规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》(DB13(J)53-2005)

其他详见施工图说明以及国家有关的工程建设标准强制性条文。

备注：

1、同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。

2、若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。

第五章 工程量清单

详见附件

- 第六章 图纸和技术资料

详见附件

第七章 评审方法和评审标准

一、磋商小组：

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则：

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 |  |
| 报价评分 | 30分 | 满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×30 报价超过项目最高限价的，按无效响应处理。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |
| 技术部分 | 40分 |  |
| 施工组织设计 | 40分 | 1、施工组织总体设想（5分） 供应商提供项目实施总体方案表述的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性等。 总体方案表述的清晰、全面、前瞻、合理、科学、可行及针对性强：5分； 总体方案表述的清晰、全面、前瞻、合理、科学、可行及针对性较强：3分； 总体方案表述的清晰、全面、前瞻、合理、科学、可行及针对性一般：1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 2、施工总体实施方案（6分） 针对本项目提供工程施工方案、关键施工技术、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效等。 总体方案详细，施工安排合理，方案针对性合理规范，操作性强：6分； 总体方案较强，施工安排相对合理，方案针对性、操作性较强：4分； 总体方案简单，施工安排不合理，方案针对性一般，操作性一般：2分； 不提供不得分。 |
|  |  | 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（6分） 供应商针对本项目实施关键线路的清晰性、施工进度计划编制的完整性、合理性及可行等。 总进度计划详尽，各阶段进度的保证措施清晰准确：6分； 总进度计划较为详尽，各阶段进度的保证措施比较清晰准确：4分； 总进度计划不详尽，各阶段进度的保证措施比较清晰准确：2分； 不提供不得分。 |
|  |  | 4、施工质量保证措施（5分） 供应商提供施工质量保证措施，内容包括但不限于施工质量控制措施、工程施工过程质量控制等。 施工质量控制措施清晰合理，质量控制具体办法详尽、可行的：5分； 施工质量控制措施比较清晰合理，质量控制具体办法比较详尽、可行：3分； 施工质量控制措施模糊不合理，质量控制具体办法模糊不可行：1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 5、施工机具设备及劳动力配置方案（5分） 施工机具配置、劳动力配置合理，方案及措施切实可行：5分； 施工机具配置、劳动力配置较为合理，方案及措施可行性较强：3分； 施工机具配置、劳动力配置不合理，方案及措施实施性差：1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 6、安全文明施工及环境保护措施（5分） 供应商提供针对本项目安全文明施工及环境保护采取措施。 安全文明施工、环境保护具体措施合理，有针对性：5分； 安全文明施工、环境保护具体措施较为合理：3分； 安全文明施工、环境保护具体措施不合理：1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 7、难点、重点及合理化建议（5分） 供应商针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性等。 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析准确，解决方案切实可行，针对性及有效性强：5分； 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析准确，解决方案较为可行，针对性及有效性较强：3分； 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析一般，解决方案一般，针对性及有效性一般：1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 8、售后服务方案（3分） 包括但不限于售后服务及响应速度、售后服务内容、问题解决方案、响应次数、响应时间、技术升级、专业技术人员保障及售后技术装备、备品备件等内容。 方案科学合理且可实施性强的：3分； 方案较科学合理、可实施性较强的：2分； 方案一般、可实施性一般的：1分； 不提供不得分。 |
| 商务部分 | 30分 |  |
| 人员配备 | 6分 | - 拟投入本工程的项目负责人具有工程师及以上职称的得4分。 - 拟投入本工程的项目成员（除项目负责人）具有工程师及以上职称的，有一个得1分，最多得2分。 注：磋商供应商应提供有效的证书原件扫描件及供应商为其缴纳的2024年6月起至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）上传响应文件，材料未提供或提供不全的不得分。 |
| 企业资信 | 4分 | 供应商提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一个得1分，证书提供齐全得4分。 注：响应文件中须提供证书原件扫描件，否则不得分。 |
| 类似业绩 | 20分 | 自2021年1月1日（含）以来，供应商承担过净化工程施工项目的，每个业绩得5分，最高得20分。 注：时间以竣工验收时间为准，响应文件中需提供有效的施工合同、竣工验收证明（或第三方检测报告）原件扫描件，否则不得分。 注：提供的证明材料必须能清晰的表明类似工程的供应商名称、工程内容、时间等需要明示的内容。若提供的证明材料不能明示，则需提供建设单位书面证明文件（加盖建设单位公章），并将原件扫描上传至响应文件中，否则不予认可。 |

六、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第八章 竞争性磋商响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期 ：

- 一、磋商响应函

磋商响应函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件采购需求提交响应报价，报价、工期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

- 注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质性响应。

首次磋商报价表（开标一览表）

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 工期 |  |
| 项目负责人 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 注：未按照本开标一览表的格式要求填写的，将造成非实质性响应。

- 二、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称）（联合体牵头人），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称）（联合体成员），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目由本单位承建。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 二、资格证明文件

请根据磋商文件对磋商供应商的资格要求，提供资格证明文件。

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称（联合体牵头人）、供应商名称（联合体成员）参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

供应商名称（联合体牵头人）、供应商名称（联合体成员）公司郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：        。

主要专业技术能力有：        。

注：须附证明材料。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

供应商名称（联合体牵头人）、供应商名称（联合体成员）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加       磋商。现就联合体磋商事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

磋商供应商响应承诺书

我公司参与贵单位工程项目的磋商，我单位郑重承诺：

1、所报项目负责人同志未同时在两个或两个以上工程项目担任工程项目负责人；

2、我公司（超过 3 年）、法定代表人同志（超过 5 年）、所报项目负责人同志（超过 5 年）无行贿犯罪记录；

3、绝不出借挂靠资质；

4、磋商全过程（含质疑、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。

5、未在“信用中国”的“失信惩戒”被列为失信被执行人。

综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消磋商或成交资格、磋商保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

磋商供应商：           （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

项目负责人：           （签字）

项目负责人证书编号：

日期：     年     月    日

企业资质动态监管核查承诺书

（采购单位）：

我公司参与贵单位（项目编号：     ）项目的磋商，我公司郑重承诺：

1、我公司在磋商期间企业资质动态监管核查结果为合格。

2、我公司在磋商响应有效期内企业资质动态监管核查为合格；若磋商响应有效期内企业资质动态监管核查不合格，将主动放弃成交资格。

3、我公司承诺的均是真实、有效的。

综上，我公司承诺如有弄虚作假，违反规定参加磋商，将按有关法律法规和文件规定被取消磋商、成交资格，记录不良信用。一切损失由我公司自行承担，同时愿意接受相关处罚。

特此承诺！

供应商（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

商务要求响应及偏离表

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行“偏离”条款中填写“全部无偏离”

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

三、已标价的工程量清单

工程量清单与报价表

投 标 总 价

采  购  人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

供应商：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：     年  月  日

封—3

工程量清单与报价表

投 标 总 价

采   购   人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

供应商：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：     年  月  日

封—3

总  说  明

工程名称：                                        第  页 共  页

表—01

工程项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总

表—02

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

表—08

工程量清单综合单价分析表

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 暂估 单价（元） |  | 暂估 合价（元） |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。

表—09

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用措施项目 |  |  |  |
| 1 | 现场安全文明施工 |  |  |  |
| 1.1 | 基本费 |  |  |  |
| 2 | 夜间施工 |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |
| 5 | 临时设施 |  |  |  |
| 6 | 材料与设备检验试验 |  |  |  |
| 7 | 赶工措施 |  |  |  |
| 8 | 工程按质论价 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。

表—1

措施项目清单费用分析表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 措施费用组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 （元） |  |  | 合价 （元） |  | 暂估 单价（元） |  |  | 暂估 合价（元） |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费主要是指安装、市政等工程中的主材费用。

表—11-1

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表—12—1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — | 明细详见 表—12—2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表—12—3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表—12—4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表—12—5 |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：此表由采购人填写，也可只列暂定金额总额，供应商应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料暂估价格表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

注：1、此表前五栏与第七栏由采购人填写，供应商应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、此表中的暂估价材料均为由成交供应商供应的材料。

表—12-2

专业工程暂估价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | — |

注： 此表由采购人填写，供应商应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施 工 机 械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施 工 机 械 小 计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 此表项目名称、数量由采购人填写，编制招标控制价时。单价由采购人按有关计价规定确定；投标时，单价由供应商自助报价，计入投标总价中。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人发包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 采购人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 此表由采购人填写，供应商应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%) | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表—13

采购人供应材料和工程设备一览表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由采购人填写，供应商应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

表—15-1

成交供应商供应主要材料和工程设备一览表

工程名称：                       标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 成交供应商确认单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由供应商填写。

2、此表中不包括由成交供应商提供的暂估价格材料。

四、施工组织设计

（格式自定）

项目名称：【项目名称】

项目编号：【项目编号】

- 五、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 签订时间 | 业主单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：  年  月  日

- 六、其它材料

- 供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。