## 3.1 封面
| 清江浦区二支大沟延伸段整治工程 |  |  |  | 工程
招标人工程量清单格式
| 合同编号： |  | 1
招 标 人： | [5 empty] | (单位盖章)
法定代表人 （或委托代理人）： |  |  |  |  | (签字并盖章)
中介机构法定代表人 （或委托代理人）： | [5 empty] | (签字并盖章)
造价工程师及注册证号： |  |  |  | （签字并盖执业专用章）
编 制 时 间： |  | 2024-11-11

## 3.2 表1-2建筑工程分类分项工程量清单（电子招投标用）
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：1
工程名称：清江浦区二支大沟延伸段整治工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 50 | 清江浦区二支大沟延伸段整治工程 |  |  |  | 1
1.1 | 5001 | 生态护岸整理工程 |  |  |  | 1
1.1.1 | 500101 | 岸坡整理工程 |  |  |  | 1
1.1.1.1 | 500101001 | 场地平整 |  |  |  | 1
1.1.1.1.1 | 500101001001 | 岸坡清障 | 根据设计图纸的要求和监理工程师批示要求保留外，在工程实施范围内所有草皮、树木、树根和杂物清除运走，原地面的表土、草皮，应按图纸所示和施工规范要求的深度来清除。根据施工现场情况，自行考虑报价，报价中含河道清杂、回填、坡面整理、建筑垃圾清理、装车、外运至河道管理范围以外的弃土区(弃土区费用由投标人承担)堆放、平整、缴纳给政府的建筑垃圾处理费等所有费用，运距、土质自行考虑，包括施工范围内所有工作内容。 |  | m2 | 6720
1.1.1.2 | 500101002 | 土方开挖工程 |  |  |  | 1
1.1.1.2.1 | 500101002001 | 人工整理岸坡 | 人工开挖土方，含挖土、装土、运土、弃土、余土外运至河道管理范围以外的弃土区(弃土区费用由投标人承担)、平整、缴纳给政府的建筑垃圾处理费等费用，运距自行考虑，土质自行考虑，根据施工现场情况，自行考虑所有费用计入报价。 |  | m3 | 548
1.1.1.2.2 | 500101002002 | 人工开挖岸坡土方 | 人工开挖土方，含挖土、装土、运土、弃土、余土外运至河道管理范围以外的弃土区(弃土区费用由投标人承担)、平整、缴纳给政府的建筑垃圾处理费等费用，运距自行考虑，土质自行考虑，根据施工现场情况，自行考虑所有费用计入报价。 |  | m3 | 548
1.1.2 | 500104 | 疏浚工程 |  |  |  | 1
1.1.2.1 | 500104002 | 水力冲挖机械疏浚 |  |  |  | 1
1.1.2.1.1 | 500104002001 | 水力冲挖 泥浆泵抽吸淤泥 | 1、地质及水文地质参数：详见施工图纸 2、需要避险和防干扰情况：根据施工现场情况，自行考虑计入报价 3、通过水枪喷射出密集的高压、高速柱状水流，对要开挖的土体进行切割、粉碎，使之湿化、崩解，形成泥浆和泥块的混合液，再由泥浆泵抽入罐车内外运，运距20km：根据施工现场情况，自行考虑计入报价； 4、其他要求：报价中含河岸边和河道中建筑垃圾与生活垃圾清理、装车、外运至弃土区堆放(弃土区费用由投标人承担)、平整等所有费用。 5、自行考虑所有费用计入报价，总价包干。 |  | m3 | 9650
1.1.3 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  | 1
1.1.3.1 | 500103001 | 岸坡土方回填 |  |  |  | 1
1.1.3.1.1 | 500103001001 | 岸坡土方回填及压实 | 含现场土方挖土、回填、压实等费用；土源、运距、土质自行考虑，根据施工现场情况，自行考虑所有费用计入报价。 |  | m3 | 219.2
1.1.3.1.2 | 500103014001 | 土工合成材料铺设 | 土工布（SNG-PET-10-6） |  | m2 | 2404
1.1.3.1.3 | 500103003001 | 灰土回填 | 6%石灰土回填及压实 |  | m3 | 200
1.1.4 | 500112 | 生态护岸建设工程 |  |  |  | 1
1.1.4.1 | 500112001 | 仿木桩护岸工程 |  |  |  | 1
1.1.4.1.1 | 500112001001 | C30砼预制仿木桩 | C30砼预制仿木桩（Φ=25cm，L=3m，端头 30cm 成尖状；），做法详见图纸SS-FMZHA-01 |  | m | 4080
1.1.4.1.2 | 500112001002 | 预制块护坡 | 10cm厚C25空心砼预制块，样式及做法详见图纸SS-YZKDYT-01 |  | m2 | 2044
1.1.4.1.3 | 500112001003 | 现状预制块护坡修复 | 现状预制块护坡修复 |  | m2 | 169.68
1.1.5 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  | 1
1.1.5.1 | 500109001 | 混凝土工程 |  |  |  | 1
1.1.5.1.1 | 500109001001 | C25现浇砼栏杆基础 | 含商品砼、脚手架、材料二次转运费等费用，混凝土的抗渗等级W4、抗冻等级F50、抗碳化等级T-Ⅱ级，其余未说明内容，详见图纸要求 |  | m3 | 10.8
1.1.5.1.2 | 500109001002 | C25砼格梗 | 含商品砼、脚手架、材料二次转运费等费用，混凝土的抗渗等级W4、抗冻等级F50、抗碳化等级T-Ⅱ级，其余未说明内容，详见图纸要求。现浇砼格埂每间隔10m设置一道2cm宽伸缩缝，伸缩缝填料采用2cm聚乙烯低泡板材料，投标人自行考虑计入报价 |  | m3 | 162.2
1.1.5.1.3 | 500109001003 | 现状砼格梗修复 | 含商品砼、脚手架、材料二次转运费等费用，混凝土的抗渗等级W4、抗冻等级F50、抗碳化等级T-Ⅱ级，其余未说明内容，详见图纸要求 |  | m3 | 12.7
1.1.5.1.4 | 500109001004 | C25砼踏步 | 含商品砼、脚手架、材料二次转运费等费用，混凝土的抗渗等级W4、抗冻等级F50、抗碳化等级T-Ⅱ级，其余未说明内容，详见图纸要求 |  | m3 | 2.6
1.1.5.1.5 | 500109001005 | 10cm厚C25现砼现浇护坡 | 含商品砼、脚手架、材料二次转运费等费用，混凝土的抗渗等级W4、抗冻等级F50、抗碳化等级T-Ⅱ级，其余未说明内容，详见图纸要求 |  | m3 | 36
1.1.5.1.6 | 500109001006 | 15cm厚C25现砼现浇护底 | 含商品砼、脚手架、材料二次转运费等费用，混凝土的抗渗等级W4、抗冻等级F50、抗碳化等级T-Ⅱ级，其余未说明内容，详见图纸要求 |  | m3 | 81
1.1.5.1.7 | 500109001007 | C30砼出水侧U型槽底板 | 含商品砼、脚手架、材料二次转运费等费用，混凝土的抗渗等级W4、抗冻等级F50、抗碳化等级T-Ⅱ级，其余未说明内容，详见图纸要求 |  | m3 | 4.3
1.1.5.1.8 | 500109001008 | C30砼出水侧U型槽侧墙 | 含商品砼、脚手架、材料二次转运费等费用，混凝土的抗渗等级W4、抗冻等级F50、抗碳化等级T-Ⅱ级，其余未说明内容，详见图纸要求 |  | m3 | 1.2
1.1.5.1.9 | 500109001009 | C30现浇钢筋砼盖梁 | 含商品砼、脚手架、材料二次转运费等费用，混凝土的抗渗等级W4、抗冻等级F50、抗碳化等级T-Ⅱ级，其余未说明内容，详见图纸要求 |  | m3 | 55.25
1.1.6 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 |  |  |  | 1
1.1.6.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装工程 |  |  |  | 1
1.1.6.1.1 | 500111001001 | 钢筋制作安装 | 钢筋制作安装 |  | t | 4.85
1.1.7 | 500110 | 模板工程 |  |  |  | 1
1.1.7.1 | 500110001 | 模板工程 |  |  |  | 1
1.1.7.1.1 | 500110001001 | 普通组合模板安装、拆除 | 普通组合模板安装、拆除 |  | m2 | 426.8
1.1.8 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  |  | 1
1.1.8.1 | 500114001 | 其他建筑工程 |  |  |  | 1
1.1.8.1.1 | 500114001001 | 松木桩 | 松木桩（3m长，梢径15cm，间距50cm,嵌入格梗深度20cm），做法详见图纸SS-EZDGDX-02 |  | m3 | 206.67
1.1.8.1.2 | 500114001002 | 垂柳（胸径10cm） | 1.垂柳（胸径10cm，高度〉3m，冠幅〉2.5m，分支点高度1.8-2.0m） 2.起挖方式：带土球 3.养护期：三级养护一年 4.报价含树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等费用 5.对苗木种植地应施足基肥，翻耕25-30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求 6.含土方平整、人工换土、土方造型等费用 |  | 株 | 178
1.1.8.1.3 | 500114001003 | 撒播缀花草籽 | 1.狗牙根、紫花地丁、蒲公英8：1：1混播，15-20g/m2 2.养护期：三级养护一年 3.对播种地应施足基肥，翻耕25-30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求 4.含土方平整、人工换土、土方造型等费用。 |  | m2 | 3360
1.1.8.1.4 | 500114001004 | 花岗岩栏杆 | 花岗岩栏杆样式及做法详见图纸SS-EZDGHDM-02 |  | m | 850
1.1.8.1.5 | 500114001005 | 临时围挡安装、拆除 | 临时围挡安装、拆除 |  | m | 200
1.1.8.1.6 | 500114001006 | 现状电线杆迁移 | 现状电线杆迁移，根据施工现场情况，自行报价，总价包干。 |  | 项 | 1
1.1.8.1.7 | 500114001007 | 积水排除 | 积水排除，根据施工现场情况，自行报价，总价包干。 |  | 项 | 1

## 3.3 表1-4措施项目清单
措施项目清单
工程名称：清江浦区二支大沟延伸段整治工程
序号 | 项目名称 | 备注
1 | 环境保护措施（包含简易沉淀池、简易环保厕所、洒水降尘费、施工围挡、生活垃圾处理费 、建筑垃圾处理费、宣传教育、场地清理消毒、清运污水、施工人员检疫、卫生防疫、生活区灭鼠、蚊、蝇及其他与环境保护相关的费用）
2 | 安全文明措施费（按78000元报价）
3 | 临时工程
4 | 交通工程
5 | 保险费 （包含工伤保险、建筑工程一切险、安装工程一切险、人身意外伤害险、施工设备险、第三者责任险）
6 | 施工企业进退场费
7 | 大型施工设备安拆费
8 | 围堰(含多次填筑、维护、拆除、外运)

## 3.4 表1-5其他项目清单
其他项目清单
合同编号：1
工程名称：清江浦区二支大沟延伸段整治工程
序号 | 项目名称 | 备注

## 3.5 安全文明措施费分解表
安全文明措施费分解表
合同编号：1
工程名称：清江浦区二支大沟延伸段整治工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 | 项
1 | 现场临时用电防护 | 项 | 1 |  |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2 | 洞口、临边防护 | 项 | 1 |  |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3 | 机械设备防护 | 项 | 1 |  |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4 | 高处作业防护 | 项 | 1 |  |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5 | 交叉作业防护 | 项 | 1 |  |  | 平面、立面交叉作业时的防护
6 | 防火、防爆、防尘、防毒 | 项 | 1
7 | 防雷、防台风、防地质灾害 | 项 | 1
8 | 地下工程有害气体监测、通风 | 项 | 1
9 | 临时安全防护 | 项 | 1 |  |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10 | 安全警示标志 | 项 | 1 |  |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 | 项
1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 | 项 | 1 |  |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2 | 应急演练 | 项 | 1
三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 | 项
1 | 重大危险源评估、监控与管理 | 项 | 1
2 | 事故隐患排查、评估和整改 | 项 | 1
四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 | 项 | 1 |  |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 | 项 | 1 |  |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 | 项 | 1 |  |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 项 | 1
八 | 安全设施及特种设备检测检验 | 项 | 1
九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 | 项
1 | 现场布置 | 项 | 1 |  |  | 现场围挡、五板一图、企业标志
2 | 办公和生活设施 | 项 | 1 |  |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3 | 现场管理 | 项 | 1 |  |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 | 项 | 1 |  |  | 含廉政建设费用
总计