竞争性磋商文件

项目名称：兴化市第四次全国文物普查项目

项目编号：JSZC-321281-JGGC-C2024-0032

江苏久格工程项目管理有限公司

2024年10月

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………6

- 供应商须知…………………………………8

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………23

- 评审方法与评审标准………………………35

- 响应文件格式………………………………40

兴化市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

二、不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。如果招标项目需要进行谈判、磋商等程序的，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、招标过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。如果招标项目需要供应商进行最终报价的，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

三、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

- 第一章  磋商邀请

受兴化市文物保护中心的委托，江苏久格工程项目管理有限公司就兴化市第四次全国文物普查(JSZC-321281-JGGC-C2024-0032)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

兴化市第四次全国文物普查项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2024年 11 月 08 日 14 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321281-JGGC-C2024-0032

2.项目名称：兴化市第四次全国文物普查项目

3.预算金额：人民币壹佰贰拾万元整

4.最高限价，人民币壹佰贰拾万元整

5.采购需求（简介）：兴化市第四次全国文物普查项目（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：210天，2025年5月31日前完成。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件；或供应商上年度财务报告；或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标函扫描件）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（书面声明，格式见招标文件附件）；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明，格式见招标文件附件）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

4. 本项目 不接受 联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：投标人具有有效期内的文物保护工程勘察设计乙级及以上资质或测绘乙级及以上资质。

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

1、2024年 11 月 08 日 14 点 30 分（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：兴化市文物保护中心

地址：江苏省泰州市兴化市长安中路192号

联系人：曾先生

联系方式：18362959032

2.江苏久格工程项目管理有限公司

地　址：兴化市五里东路309号

联系人：沙先生

联系方式：18083718209

八、其他

1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏久格工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

2. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏久格工程项目管理有限公司（以下简称久格代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商代理公司和采购人不收取标书工本费。

4.3合同签订前，中标（成交）供应商应向久格代理交纳采购代理服务费，由中标（成交）供应商领取《中标（成交）通知书》时向久格代理缴纳，中标（成交）供应商凭《中标（成交）通知书》与采购人签订合同。本次采购活动按照 4.4服务项目  标准按成交金额计算采购代理服务费。最低收费5000元。此项费用不单独开列而应计入投标报价。

4.4按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”（苏招协【2022】002号）文件标准收取，采购代理服务费按中标（成交）金额差额定率累进法计算:附：

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.10% | 0.90% | 0.80% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 5000万元-l亿元（含1亿元） | 0.25% | 0.15% | 0.20% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：①按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，不含工程量清单、招标工程最高投标限价(招标控制价)或工程标底的编制费用。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与久格代理联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理公司可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理公司将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理公司可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理公司规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理公司可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理公司将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理公司将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

采购人及代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理公司不接受无快递运单号的快递）。

联系方式：

1、名 称：兴化市文物保护中心，地址：江苏省泰州市兴化市长安中路192号，联系人：曾先生，联系电话：18362959032。

2.江苏久格工程项目管理有限公司，地　址：兴化市五里东路309号，联系人：沙先生，联系方式：18083718209。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

本合同甲方委托乙方就提供专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守：

- 工作范围及内容

（一）普查范围

兴化市境内地上、地下的不可移动文物均纳入此次普查范围，包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑和其他等六大类文物，共计63 个细分类别。

（二）普查对象及内容

本次普查工作包含“三普”已登记的不可移动文物以及2012年以来调查、认定、登记新发现的不可移动文物，共  处。其中2012年以前（不含）登记公布的文物作为复查对象，2012年（含）以后登记公布的文物作为新发现普查对象。

普查主要内容包括普查对象名称、空间位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等。

本次普查的标准时点为：2024年4月30日。

（三）主要工作内容

根据《第四次全国文物普查总体方案》及《江苏省第四次全国文物普查实施方案》等文件要求，组织开展文物普查工作，工作内容主要包括：

1、内业准备

（1）梳理调查清单

搜集整理辖区内各类不可移动文物名录与文物普查线索清单等，与三普点进行核对，形成复查文物登记清单、新发现文物登记清单之复查类和新发现文物登记清单之线索类三类调查清单。

（2）资料收集整理

1)价值评估与本体认定相关资料信息收集

收集三普资料、记录档案、公布文件，各类简介、历史文献、相关研究、相关图纸，历史照片、环境变迁相关资料，梳理普查线索（新发现）。对普查对象，特别是新发现文物，价值特征、认定原因、大致分类有初步了解，对定名、年代、计量和构成有初步认识。

2)保存状况资料收集

收集历次相关保护措施，包括保护规划、考古资料、文物保护工程（含三防工程）等，以及三普以来保存状况信息。预设保存状况现场评估工作思路，按类型准备专家和专业资源，为外业提供理论基础。

3)保护管理信息收集

收集并基本摸清保护级别、保护区划、所有权、使用情况、开放状况、专题类别、其他名录等保护管理相关信息。

- 内业普查数据预采集

将普查对象三普文物信息、文保单位信息、线索库导入采集软件PC端和移动端。参照《第四次全国文物普查标准、登记表和著录说明（试行）》，在PC端完成预置信息的录入工作，并准备相关附件资料。根据已有资料，形成调查对象文物本体和附属文物调查清单。

2、外业调查

（1）本体认定与价值评估

复核、确定文物名称、分类、年代，确定本体构成、本体范围、附属文物等。评估文物的历史、艺术、科学、社会文化、审美、科技及时代价值等。

（2）保存状况评估

依据普查标准，对不同类型文物开展有针对性地保存状况评估，复杂构成文物或群组文物，应填报综合评估结论。现场复核保护措施，并识别影响保存现状的关键因素。

（3）保护管理情况核查

现场核实文物保护单位标志碑、其他专题名录标识等，通过现场访谈核查普查对象所有权、使用情况、开放状况。

- 现场采集

- 登记表填写

按照登记表依次填写名称、年代、面积、文物级别、类别、专题类别、其他名录、统计年代、所有权、地址及位置、保护区划、使用情况、文物构成、保存情况、简介、备注等内容。

- 标本采集登记

遵循按遗址收集编号收藏，并挑选具有文化特征、年代信息以及部分可开展科技考古研究的标本。

3）文物图纸绘制

每处不可移动文物须提供至少1张位置图和至少1张平面示意图。位置图和平面示意图可使用采集端直接绘制、徒手绘制，或使用其他测绘设备完成，已有材料确保质量可直接使用。如可根据调查清单，对照记录档案、保护规划、两线图录等资料，对文物本体进行图纸绘制。

4）拍摄文物照片

每处不可移动文物提供全景照片至少1张（可采用无人机全景照），以及文物本体照片若干张（每处文物构成1～3张）；提供支撑所填写年代依据的照片若干。

复查文物必须提供至少一张与三普数据库照片中相同拍摄位置、相同拍摄角度、相同拍摄场景或范围的全景或整体的现状对比照片。

5）采集地理信息

针对清晰遥感影像的文物，可在软件中预先绘制边界，并通过外业校核修正；对于影像模糊的文物，采用航迹法或标点法实地采集边界坐标，再结合遥感影像绘制边界。若上述方法精度不足，使用RTK、手持GPS等设备辅助测绘。采集文物本体边界、文物分布范围等空间信息矢量数据。

每处不可移动文物采集测点，文物本体占地面积10平方米及以上、采集本体边界及文物中心点、保护标志点；10平方米之下，至少采集一个测点，该测点为文物的中心点或保护标志点。线性分布的不可移动文物，选择其两端及拐点和重要点位为测点。

6）文物变更和消失情况核查

结合内业收集资料，核查确认文物是否发生拆分、合并、撤销、变更类型、变更为可移动文物和消失情况。

3、内业整理

- 数据录入

外业调查后，将外业调查资料录入到普查软件系统，并对外业调查中获取的电子资料和纸质资料进行整理、归档、备份。纸质资料应做到每处一档，并妥善保存。

- 数据整理补充

根据调查结果对文物登记表等内容进行修正完善，补充外业采集中未填写的调查信息。需要补充调查的，可再转外业复核。

- 数据质量核查

对已补充完善的文物数据信息开展系统自动质量核查及人工质量核查，以确保报送数据的完整性、准确性、规范性。

- 成果编制

基于调查成果，编制兴化市不可移动文物资源目录，绘制不可移动文物空间分布图，形成普查工作报告、成果分析报告。

（四）成果提交

形成符合国家标准的第四次全国文物普查成果，以纸质档案资料形式提交两套，同时提供一套电子档案资料。成果包括：

1、基础数据

形成兴化市每一处不可移动文物基础信息数据，包括登记表信息、测绘数据、图像及相关文件等。形成全区不可移动文物数量、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等相关统计数据。

2、目录成果

兴化市不可移动文物目录成果、新发现不可移动文物目录成果。

3、图件成果

兴化市不可移动文物空间分布图，分类生成文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、其他等六类文物空间分布专题图。

4、报告成果

兴化市第四次全国文物普查工作报告、成果分析报告。

- 技术标准

按照国家、省、市等相关技术标准。

第三条甲方应当提供的基础资料和条件

1.提供技术资料：甲方向乙方提供本项目所需的进场沟通函、已有基础数据和图件、历史资料。（具体详见第五条2）

2.提供工作条件：甲方应向乙方提供本项目所需的工作场所等，保障乙方顺利进入工作场地开展工作。

第四条 服务期限

1、交付时间：2025年5月31日前。。

2、因相关文物普查的国家政策变动、自然灾害、不可抗力、技术变更等原因导致工作任务导致工作期限延迟的，需相应顺延乙方服务期限，且乙方不构成违约。

3、因甲方原因或其他原因经甲方确认导致工作期限延迟的，需相应顺延乙方服务期限，且乙方不构成违约。

第五条 甲方权利和义务

1.根据本项目的实际情况向乙方提供必要的辅助，并安排专门人员与乙方对接工作；

2.向乙方提供本项目所需的已有基础数据和图件等；

具体如下：

| 序号 | 主要调查任务 | 资料来源 | 相关资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

3.协助乙方解决项目中遇到的其他困难；

4.负责检查监督乙方项目的实施情况；

5.根据本合同约定，按时向乙方支付应付服务费用；

6.甲方有积极配合乙方对项目进行验收的义务，验收后应出具验收合格的报告。

7.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第六条  乙方的权利和义务

1.根据本合同的约定，保质保量完成服务内容；

2.在本合同履行过程中遇到需要甲方配合的，有权要求甲方提供必要的配合和帮助；

3.乙方应按照合同约定的服务期限向甲方提供服务的成果，配合甲方完成项目验收；

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督；

5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第七条  合同金额及支付方式

分期支付，甲方分三次支付乙方。

1、自本合同签字盖章生效之日起10个工作日内，甲方向乙方支付项目报酬总额的40%；

2、完成数据采集工作，并提交给甲方后10个工作日内，甲方向乙方支付项目报酬总额的40%；

3、完成本项目所有工作内容并通过甲方审核或验收后10个工作日内，甲方向乙方支付项目报酬总额的20%；

4、甲方每次按合同约定付款前，乙方均应向甲方出具正式、合法的发票，否则甲方有权延迟付款，并不产生违约责任。

乙方账户名称：

乙方开户行：

乙方账号：

第八条 知识产权

1. 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权；

2. 本次服务过程中收集、整理及生成的资料数据及相关成果的知识产权归甲方所有。项目过程中甲方及相关部门提供的资料数据，乙方不得用于或泄露给第三方，否则乙方要承担相应的法律责任和后果。

3.乙方保证甲方在使用成交服务时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

第九条 成果交付

1、成果交付的内容及形式： 。

2、成果交付时间：按照合同约定工期提交。

3、成果交付地点：甲方指定地点

第十条 验收

1、由甲乙双方按照招标文件、投标文件及合同要求，一同对服务内容验收并签字确认；

2、乙方在指定地点提交服务成果后，应及时通知甲方进行验收，甲方接到乙方通知后7个工作日内组织完成验收，验收通过后7个工作日内，甲方出具验收报告给乙方，甲方延迟验收视作验收通过。

第十一条 违约责任

1.乙方提供的服务不符合本合同约定的，乙方应当按照甲方要求更正或修改，直至通过甲方的验收，并承担由此产生的全部费用。

2．乙方未能按本合同约定的时间提供最终成果，从逾期之日起每日按本合同总价万分之三的数额向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总额的5%；但因不可归责于乙方原因（包括但不限于甲方原因、政府行为、客观事实、标准变动、不可抗力等）导致的逾期交付，甲方应与乙方协商顺延工期。

3．甲方非因不可抗力逾期付款的，经乙方书面正式催告20日内仍不付款的，则每日按本合同总价的万分之三向乙方偿付违约金，违约金总额不超过合同总额的5%，否则乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

4.本合同未完全履约而终止的,乙方无需退还已经收取的合同款项，并有权就已经履约产生的成果向甲方收取相应的经济利益，甲方支付成果对价后，乙方将成果交付甲方。

第十二条  不可抗力

在合同有效期内，任何一方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、疫情、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或三方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下方式处理：

依法向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。

争议解决期间，除正在法院裁判的部分外，合同其他部分继续执行。

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十四条 税费

本合同执行有关的一切法定税费按法律有关规定各自承担。

第十五条 保密义务

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）；所有项目相关的技术资料和成果及商务文件；

2.涉密人员范围：甲乙方所有项目参与成员；

3.保密期限：永久；

4.泄密责任：按照国家法律规定执行。

第十六条 其它

1．本合同所有附件（如有）均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准；

2．在执行本合同的过程中，不违反法律法规的前提下，经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分；

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应不利后果；

4.本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，招标代理单位备案壹份；经双方法人代表或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，各合同均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

联系电话：                                  联系电话：

签约时间：年  月  日

第四章 采购需求

本项目采购预算为人民币壹佰贰拾万元整（￥：1200000.00元），本项目最高限价为人民币壹佰贰拾万元整（￥：1200000.00元），响应报价超出预算价和最高限价的将视为无效响应。

一、项目背景

文物普查是文物事业发展的重要基础性工作，是重大国情国力调查。通过普查全面掌握不可移动文物资源情况，对于准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策，对于加大文物和文化遗产保护力度、加强城乡建设中历史文化保护传承，对于坚定文化自信、建设社会主义文化强国具有重要深远意义。

为贯彻落实《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号）、《省政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知》（苏政发〔2024〕6号）和《市政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知》（泰政发〔2024〕3号）的相关工作部署，摸清文物家底，建立不可移动文物档案和数据库。拟开展本次兴化市第四次全国文物普查项目。

二、技术和服务要求

（一）普查范围

兴化市境内地上、地下的不可移动文物均纳入此次普查范围，包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑和其他等六大类文物，共计63 个细分类别。

（二）普查对象及内容

本次普查工作包含“三普”已登记的不可移动文物以及2012年以来调查、认定、登记新发现的不可移动文物。其中2012年以前（不含）登记公布的文物作为复查对象，2012年（含）以后登记公布的文物作为新发现普查对象。

普查主要内容包括普查对象名称、空间位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等。

本次普查的标准时点为：2024年4月30日。

（三）主要工作内容

根据《第四次全国文物普查总体方案》及《江苏省第四次全国文物普查实施方案》要求，组织开展文物普查工作，工作内容主要包括：

内业准备

（1）梳理调查清单

搜集整理辖区内各类不可移动文物名录与文物普查线索清单等，与三普点进行核对，形成复查文物登记清单、新发现文物登记清单之复查类和新发现文物登记清单之线索类三类调查清单。

（2）资料收集整理

1)价值评估与本体认定相关资料信息收集

收集三普资料、记录档案、公布文件，各类简介、历史文献、相关研究、相关图纸，历史照片、环境变迁相关资料，梳理普查线索（新发现）。对普查对象，特别是新发现文物，价值特征、认定原因、大致分类有初步了解，对定名、年代、计量和构成有初步认识。

2)保存状况资料收集

收集历次相关保护措施，包括保护规划、考古资料、文物保护工程（含三防工程）等，以及三普以来保存状况信息。预设保存状况现场评估工作思路，按类型准备专家和专业资源，为外业提供理论基础。

3)保护管理信息收集

收集并基本摸清保护级别、保护区划、所有权、使用情况、开放状况、专题类别、其他名录等保护管理相关信息。

内业普查数据预采集

将普查对象三普文物信息、文保单位信息、线索库导入采集软件PC端和移动端。参照《第四次全国文物普查标准、登记表和著录说明（试行）》，在PC端完成预置信息的录入工作，并准备相关附件资料。根据已有资料，形成调查对象文物本体和附属文物调查清单。

外业调查

（1）本体认定与价值评估

复核、确定文物名称、分类、年代，确定本体构成、本体范围、附属文物等。评估文物的历史、艺术、科学、社会文化、审美、科技及时代价值等。

（2）保存状况评估

依据普查标准，对不同类型文物开展有针对性地保存状况评估，复杂构成文物或群组文物，应填报综合评估结论。现场复核保护措施，并识别影响保存现状的关键因素。

（3）保护管理情况核查

现场核实文物保护单位标志碑、其他专题名录标识等，通过现场访谈核查普查对象所有权、使用情况、开放状况。

现场采集

登记表填写

按照登记表依次填写名称、年代、面积、文物级别、类别、专题类别、其他名录、统计年代、所有权、地址及位置、保护区划、使用情况、文物构成、保存情况、简介、备注等内容。

标本采集登记

遵循按遗址收集编号收藏，并挑选具有文化特征、年代信息以及部分可开展科技考古研究的标本。

3）文物图纸绘制

每处不可移动文物须提供至少1张位置图和至少1张平面示意图。位置图和平面示意图可使用采集端直接绘制、徒手绘制，或使用其他测绘设备完成，已有材料确保质量可直接使用。如可根据调查清单，对照记录档案、保护规划、两线图录等资料，对文物本体进行图纸绘制。

4）拍摄文物照片

每处不可移动文物提供全景照片至少1张（可采用无人机全景照），以及文物本体照片若干张（每处文物构成1～3张）；提供支撑所填写年代依据的照片若干。

复查文物必须提供至少一张与三普数据库照片中相同拍摄位置、相同拍摄角度、相同拍摄场景或范围的全景或整体的现状对比照片。

5）采集地理信息

针对清晰遥感影像的文物，可在软件中预先绘制边界，并通过外业校核修正；对于影像模糊的文物，采用航迹法或标点法实地采集边界坐标，再结合遥感影像绘制边界。若上述方法精度不足，使用RTK、手持GPS等设备辅助测绘。采集文物本体边界、文物分布范围等空间信息矢量数据。

每处不可移动文物采集测点，文物本体占地面积10平方米及以上、采集本体边界及文物中心点、保护标志点；10平方米之下，至少采集一个测点，该测点为文物的中心点或保护标志点。线性分布的不可移动文物，选择其两端及拐点和重要点位为测点。

6）文物变更和消失情况核查

结合内业收集资料，核查确认文物是否发生拆分、合并、撤销、变更类型、变更为可移动文物和消失情况。

内业整理

数据录入

外业调查后，将外业调查资料录入到普查软件系统，并对外业调查中获取的电子资料和纸质资料进行整理、归档、备份。纸质资料应做到每处一档，并妥善保存。

数据整理补充

根据调查结果对文物登记表等内容进行修正完善，补充外业采集中未填写的调查信息。需要补充调查的，可再转外业复核。

数据质量核查

对已补充完善的文物数据信息开展系统自动质量核查及人工质量核查，以确保报送数据的完整性、准确性、规范性。

4、成果编制

基于调查成果，编制兴化市不可移动文物资源目录，绘制不可移动文物空间分布图，形成普查工作报告、成果分析报告。

三、成果提交

形成符合国家标准的第四次全国文物普查成果，以纸质档案资料形式提交两套，同时提供一套电子档案资料。成果包括：

1、基础数据

形成兴化市每一处不可移动文物基础信息数据，包括登记表信息、测绘数据、图像及相关文件等。形成全区不可移动文物数量、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等相关统计数据。

2、目录成果

兴化市不可移动文物目录成果、新发现不可移动文物目录成果。

3、图件成果

兴化市不可移动文物空间分布图，分类生成文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、其他等六类文物空间分布专题图。

4、报告成果

兴化市第四次全国文物普查工作报告、成果分析报告。

四、项目交付地点及时间

1、交付地点：业主指定地点。

2、交付时间：2025年5月31日前。

五、支付方式

分期支付，甲方分三次支付乙方。

1、自本合同签字盖章生效之日起10个工作日内，甲方向乙方支付项目报酬总额的40%；

2、完成数据采集工作，并提交给甲方后10个工作日内，甲方向乙方支付项目报酬总额的40%；

3、完成本项目所有工作内容并通过甲方审核或验收后10个工作日内，甲方向乙方支付项目报酬总额的20%；

4、甲方每次按合同约定付款前，乙方均应向甲方出具正式、合法的发票，否则甲方有权延迟付款，并不产生违约责任。

六、项目验收

1、由甲乙双方按照招标文件、投标文件及合同要求，一同对服务内容验收并签字确认；

2、乙方在指定地点提交服务成果后，应及时通知甲方进行验收，甲方接到乙方通知后7个工作日内组织完成验收，验收通过后7个工作日内，甲方出具验收报告给乙方，甲方延迟验收视作验收通过。

七、方案需求

（1）项目工作重难点分析

普查重点

1.垛田文化

- 深入调查兴化垛田的历史渊源、形成过程及发展脉络，挖掘其独特的农业文化价值。

- 记录垛田上的传统农耕技艺，包括灌溉方法、种植模式等，为传承和保护提供依据。

- 整理与垛田相关的民俗风情、传说故事、民间艺术等，丰富垛田文化内涵。

2.古建筑与文物

- 对兴化市的古建筑进行全面排查，确定其年代、风格、结构等特征，评估其历史文化价值。

- 普查各类文物古迹，如古寺庙、古桥梁、古碑刻等，做好登记、分类和保护工作。

- 关注具有地方特色的传统手工艺品和非物质文化遗产相关物品，如木雕、竹编等。

3.名人文化

- 梳理兴化历史上的名人及其事迹，包括文学家、艺术家、政治家等，挖掘他们对兴化文化发展的贡献。

- 保护名人故居、纪念馆等场所，展示名人文化魅力。

4.民俗文化

- 调查兴化市的传统民俗活动，如庙会、节庆等，记录其形式、内容和意义。

- 研究民俗文化的传承现状，提出保护和发展的建议。

普查难点及解决方案

难点一：资源分散，普查难度大

解决方案：制定详细的普查计划，合理划分普查区域，组织多支普查队伍同时开展工作。利用现代信息技术，如地理信息系统（GIS）等，对普查资源进行定位和管理，提高普查效率。

难点二：专业知识要求高

解决方案：邀请相关领域的专家学者参与普查工作，对普查人员进行专业培训，提高他们的业务水平。建立专家咨询机制，在普查过程中遇到问题及时请教专家，确保普查结果的准确性和科学性。

难点三：保护意识淡薄

解决方案：加强文化普查宣传工作，通过多种渠道向社会公众宣传文化普查的重要意义和价值，提高公众的文化保护意识。鼓励公众参与文化普查，积极提供线索和信息。

难点四：资金和人力有限

解决方案：积极争取政府部门的支持，加大对文化普查工作的资金投入。同时，整合社会资源，鼓励企业、社会组织和个人参与文化普查和保护工作。合理安排人力，充分发挥志愿者的作用，提高普查工作的效益。

- 项目实施方案

- 1.普查范围：兴化市境内地上、地下、水下的不可移动文物，包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、其他，共六个类别，共计 63 个细分类别。

- 2.普查内容：

- 普查对象的基本信息，如名称、空间位置等。

- 文物的相关属性信息，包括保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等。

- 3.时间安排：

- 第一阶段（2023 年 11 月 - 2024 年 10 月）：建立普查机构，依据国家确定的技术标准和规范、准备内业材料，开展培训工作。

- 第二阶段（2024 年 11 月 - 2025 年 5 月）：实地开展文物调查。

- 第三阶段（2025 年 6 月 - 2026 年 6 月）：依法认定、登记并公布不可移动文物，建立兴化市不可移动文物资源目录，经验收后向社会公布普查成果。

- 3.具体任务：

- 复查已认定、登记的不可移动文物：对之前已有的文物记录进行仔细复查，确保信息的准确性和完整性，检查文物的保存状况是否有变化，保护措施是否得当等。

- 调查新发现不可移动文物：通过各种渠道和方式，如群众线索、文献研究、实地勘察等，发现新的文物资源，并进行详细的调查和记录。

- 依法开展不可移动文物认定、登记和公布：按照相关的法律法规和程序，对新发现的以及复查后有变化的文物进行认定、登记，并及时向社会公布，确保文物的合法性和权威性。

- 建立健全不可移动文物资源目录公布体系：整理、汇总普查得到的文物信息，建立系统的文物资源目录，以便更好地管理和保护文物。

- 开展普查成果汇总：对整个普查过程中的数据、资料、图片等进行汇总和整理，形成详细的普查报告。

- 建立全市不可移动文物资源大数据库：利用现代信息技术，将普查得到的文物信息录入数据库，实现文物资源的数字化管理，方便查询、分析和研究。

- 培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍：通过普查工作，培养一批专业的文物保护人员，提高他们的业务水平和能力，为兴化市文物保护事业的长远发展打下坚实的基础。

- 开展普查宣传，增强全社会文物保护意识：通过多种形式的宣传活动，如媒体报道、展览展示、讲座培训等，向社会公众普及文物保护知识，提高全社会的文物保护意识。

- 4.保障措施：

- 组织保障：成立兴化市第四次全国文物普查领导小组，负责普查组织实施中重大问题的研究和协调，确保普查工作的顺利开展。

- 人员保障：组建专业的普查队伍，包括文物专家、技术人员、志愿者等，确保普查工作的质量和效率。同时，加强对普查人员的培训和管理，提高他们的业务水平和工作责任心。

- 经费保障：将文物普查工作经费列入财政预算，确保经费按时拨付，保障普查工作的顺利进行。同时，加强对经费的管理和监督，确保经费的合理使用。

- 技术保障：采用先进的技术手段和设备，如无人机、三维建模、地理信息系统等，提高普查工作的科学性和准确性。

- 项目进度控制方案

- 一、进度控制目标

- 确保兴化市全国第四次文物普查项目在规定的时间内高质量完成各个阶段的任务，实现普查工作的全面、准确、及时。

- 二、进度控制阶段划分

- 准备阶段

- 完成时间：2023 年 11 月 - 2024 年 10 月。

- 具体任务及进度安排：

- 建立普查机构：在 2023 年 11 月内完成普查领导小组和工作团队的组建，明确各成员职责。

- 开展培训工作：2023 年 12 月至 2024 年 10 月，组织普查人员进行技术标准、规范和普查系统、采集软件的培训。

- 制定普查方案：2024 年 10 月前完成详细的普查实施方案，包括普查范围、内容、方法和进度安排等。

- 实地调查阶段

- 完成时间：2024 年 10月 - 2025 年 5 月。

- 具体任务及进度安排：

- 区域划分与任务分配：2024 年 11月，将兴化市划分为若干普查区域，合理分配普查任务给各小组。

- 实地调查与信息采集：2024 年 11 月至 2025 年2 月，各小组按照任务安排进行实地调查，详细记录文物信息，包括拍照、测量、绘制草图等。每月进行一次进度汇报，及时调整工作安排。

- 数据整理与初步分析：2025 年 5 月，对实地调查阶段采集的数据进行整理和初步分析，为后续认定和登记工作做好准备。

- 认定登记与成果公布阶段

- 完成时间：2025 年 6 月 - 2026 年 6 月。

- 具体任务及进度安排：

- 文物认定与登记：2025 年 6 月至 2026 年 4 月，组织专家对普查发现的文物进行认定，按照相关程序进行登记。每两个月进行一次认定进度汇报，确保认定工作的准确性和公正性。

- 建立资源目录与公布成果：2026 年 5 月，建立兴化市不可移动文物资源目录，并通过官方渠道向社会公布普查成果。

- 验收与总结：2026 年 6 月，接受上级部门的验收，对普查工作进行全面总结，整理归档相关资料。

- 三、进度控制措施

- 组织措施

- 明确项目负责人和各阶段任务负责人，建立健全的项目管理组织架构，确保责任落实到人。

- 定期召开项目进度会议，及时解决项目进展中出现的问题，协调各方面工作。

- 建立有效的沟通机制，加强普查团队内部以及与相关部门、社会公众的沟通与合作。

- 技术措施

- 采用先进的普查技术和设备，提高工作效率和数据准确性。

- 建立普查数据库和信息管理系统，实现数据的实时更新和共享，便于进度监控和管理。

- 对普查人员进行技术培训和指导，确保他们熟练掌握普查技术和方法。

- 经济措施

- 合理安排项目经费，确保经费按时拨付，保障普查工作的顺利进行。

- 设立进度奖励机制，对按时或提前完成任务的小组和个人给予一定的奖励，激发工作积极性。

- 合同措施

- 与普查人员、技术服务提供商等签订明确的合同，约定工作内容、进度要求和违约责任。

- 严格按照合同条款进行管理和监督，确保各方履行合同义务。

- 四、进度监控与调整

- 进度监控

- 建立进度报告制度，各阶段任务负责人定期向项目负责人提交进度报告，汇报工作进展情况。

- 利用普查数据库和信息管理系统，实时监控项目进度，及时发现进度偏差。

- 定期进行实地检查和抽查，确保普查工作按照计划进行。

- 进度调整

- 当发现进度偏差时，及时分析原因，采取相应的调整措施。

- 根据实际情况，合理调整工作计划和资源分配，确保项目进度不受影响。

- 对调整后的进度计划进行重新评估和审批，确保其可行性和合理性。

- 质量管理方案

- 一、质量目标

- 确保兴化市全国第四次文物普查项目数据准确、信息完整、认定科学、成果可靠，达到国家和地方相关标准要求，为兴化市文物保护和文化传承提供坚实的基础。

- 二、质量控制原则

- 科学性原则：采用科学的普查方法、技术标准和规范，确保普查结果的科学性和准确性。

- 全面性原则：对兴化市境内的不可移动文物进行全面普查，不遗漏任何重要文物资源。

- 真实性原则：如实记录文物的现状和信息，不夸大、不缩小、不虚构。

- 规范性原则：严格按照国家和地方相关规定进行普查工作，确保普查流程和数据管理的规范性。

- 三、质量控制措施

- 人员培训

- 组织普查人员参加专业培训，学习文物普查的技术标准、规范和方法，提高业务水平和质量意识。

- 培训内容包括文物知识、调查方法、数据采集、认定标准等方面，确保普查人员具备相应的专业能力。

- 技术保障

- 采用先进的技术设备和软件，如无人机、三维扫描、地理信息系统等，提高普查工作的精度和效率。

- 建立普查数据库和信息管理系统，实现数据的实时更新、存储和共享，确保数据的安全性和可靠性。

- 过程控制

- 制定详细的普查工作流程和质量控制计划，明确各阶段的工作任务和质量要求。

- 在普查过程中，加强对各个环节的质量控制，如实地调查、数据采集、文物认定等，确保工作质量符合标准。

- 建立质量检查制度，定期对普查工作进行检查和评估，及时发现和解决问题。

- 专家指导

- 邀请文物专家参与普查工作，对文物的认定、分类和价值评估等提供专业指导。

- 建立专家咨询机制，及时解决普查过程中遇到的疑难问题，确保普查结果的科学性和权威性。

- 公众参与

- 加强宣传工作，提高公众对文物普查的认识和参与度。

- 设立公众举报渠道，鼓励公众提供文物线索和信息，扩大普查范围，提高普查质量。

- 四、质量验收与评估

- 质量验收

- 制定严格的质量验收标准和程序，对普查成果进行全面验收。

- 验收内容包括普查数据的准确性、完整性、规范性，文物认定的科学性、合理性，成果报告的质量等方面。

- 验收工作由专业的验收团队进行，确保验收结果客观、公正、可靠。

- 质量评估

- 建立质量评估机制，对普查工作的质量进行定期评估和总结。

- 评估内容包括普查工作的组织管理、技术保障、过程控制、成果质量等方面，总结经验教训，提出改进措施。

- 质量评估结果作为对普查人员绩效考核的重要依据，激励普查人员提高工作质量。

- 安全管理方案

- 一、目标

- 确保兴化市全国第四次文物普查项目实施过程中文物安全、人员安全、设备安全，无重大安全事故发生。

- 二、适用范围

- 适用于兴化市全国第四次文物普查项目的所有活动。

- 三、组织与职责

- 文物普查领导小组

- 成立由兴化市相关领导、文物部门负责人等组成的文物普查领导小组，负责全面领导和决策文物普查项目的安全工作，制定安全方针和目标，审批安全管理制度和重大安全措施。

- 职责：

- 定期召开文物普查安全工作会议，研究解决重大安全问题。

- 监督检查文物普查安全工作的执行情况。

- 对文物普查中的安全事故进行调查和处理，提出改进措施。

- 安全管理办公室

- 在文物普查领导小组下设立安全管理办公室，配备专业安全管理人员，负责日常安全管理工作。

- 职责：

- 制定和完善文物普查安全管理制度、操作规程和应急预案。

- 组织文物普查人员安全培训和教育活动，提高安全意识和技能。

- 普查小组负责人

- 各普查小组负责人为本小组安全第一责任人，负责本小组的安全管理工作。

- 职责：

- 贯彻执行文物普查安全管理制度和操作规程，落实安全责任。

- 组织本小组人员参加安全培训和教育活动。

- 开展本小组的安全检查和隐患排查治理工作，及时消除安全隐患。

- 报告本小组安全事故情况，配合安全管理办公室进行事故调查和处理。

- 四、安全管理制度

- 文物保护制度

- 严格遵守《中华人民共和国文物保护法》及相关法律法规，确保文物在普查过程中不受损坏。

- 对发现的文物进行妥善保护，不得擅自移动、触摸或破坏文物。

- 建立文物档案，记录文物的发现地点、现状等信息。

- 人员安全制度

- 普查人员必须经过安全培训，了解文物普查安全知识和应急处置方法。

- 为普查人员配备必要的劳动保护用品，如安全帽、手套等。

- 严禁普查人员在危险区域作业，如高空、河边等，确需作业时必须采取安全措施。

- 安全检查制度

- 定期开展文物普查安全检查，包括对文物、人员、设备等方面的检查。

- 安全检查应制定检查计划、明确检查内容和标准，对发现的安全隐患及时下达整改通知书，跟踪整改情况。

- 对重大安全隐患应挂牌督办，确保整改到位。

- 应急预案制度

- 制定文物普查应急预案，明确应急组织机构、职责分工、应急响应程序和处置措施。

- 定期组织应急演练，提高普查人员应急处置能力。

- 储备必要的应急物资和装备，确保应急救援工作的顺利进行。

- 五、安全管理措施

- 文物保护措施

- 在文物普查过程中，对文物进行标识和隔离，防止人为破坏。

- 人员安全措施

- 为普查人员购买意外伤害保险，保障人员权益。

- 对普查人员进行健康检查，确保人员身体状况适合普查工作。

- 加强对普查人员的安全教育培训，提高安全意识和自我保护能力。

- 设备安全措施

- 对设备操作人员进行培训，确保其正确使用设备。

- 作业环境安全措施

- 对普查作业环境进行评估，识别潜在的安全风险。

- 在危险区域设置明显的安全警示标志，提醒普查人员注意安全。

- 加强对作业环境的管理，保持作业场所整洁、通风良好。

- 六、监督与考核

- 文物普查领导小组定期对文物普查安全工作进行监督检查，对发现的问题及时提出整改意见。

- 安全管理办公室对各普查小组的安全管理工作进行日常监督检查，对违反安全管理制度的行为进行纠正和处罚。

- 建立安全考核机制，将文物普查安全工作纳入绩效考核体系，对安全工作成绩突出的小组和个人进行表彰和奖励，对安全工作不力的小组和个人进行批评和处罚。

- 七、持续改进

- 定期对文物普查安全方案进行评审和修订，确保方案的有效性和适应性。

- 对文物普查安全工作中存在的问题进行分析和总结，提出改进措施，不断提高文物普查安全管理水平。

- 保密方案

- 一、目标

- 确保兴化市全国第四次文物普查项目中涉及的文物信息、普查数据及相关工作内容严格保密，防止泄密事件发生。

- 二、适用范围

- 适用于参与兴化市全国第四次文物普查项目的所有人员、机构及相关活动。

- 三、保密原则

- 严格遵守国家保密法律法规和相关规定。

- 坚持 “谁主管、谁负责” 和 “谁使用、谁负责” 的原则。

- 确保保密工作贯穿文物普查项目的全过程。

- 四、组织与职责

- 保密工作领导小组

- 成立由兴化市相关领导、文物部门负责人及保密工作专家组成的保密工作领导小组，负责全面领导和决策文物普查项目的保密工作。

- 职责：

- 制定保密方针、政策和规章制度。

- 审批保密工作方案和重大保密事项。

- 监督检查保密工作的执行情况。

- 对泄密事件进行调查和处理。

- 保密办公室

- 设立保密办公室，配备专业保密管理人员，负责日常保密管理工作。

- 职责：

- 制定和完善保密工作方案和管理制度。

- 组织保密培训和教育活动。

- 开展保密检查和隐患排查治理工作。

- 负责保密文件的收发、登记、保管和销毁。

- 处理保密工作中的日常事务。

- 普查小组负责人

- 各普查小组负责人为本小组保密工作第一责任人，负责本小组的保密管理工作。

- 职责：

- 贯彻执行保密工作制度，落实保密责任。

- 组织本小组人员参加保密培训和教育活动。

- 对本小组涉及的保密信息进行管理和监督。

- 报告本小组保密工作情况，配合保密办公室进行保密检查和事件处理。

- 五、保密内容

- 文物普查中发现的文物位置、特征、价值等信息。

- 文物普查数据、报告、图纸等资料。

- 文物普查工作的计划、方案、流程等内容。

- 涉及文物保护的技术、方法和措施。

- 其他与文物普查项目相关的保密信息。

- 六、保密措施

- 人员管理

- 对参与文物普查的人员进行严格审查，签订保密协议。

- 开展保密培训，提高人员保密意识和技能。

- 对涉密人员进行分类管理，明确其保密职责和权限。

- 加强对人员的日常监督，防止泄密行为发生。

- 信息管理

- 对文物普查信息进行分类、分级管理，确定保密级别。

- 采用加密技术对重要信息进行保护。

- 建立信息访问控制制度，严格限制信息的访问权限。

- 对信息的存储、传输和处理进行安全管理，防止信息泄露。

- 设备管理

- 对用于文物普查的设备进行登记和管理，明确设备的使用范围和责任人。

- 对设备进行安全防护，防止设备被非法侵入和信息泄露。

- 定期对设备进行检查和维护，确保设备的安全性能。

- 场所管理

- 对文物普查工作场所进行安全防护，设置门禁系统、监控设备等。

- 对工作场所的人员进出进行管理，防止无关人员进入。

- 对工作场所的文件、资料等进行妥善保管，防止丢失和泄密。

- 七、应急处置

- 发生泄密事件后，应立即启动应急预案，采取有效措施控制事态发展。

- 及时报告保密工作领导小组，组织力量进行调查和处理。

- 对泄密事件进行评估，总结经验教训，提出改进措施。

- 八、持续改进

- 定期对保密方案进行评审和修订，确保方案的有效性和适应性。

- 对保密工作中存在的问题进行分析和总结，提出改进措施，不断提高保密管理水平。

- 后续服务方案与承诺

- 一、后续服务方案

- （一）数据整理与归档

- 在文物普查项目结束后，立即组织专业人员对普查过程中收集到的各类数据进行系统整理。包括文物的位置信息、特征描述、照片、历史背景等，确保数据的准确性和完整性。

- 按照国家相关档案管理标准和要求，对整理后的文物普查数据进行分类归档，建立电子档案和纸质档案两套系统，以便长期保存和查询。

- （二）成果汇报与分享

- 编制详细的文物普查成果报告，向兴化市相关部门进行汇报，全面展示本次普查的成果和重要发现。

- 通过举办展览、讲座、发布新闻稿等形式，向社会公众分享文物普查的成果，提高公众对兴化市文物的认识和保护意识。

- （三）文物监测与维护建议

- 建立文物监测机制，对普查中发现的重要文物进行定期监测，及时掌握文物的保存状况。

- 根据监测结果，为文物管理部门提供专业的维护建议和方案，包括文物的修缮、保护措施的改进等。

- （四）专业培训与指导

- 为兴化市文物管理部门的工作人员提供文物保护和管理方面的专业培训，提高其业务水平。

- 在后续的文物保护工作中，随时为文物管理部门提供技术指导和咨询服务。

- （五）定期回访与评估

- 定期对文物普查项目的成果进行回访，了解文物的保护和利用情况，及时发现问题并提出解决方案。

- 对项目的整体效果进行评估，收集反馈意见，不断改进和完善后续服务工作。

- 二、承诺

- （一）质量承诺

- 我们承诺，在文物普查项目的后续服务中，将始终以高质量的标准要求自己，确保各项服务工作的准确性和可靠性。

- 对整理归档的数据严格把关，保证数据的真实性和完整性，为兴化市文物保护工作提供坚实的基础。

- （二）时间承诺

- 严格按照约定的时间节点完成各项后续服务工作，不拖延、不推诿。

- 对于紧急情况或特殊需求，我们将迅速响应，在最短时间内提供解决方案。

- （三）保密承诺

- 严格遵守保密协议，对文物普查项目中涉及的所有保密信息进行妥善保管，不泄露给任何第三方。

- 在后续服务过程中，继续加强保密管理，确保文物信息的安全。

- （四）服务承诺

- 我们将以客户为中心，全心全意为兴化市文物保护工作提供优质的后续服务。

- 随时响应客户的需求，积极解决客户在文物保护工作中遇到的问题。

- 不断提升服务水平和专业能力，为兴化市文物保护事业做出更大的贡献。

- 以上方案与承诺，我们将严格遵守并认真履行，为兴化市全国第四次文物普查项目的圆满成功和文物保护事业的发展贡献我们的力量。

八、其它

项目任务实施中涉及到的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，成交投标人有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品；成交投标人可根据需要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。

- 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分（小数点保留2位），总分值为100分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

评分标准与实施细则

| 详细条款 | 最高分 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济标评分参数（15分） | 15.00 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×15（注：价格分计算保留小数点后二位。） |
| 技术标评分（50分） | 10.00 | 项目工作重难点分析 | - 1、投标人对本项目实施过程中的工作重点、难点的分析与理解，优于采购需求方案的，得10分。 2、投标人对本项目实施过程中的工作重点、难点的分析与理解，符合采购需求方案的，得6分。 3、投标人对本项目实施过程中的工作重点、难点的分析与理解，低于采购需求方案的，得3分。 4、如若缺项则不得分。 注：重点难点--兴化垛田地处里下河腹部，水网密布，河湖众多，地块低洼破碎，以杨家荡、芦洲等地最典型，其形成开始于唐朝，现为国家级重点文物保护单位，本次普查将对兴化垛田的特征、保存现状、环境状况等情况开展详尽勘察。 |
|  | 10.00 | 项目实施方案 | 1、投标人针对本项目的实施方案，优于采购需求的，得10分； 2、投标人针对本项目的实施方案，符合采购需求的，得6分； 3、投标人针对本项目的实施方案，低于采购需求的，得3分。 4、如若缺项则不得分。 |
|  | 6.00 | 项目进度控制方案 | 1、投标人针对本项目制定的工作进度计划与保障措施，优于采购需求的，得6分； 2、投标人针对本项目制定的工作进度计划与保障措施，符合采购需求的，得3分； 3、投标人针对本项目制定的工作进度计划与保障措施，低于采购需求的，得1分。 4、如若缺项则不得分。 |
|  | 6.00 | 质量管理方案 | 根据投标人对本项目的理解情况制定合理有效的质量管理方案进行评分： 1.优于采购需求的，得6分； 2.符合采购需求的，得3分； 3.低于采购需求的，得1分； 4、如若缺项则不得分。 |
|  | 6.00 | 安全管理方案 | 根据投标人对本项目的理解情况制定合理有效的安全管理方案进行评分： 1、优于采购需求的，得6分； 2、符合采购需求的，得3分； 3、低于采购需求的，得1分； 4、如若缺项则不得分。 |
|  | 6.00 | 保密方案 | 1、投标人根据对本项目的理解情况制定保密方案，优于采购需求的，得6分； 2、投标人根据对本项目的理解情况制定保密方案，符合采购需求的，得3分； 3、投标人根据对本项目的理解情况制定保密方案，低于采购需求的，得1分； 4、如若缺项则不得分。 |
|  | 6.00 | 后续服务方案与承诺 | 1、投标人针对本项目拟提供的后续服务，优于采购需求的，得6分； 2、投标人针对本项目拟提供的后续服务，符合采购需求的，得3分； 3、投标人针对本项目拟提供的后续服务，低于采购需求的，得1分； 4、如若缺项则不得分。 |
| 商务标评分（35分） | 24.00 | 组织架构 | 投标人具有合理、完整的项目管理组织架构，能够胜任本项目所要求的内容，为招标人提供优质、可靠的服务。 1、项目负责人配备（6分）： 拟投入本项目的项目负责人具有文物保护工程责任设计师证书或注册测绘师证书或一级注册结构工程师证书的得4分；具有文物、测绘、结构工程硕士及以上学历或对应专业（文物、测绘、结构工程）高级工程师及以上职称的得2分的得2分，没有不得分，本项最高得6分。 注：标书内须提供上述有效证书复印件及社保收缴部门出具的由投标供应商为项目负责人依法缴纳近六个月中任意一个月的社保证明的复印件并加盖公章，若是退休返聘人员，需提供本人身份证、退休证及与投标供应商签订的聘用协议复印件。 2、技术负责人配备（5分）： （1）拟投入本项目的团队人员中，技术负责人具有高级职称证书得3分，有中级职称得2分，没有不得分，本项最高得3分。 （2）技术负责人自2020年1月1日以来（时间以获奖证书或表彰文件为准）参与的项目获得省级以上奖项的得2分，市级以上的得1分，没有不得分，本项最高得2分。 注：标书内须提供上述有效证书及相关证明材料复印件加盖公章，以及社保收缴部门出具的由投标供应商为上述人员依法缴纳近六个月中任意一个月的社保证明的复印件并加盖公章。 3、项目组成员配备（13分）：（除项目负责人、技术负责人外） （1）具有文物保护、规划、园林、土地、地质工程、测绘地理信息、建筑、统计专业职称证书，每有1名高级及以上职称的得2分，每有1名中级职称得1分，没有不得分，本项最高得6分。 （2）配备文物保护、地理信息、人文地理、测绘工程或摄影测量与遥感、统计专业（本科及以上学历）每1名得1分，相同专业多人只记一次分，没有不得分，本项最高得3分。 （3）具有国家文物局或其主管的文化文物企事业单位颁发的文物培训证书，有一个得1分，没有不得分，最高4分。 注：专业以职称证或毕业证书专业为准，同一人员具有上述多项证书不重复计取得分。标书内须提供上述有效证书及相关证明材料复印件加盖公章，以及社保收缴部门出具的由投标供应商为上述人员依法缴纳近六个月中任意一个月的社保证明的复印件并加盖公章。 |
|  | 5.00 | 类似项目业绩 | 投标人自2020年1月1日至今签订过文物保护、遗址公园类、全国大型普查项目业绩的，有一个得1分，本项最高得5分。（以合同签订日期或中标通知书落款时间为准） 注：提供与政府单位直接签订的服务合同及验收单，未提供不得分。 |
|  | 6.00 | 企业实力 | 投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证、五星级售后服务、信息安全管理体系证书、3A级信用等级认证证书，六种证书每提供一种得1分，没有不得分，本项最高得6分。 注：标书内须提供证书复印件加盖公章，证书须有效期内。 |

注： 评审时，未能按以上要求提供相应证明复印件的，不作为评审依据，不得分。

备注：

投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规处理。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件6）

8.响应函（格式见附件7）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条供应商必须在响应文件中提供

相关材料，否则作无效响应处理；6、9、10条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 分项报价表（服务类项目）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

2.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件2 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6   法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC                    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7   磋商响应函

致：江苏久格工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC       号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏久格工程项目管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为JSZC-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-****的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。