招　标　文　件

项目名称：泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总项目

项目编号：JSZC-321324-XSZX-G2024-0013

（服务类项目，本项目  是  专门面向中小企业）

采购人： 泗洪县农业农村局

采购代理机构： 江苏襄盛工程咨询有限公司

2024年 12 月 03 日

总目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同文本

第四章 采购需求

第五章 评标方法与评标标准

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况 泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总项目[JSZC-321324-XSZX-G2024-0013]招标项目的潜在投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。获取招标文件，并于2024年12月25日09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-XSZX-G2024-0013

2.项目名称：泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总项目

3.预算金额：144 万元

4.本项目  设定  最高限价，最高限价为144  万元。

5.采购需求（简介）：按照《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》(国发〔2022〕4号)、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发<第三次全国土壤普查工作方案>的通知》(农建发〔2022〕1号)、《省政府关于做好第三次全国土壤普查工作的通知》(苏政发〔2022〕39号)和《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于加快推进2024年第三次全国土壤普查工作的通知》（国土壤普查办发〔2024〕10号）等文件精神，依据《第三次全国土壤普查技术规程(修订版)》及相关技术规范（修订版）和《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》等要求，为泗洪县第三次全国土壤普查工作提供成果编制和验收服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.项目实施期限：自合同签订之日起至2025年3月底完成第三次全国土壤普查数据成果及数据库建设、数字化图件及文字报告等成果；2025年5月底前完成《土壤志》的编撰和刊印；2025年10月底前完成项目验收。具体时间安排根据国家、省、市及采购人要求进行调整。

7.本项目   不接受   联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

3.不接受联合体投标

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购的项目，供应商应为中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）参与本项目投标，将作无效投标处理。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年12月05日至2024年12月11日，每天上午00:00-12:00，下午 12:00- 23：59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

4.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月25日09点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泗洪县农业农村局

- 地址：泗洪县人民北路10号

联系人： 朱永猛

联系方式：15996759025

- 2.采购代理机构信息

名 称：江苏襄盛工程咨询有限公司

地　址：泗洪县洪泽湖大街中央公馆63-202室

联系人：许艳

联系方式：19825846139

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：泗洪县公共资源交易中心 |
| 2 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 3 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 5 | 开标 | 苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标 |
| 6 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定; 2.不接受进口产品。 |
| 7 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。 |
| 8 | 确定中标人 | 按以下第 1 种方式确定中标人：1.采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；2.采购人授权评标委员会直接确定中标人； |
| 9 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无。 2.不允许分包。 |

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏襄盛工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2中标人支付，具体方式及标准为：按照招标文件约定向代理机构缴纳8000元，可以数字人民币方式支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县农业农村局/江苏襄盛工程咨询有限公司

联系电话：15996759025/19825846139

通讯地址：泗洪县人民北路10号/泗洪县洪泽湖大街中央公馆63-202室

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：   /    ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第 (2) 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的2%（使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳;

备注：

a.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起  ☑ 7  □ 14  □ 21日历天内提交；

b.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户；

c.采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包，并备注为：泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总项目 履约保证金；

d.采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金缴退咨询电话：0527-89889051；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目验收合格，出具项目验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

具体操作流程见相关网页

http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同总金额的 10  %，合同签订后按规定支付；

进度款：中标供应商提交成果后付至合同总金额的50%（经考核后），项目通过验收后付至合同总金额的100%（经考核后）。

费用结算经考核后，按以下方式拨付：

（1）考核成绩在90分及以上全额支付费用，

（2）考核成绩在90—80 分（含 80 分）之间的，支付费用标准的90%，

（3）考核成绩在80—70 分（含 70 分）之间的，支付费用标准的80%，

（4）考核成绩在70—60 分（含 60 分）之间的，支付费用标准的70%，

（5）考核成绩在 60 分以下的，不支付费用。

附件：1. 泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总项目考核评估细则

备注:

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

（3）资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

（4）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

采购单位（全称）：                           （简称甲方）

中标供应商（全称）：                         （简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定和有关要求，甲、乙双方本着互惠互利、真诚合作的原则，经过友好协商，就泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总项目。

1.2标的质量：按照采购人要求，配合有关单位进行成果验收，验收标准以专家评审意见为准，中标供应商应按照专家意见进行修改，直至通过验收评审。

1.3 标的数量（规模）：按照《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》(国发〔2022〕4号)、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发<第三次全国土壤普查工作方案>的通知》(农建发〔2022〕1号)、《省政府关于做好第三次全国土壤普查工作的通知》(苏政发〔2022〕39号)和《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于加快推进2024年第三次全国土壤普查工作的通知》（国土壤普查办发〔2024〕10号）等文件精神，依据《第三次全国土壤普查技术规程(修订版)》及相关技术规范（修订版）和《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》等要求，为泗洪县第三次全国土壤普查工作提供成果编制和验收服务。本次采购的内容共计三大项，分别为：

（1）数字化图件成果；

（2）数据与数据库成果；

（3）文字成果。

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起至2025年3月底完成第三次全国土壤普查数据成果及数据库建设、数字化图件及文字报告等成果；2025年5月底前完成《土壤志》的编撰和刊印；2025年10月底前完成项目验收。具体时间安排根据国家、省、市及采购人要求进行调整。

1.5 履行地点：采购单位指定地点

1.6履行方式：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____圆（____元）人民币或其他币种。合同总价包括：完成本项目的相关任务的全部费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、提交成果

4.1土壤属性图及报告编制。根据土壤普查数据，选择重要的土壤属性编制图件成果，包括有机质、酸碱度、质地、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、CEC等 22个表层属性与土体属性指标。22个指标均需制作图件，形成22幅图件成果，并撰写1份土壤属性专题报告。

4.2土壤适宜性评价图及报告编制。根据土壤普查数据，编制土壤农业利用适宜性评价的数字化图件包括限制因素等级分布图和土壤农业利用适宜性评价图，计2幅图，并撰写1份专题报告。

4.3耕地质量等级评价图及报告编制。完成制图并编制专题报告。编制现状耕地质量等级评价图1幅，适宜性评价得出的宜耕地耕地质量等级图1幅，高标准农田耕地质量等级评价图1幅，并撰写1份专题报告。

4.4土特产品优化布局评价图及报告编制。编制土特产品优化布局评价图4幅，编制专题报告4篇。

4.5土壤退化与障碍评价图及报告编制。以1个退化与障碍因素专题计，编制土壤退化与障碍评价图1幅，并撰写1份专题报告。如有退化与障碍，还应做单项评价图。

4.6土壤普查工作报告与技术报告编制。根据本次普查成果，编制土壤普查工作报告1份，技术报告1份。

4.7土壤志编制（包含一章土种志）。

4.8土壤普查数据与数据库建设。根据土壤三普相关规程规范要求，建立集土壤普查数据、图件和文字等内容为一体的泗洪县土壤三普数据库。

4.9技术培训。

4.10宣传引导技术培训与宣传引导。组织包括技术专家、质控人员、制图人员、报告编制人员和管理工作人员参加相应培训，确保成果汇总质量。具体根据国家、省、市要求。

五、验收标准

按照采购人要求，配合有关单位进行成果验收，验收标准以专家评审意见为准，中标供应商应按照专家意见进行修改，直至通过验收评审。

六、甲方权利义务

6.1甲方审查乙方项目方案，按合同约定经费拨付给乙方。保证项目款及时到位，以保证项目的顺利进行。

- 6.2甲方变更委托项目内容，或对所提供的资料作较大修改时，应及时告知乙方，双方可视具体情况另行协商签订补充合同，重新明确有关条款。

- 6.3甲方负责基础资料收集、工作的统筹协调及成果审查、验收、论证等工作安排，并为乙方提供必要的工作场所和工作条件。

- 6.4甲方应对乙方承担的项目提出成果要求，并督促乙方按计划完成项目并提交符合验收标准的成果。

- 6.5甲方有权纠正和制止乙方在项目实施过程中出现的未按执行标准及本合同要求开展工作的情形。

- 6.6因乙方原因造成项目进度、工作质量不符合要求时，甲方有权要求补充修改并延迟付款期限。

七、乙方权利和义务

7.1乙方按照相关管理行业标准和相关规定进行工作。乙方工作人员应遵守职业道德规范，按计划开展泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总服务项目工作，相关成果达到行业主管部门的要求，并负责做好技术对接工作。

- 7.2乙方有权按照合同规定获得甲方的帮助和配合，查阅与本项目有关的技术资料。

- 7.3乙方负责对资料收集的指导，参与与本项目有关的业务会议。

- 7.4乙方提交的成果报告，经审查不符合相关标准要求的部分，乙方应根据甲方要求立即进行返工修改、补充和完善。

- 7.5未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由和任何形式向其它单位和个人提供项目成果，包括调查资料、中间成果及最终报告。

- 7.6本项目所有成果资料、电子文档的所有权、著作权均归甲方所有。乙方在项目实施过程中，未经甲方许可，不得利用属于甲方的成果资料为自己谋利或提供第三方。乙方在项目完成后，应将全部成果资料移交甲方，多余应销毁和删除，不得保留和复制留存。

八、知识产权与数据保密

8.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

8.2乙方应保证所提供标的物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担（如出现侵权导致第三方索赔的，由乙方负全部责任并承担全部损失和费用支出，包括但不限于损失赔偿金、诉讼费、鉴定费、保全费、律师费等）。乙方应按采购文件的有关规定提供合格的服务，质量符合国家通用标准。

8.3数据保密：严格执行国家信息安全制度，承担服务的机构应签订数据保密协议，遵守保密规定；在土壤普查结果公布前，区域面上普查数据不得用于其它任何发表。

九、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的 2%（使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳;

备注：

a.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起  ☑ 7  □ 14  □ 21日历天内提交；

b.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户；

c.采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包，并备注为：泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总项目

履约保证金；

d.采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金缴退咨询电话：0527-89889051；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

具体操作流程见相关网页

http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

十、合同转包或分包

10.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

10.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

10.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

十一、合同款项支付

合同款项的支付方式及进度安排

预付款：合同总金额的 10  %，合同签订后按规定支付；

进度款：中标供应商提交成果后付至合同总金额的50%（经考核后），项目通过验收后付至合同总金额的100%（经考核后）。

费用结算经考核后，按以下方式拨付：

（1）考核成绩在90分及以上全额支付费用，

（2）考核成绩在90—80 分（含 80 分）之间的，支付费用标准的90%，

（3）考核成绩在80—70 分（含 70 分）之间的，支付费用标准的80%，

（4）考核成绩在70—60 分（含 60 分）之间的，支付费用标准的70%，

（5）考核成绩在 60 分以下的，不支付费用。

附件：1. 泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总项目考核评估细则

备注:

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

（3）资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

（4）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、项目验收及标准

13.1甲方依法组织履约验收工作。

13.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.4验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

13.5根据《第三次全国土壤普查技术规程(修订版)》、《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准技术规范(修订版)》、《第三次全国土壤普查工作底图制作与采样点布设技术规范(修订版)》、《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范(修订版)》、《第三次全国土壤普查土壤生物调查技术规范(修订版)》、《第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范(修订版)》、《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范(修订版)》、《第三次全国土壤普查数据库规范(修订版)》、《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范(修订版)》、《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范(修订版)》、《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》及国务院、江苏省、宿迁市土壤普查实施方案、工作方案、质控方案和技术意见验收通过，但不包括资金管理和财务审计内容。

- 十四、违约责任

- 14.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  5%  的违约金。

- 14.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  0.05%  每日向乙方支付违约金，但违约金总额不超过应付款金额的  5%  。

14.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日  0.5%  向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目 不接受  进口产品。

一、项目概况

（一）项目名称：泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总项目

（二）项目采购内容：按照《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》(国发〔2022〕4号)、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发<第三次全国土壤普查工作方案>的通知》(农建发〔2022〕1号)、《省政府关于做好第三次全国土壤普查工作的通知》(苏政发〔2022〕39号)和《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于加快推进2024年第三次全国土壤普查工作的通知》（国土壤普查办发〔2024〕10号）等文件精神，依据《第三次全国土壤普查技术规程(修订版)》及相关技术规范（修订版）和《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》等要求，为泗洪县第三次全国土壤普查工作提供成果编制和验收服务。预算金额：144万元，本次采购的内容共计三大项，分别为：

（1）数字化图件成果；

（2）数据与数据库成果；

（3）文字成果。

（三）项目实施期限：自合同签订之日起至2025年3月底完成第三次全国土壤普查数据成果及数据库建设、数字化图件及文字报告等成果；2025年5月底前完成《土壤志》的编撰和刊印；2025年10月底前完成项目验收。具体时间安排根据国家、省、市及采购人要求进行调整。

（四）项目款项的支付方式及进度安排:

预付款：合同总金额的 10  %，合同签订后按规定支付；

进度款：中标供应商提交成果后付至合同总金额的50%（经考核后），项目通过验收后付至合同总金额的100%（经考核后）。

费用结算经考核后，按以下方式拨付：

（1）考核成绩在90分及以上全额支付费用，

（2）考核成绩在90—80 分（含 80 分）之间的，支付费用标准的90%，

（3）考核成绩在80—70 分（含 70 分）之间的，支付费用标准的80%，

（4）考核成绩在70—60 分（含 60 分）之间的，支付费用标准的70%，

（5）考核成绩在 60 分以下的，不支付费用。

附件：1. 泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总项目考核评估细则

备注:

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

（3）资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

（4）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（五）验收标准

按照采购人要求，配合有关单位进行成果验收，验收标准以专家评审意见为准，中标供应商应按照专家意见进行修改，直至通过验收评审。

（六）提交成果

1、土壤属性图及报告编制。根据土壤普查数据，选择重要的土壤属性编制图件成果，包括有机质、酸碱度、质地、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、CEC等 22个表层属性与土体属性指标。22个指标均需制作图件，形成22幅图件成果，并撰写1份土壤属性专题报告。

2、土壤适宜性评价图及报告编制。根据土壤普查数据，编制土壤农业利用适宜性评价的数字化图件包括限制因素等级分布图和土壤农业利用适宜性评价图，计2幅图，并撰写1份专题报告。

3、耕地质量等级评价图及报告编制。完成制图并编制专题报告。编制现状耕地质量等级评价图1幅，适宜性评价得出的宜耕地耕地质量等级图1幅，高标准农田耕地质量等级评价图1幅，并撰写1份专题报告。

4、土特产品优化布局评价图及报告编制。编制土特产品优化布局评价图4幅，编制专题报告4篇。

5、土壤退化与障碍评价图及报告编制。以1个退化与障碍因素专题计，编制土壤退化与障碍评价图1幅，并撰写1份专题报告。如有退化与障碍，还应做单项评价图。

6、土壤普查工作报告与技术报告编制。根据本次普查成果，编制土壤普查工作报告1份，技术报告1份。

7、土壤志编制（包含一章土种志）。

8、土壤普查数据与数据库建设。根据土壤三普相关规程规范要求，建立集土壤普查数据、图件和文字等内容为一体的泗洪县土壤三普数据库。

9、技术培训。

10、宣传引导技术培训与宣传引导。组织包括技术专家、质控人员、制图人员、报告编制人员和管理工作人员参加相应培训，确保成果汇总质量。具体根据国家、省、市要求。

二、编制依据

1、《国务院关于开展第三次全国土壤普查工作的通知》（国发〔2022〕4号）

2、《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）

3、《第三次全国土壤普查2022年度试点工作方案》及《第三次全国土壤普查试点实施指南》（国土壤普查办发〔2022〕2号）

4、第三次全国土壤普查技术规程与规范修订版

5、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于加强外业调查样点校核工作的通知》（国土壤普查办发〔2023〕11号）

6、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于做好土特产品区土壤普查的通知》（国土壤普查办发〔2023〕17号）

7、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发第三次全国土壤普查试点县成果清单及形成方法的通知》（国土壤普查办发〔2022〕28号）

8、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发<第三次全国土壤普查试点县成果验收工作方案>的通知》（〔2023〕9号）

9、《第三次全国土壤普查试点县成果形成方法及验收标准（征求意见稿）》

10、《省政府关于做好第三次全国土壤普查工作的通知》（苏政发〔2022〕39号）

11、《关于印发江苏省第三次全国土壤普查试点方案的通知》（苏土壤普查〔2022〕3号）

12、《关于印发江苏省第三次全国土壤普查实施方案的通知》（苏土壤普查〔2023〕1号）

13、《江苏省第三次全国土壤普查样点校核优化实施方案》

三、项目背景

2022年1月29日，国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》。2022年2月25日，国务院召第三次全国土壤普查启动会议，会议强调，第三次全国土壤普查是一次重要的国情国力调查，是一项必须完成好的政治任务。要通过普查获得详细准确的土壤资源状况数据，为守牢耕地红线，落实藏粮于地、藏粮于技战略，确保国家粮食安全奠定重要基础；为精准有效推进农业发展、绿色转型和高质量发展，促进生态文明建设提供支撑。普查工作分四年开展，2022年试点，并完成国家盐碱地普查任务；2023-2024年全面开展，2025年做好成果汇总并完成普查工作。

省委省政府高度重视此次土壤普查工作，2022年2月25日，省政府印发《关于做好第三次全国土壤普查工作的通知》，成立相关部门及科研单位参加的领导小组。按照国家统一部署，省土壤普查领导小组编制印发《江苏省第三次全国土壤普查实施方案》，根据全省工作进度安排，今年将全面进入成果汇总阶段。

四、工作任务

土壤普查成果汇总主要包括图件成果、数据成果、文字成果和数据库成果。

（一）数据和数据库成果

1、数据。主要包括土壤类型、土壤理化指标数据，形成土壤退化与障碍数据，特色农产品区域调查等专题调查土壤数据，适宜于不同土地利用类型的土壤面积数据等。

2、数据库。建设集土壤普查数据、图件和文字等内容为一体的县级土壤普查数据库，包括基础数据、过程数据和成果数据。其中，基础数据主要包括土地利用现状图、土壤图、地形图、遥感影像等，通过在工作底图制作阶段历史积累、收集整理等方式中获取；过程数据包括样点数据、调查采样数据、样品流转数据、检测分析数据等，通过全国统一的土壤三普平台采集及审核等方式获取；成果数据包括各类图件及文字等，通过数据汇总与专题制作获取。按照《土壤普查数据库规范》（试行）要求，从数据组织管理、数据结构定义等方面，构建全县三普数据库。

（二）数字化图件成果

主要包括县级土壤类型图、土壤属性图、耕地质量图、土壤利用适宜性分布图、特色农产品生产区域土壤专题调查图等。

1、县级土壤属性图。依据《第三次全国土壤普查土壤属性与专题图制图规范》，土壤表层基础属性图（1：5万）属性图，基于土壤三普表层土壤物理、化学指标数据，通过地统计、机器学习、确定性插值、数理统计等方法形成有机质、pH值、质地、容重、CEC、部分全量元素等；土壤深层基础属性图，基于三普剖面分层数据、二普土壤类型图，并结合二普土壤剖面数据，通过地统计、机器学习和模糊推理方法，形成县级土体厚度、有效土层厚度分布图。

2、土壤适宜性评价图。从土壤资源宜利用的角度出发，构建土壤利用适宜性评价指标体系；以样点立地条件调查数据、土壤表层与剖面的物理、化学及典型区域的生物指标数据为基础，结合其他与土壤资源和生产力等相关数据，形成各评价单元的评价指数与等级，形成土壤适宜性评价图。

3、耕地质量等级评价图。基于三普耕层与剖面调查的土壤质量状况数据，结合相关基础图件，依据耕地质量等级评价指标体系和相关规程标准，通过各指标权重、隶属度的分析，获得耕地质量综合指数数据与等级划分数据，利用数字土壤制图方法获得县级耕地质量等级评价图。

4、土特产品优化布局评价图。基于土壤三普立地条件调查数据，土壤表层、剖面样品测试化验获得的物理、化学特别是硒、硅等特色指标数据，构建县级土特产品优化布局评价图。

5、土壤退化与障碍评价图。构建目标障碍土壤评价指标体系，基于三普剖面分层的潜育等障碍层次理化分析数据，进行相关土壤属性数据图层制图，结合二普土壤类型图，通过障碍指标图层空间分析和各属性权重的加权计算，获得各评价单元的评价指数与等级，形成土壤退化与障碍评价图。

（三）文字成果

主要包括土壤普查工作报告、技术报告，土壤资源状况报告、土壤利用适宜性评价报告、耕地质量等级状况报告、土壤障碍与改良报告、重要书籍等。

1、土壤三普工作报告。重点总结土壤三普各项工作内容、工作机制和成熟经验，从工作准备、过程实施、普查成果形成与应用等方面分析土壤普查工作实施情况与成效。

2、土壤三普技术报告。重点总结土壤三普“1+9”技术规程规范成果，系统整理土壤普查关键技术内容、实施机制和应用成效，总结技术形成与发展的方式方法，以及普查过程中解决的技术难题、工作建议等。

3、土壤资源状况报告。包括同类型土壤的分布面积、形成特点、主要理化特征、利用与改良等；不同土壤利用方式、资源特点、肥力状况、开发潜力等；土壤资源属性如耕层土壤厚度、容重、重金属含量状况分析等内容。

4、土壤利用适宜性评价报告。包括土壤资源利用现状、考虑作物养分需求特点的土壤利用适宜性状况分析、土壤资源利用的建议对策等。

5、耕地质量等级状况报告。包括耕地质量等级状况，如评价的方法、不同利用类型的状况比较与分析等；土壤质量状况评价，包括评价方法、按产地或作物类型的土壤质量状况分析与比较；林草地土壤质量等级状况等。

6、土壤障碍与改良报告。包括按土壤障碍类型划分的各障碍土壤理化特征，障碍等级及评价方法，各障碍土壤的细化类型、分布区域、特点及产生的原因，各障碍类型土壤改良的措施等。

7、土特产品优化布局评价报告编制，形成特色农产品区域土壤特征专题报告。

8、重要书籍。编撰并出版一本《土壤志》（包含一章土种志）。

五、项目实施方案

1、项目理解：针对本项目的工作背景、工作内容及工作流程进行分析。

2、重难点分析：针对本项目实施过程中的重点难点问题进行分析，并提供初步解决思路。

3、技术方案：针对本项目技术方案包括但不限于：数据分析、数据库建设、数字制图、土壤志、成果清单等。

4、质控方案：针对本对本项目的质量控制方案进行描述。

5、宣传培训方案：针对本对本项目的宣传培训方案进行描述。

6、进度保障方案：针对本项目的进度保障方案进行描述。

7、服务保障措施：针对本项目服务保障措施及方案包括但不限于：项目组织管理、涉密内容保密方案、项目服务措施等。

8、土壤信息管理平台建设示例：针对本项目以图片+文字形式展示土壤信息管理平台建设示例，内容主要包括：

①土壤样点图，展示样点的相关数据，表层样点须展示立地条件、样品信息等数据，剖面样点须展示立地条件、样品信息、剖面调查情况等数据；

②土壤类型图，用不同颜色在地图上标注不同的土壤类型分布；

③土壤属性图，包括酸碱度（pH）图、土壤有机质含量图、土壤全氮含量图等；

④土壤专题图，包括土壤农业利用适应性评价图、耕地质量等级评价图等；

⑤搜索功能，可搜索表层样品、剖面样品、水稳性大团聚体样品、土壤容重样品信息台账；

⑥数据查询功能，可查询调查采样、样品制备、样品流转、样品检测、质量控制等情况。

9、项目组成员：

（1）供应商针对本目拟派项目负责人

①具备土壤学相关专业（含土壤农化、地图学与地理信息系统、农业资源与环境、地质学、地球化学、水工环、第四纪地质、植物营养、环境工程等）硕士（含）及以上学历；

②具备土壤学相关专业（含土壤农化、地图学与地理信息系统、农业资源与环境、地质学、地球化学、水工环、第四纪地质、植物营养、环境工程）高级职称且获得行政部门颁发的土壤普查质量检查员证书。

（2）供应商针对本目拟派项目组成员（不含项目负责人）具有本科及以上学历和高级职称，专业为：土壤相关专业（含地图学与地理信息系统、资源环境与遥感信息、资源环境信息技术、地理信息科学、海洋地质、固体地球物理学、矿物学、岩石学、矿床学、地球化学、古生物学与地层学、构造地质学、第四纪地质学、微生物学、地图制图学与地理信息工程、矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、地质工程、环境科学、环境工程、地理学）。

（3）供应商针对本目拟派项目组成员（含项目负责人）发表过与耕地土壤、农业或环境类相关专业论文。

泗洪县第三次全国土壤普查成果汇总项目考核评估细则

考核时间：    年  月  日

| 项目 |  | 分值 | 评分内容 | 评分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 指 标 （80分） | 完成制图及报告编制数量（项） | 30分 | - 1.完成土壤属性制图及报告编制1项；2.完成土壤适宜性评价图及报告编制1项； - 3.完成耕地质量等级评价图及报告编制1项； - 4.完成土特产品优化布局评价图及报告编制1项； - 5.土壤退化及障碍评价图及报告编制1项。 | 完成制图及报告编制：100%（30分）； 完成制图及报告编制：90%≤a＜100%（25-30分）； 完成制图及报告编制：80%≤a＜90%（15-20分）； 完成制图及报告编制：60%≤a＜80%（10-15分）； 完成制图及报告编制：a＜60%（0-10分）。 |  |
|  | 完成土壤普查数据及数据库建设数量（项） | 20分 | 完成泗洪县土壤普查数据及数据库建设：1项 | 完成土壤普查数据及数据库建设：100%（20分）； 完成土壤普查数据及数据库建设：90%≤a＜100%（18-20分）； 完成土壤普查数据及数据库建设：80%≤a＜90%（15-18分）； 完成土壤普查数据及数据库建设：60%≤a＜80%（10-15分）； 完成土壤普查数据及数据库建设：a＜60%（0-10分）。 |  |
|  | 完成土壤志编制（包含一章土种志）数量（项） | 30分 | 完成泗洪县土壤志编制（包含一章土种志）：1项 | 完成泗洪县土壤志编制（包含一章土种志）：100%（30分）； 完成泗洪县土壤志编制（包含一章土种志）：90%≤a＜100%（25-30分）； 完成土壤普查数据及数据库建设：80%≤a＜90%（15-25分）； 完成泗洪县土壤志编制（包含一章土种志）：60%≤a＜80%（10-15分）； 完成泗洪县土壤志编制（包含一章土种志）：a＜60%（0-10分）。 |  |
| 质 量 指 标 （20分） | 完成泗洪县2024年度全国土壤普查成果汇总项目工作验收 | 20分 | 通过专家验收得20分；未通过专家验收得0分. | 通过专家验收：20分； 未通过专家验收：0分。 |  |
| 考核人签字 |  |  |  | 总分 |  |

第五章   评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 企业经营业绩及实力 | 企业业绩 | 12.00 | 供应商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过土壤普查、土壤污染状况调查、耕地土壤环境质量调查等相关项目业绩，每提供一个得3分，本项最高得12分。 注：1、须提供业绩合同原件扫描件，否则该业绩不得分（业绩合同主要内容、金额等需清晰可见）。2、投标人提供的相关业绩将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 企业综合实力 | 21.00 | 1、供应商具备土壤污染防治类工程技术研究中心，每有一个得5分，本项最高得5分。须提供行政部门官网公示截图（附网址）并提供相关行政部门通知文件； 2、供应商获得行政部门颁发的生态环境或水土资源调查类奖项，每有一项得1分，本项最高得7分。须提供所获奖项证书原件扫描件； 3、供应商获得过行政部门颁发的土壤普查表彰，每有1个得3分，本项最高得6分。须提供表彰的证明材料原件扫描件； 4、供应商获得土壤类相关授权专利证书的，每有1项得0.5分，本项最高得3分。须提供专利授权证书原件扫描件。 注：以上投标人提供的相关材料将随中标结果公告同步公开。 |
| 项目实施方案 | 项目理解 | 4.00 | 针对本项目的工作背景、工作内容及工作流程进行分析。内容完整详实、结构严谨，优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 重难点分析 | 4.00 | 针对本项目实施过程中的重点难点问题进行分析，并提供初步解决思路。内容完整详实、结构严谨，优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 技术方案 | 4.00 | 针对本项目技术方案包括但不限于：数据分析、数据库建设、数字制图、土壤志、成果清单等。内容完整详实、结构严谨，优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 质控方案 | 3.00 | 针对本项目的质量控制方案进行描述。内容完整详实、结构严谨，优于采购需求的，得3分；满足采购需求的，得2分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 宣传培训方案 | 3.00 | 针对本项目的宣传培训方案进行描述。内容完整详实、结构严谨，优于采购需求的，得3分；满足采购需求的，得2分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 进度保障方案 | 4.00 | 针对本项目的进度保障方案进行描述。内容完整详实、结构严谨，优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 服务保障措施 | 4.00 | 针对本项目服务保障措施及方案包括但不限于：项目组织管理、涉密内容保密方案、项目服务措施等。内容完整详实、结构严谨，优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 土壤信息管理平台建设示例 | 4.00 | 针对本项目以图片+文字形式展示土壤信息管理平台建设示例，内容主要包括： ①土壤样点图，展示样点的相关数据，表层样点须展示立地条件、样品信息等数据，剖面样点须展示立地条件、样品信息、剖面调查情况等数据； ②土壤类型图，用不同颜色在地图上标注不同的土壤类型分布； ③土壤属性图，包括酸碱度（pH）图、土壤有机质含量图、土壤全氮含量图等； ④土壤专题图，包括土壤农业利用适应性评价图、耕地质量等级评价图等； ⑤搜索功能，可搜索表层样品、剖面样品、水稳性大团聚体样品、土壤容重样品信息台账； ⑥数据查询功能，可查询调查采样、样品制备、样品流转、样品检测、质量控制等情况。 评标委员会根据投标人提供的土壤信息管理平台建设示例图文并茂展示完整、合理、可行性进行评审，优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 项目组成员 | 27.0 | 1、供应商针对本目拟派项目负责人具备土壤学相关专业（含土壤农化、地图学与地理信息系统、农业资源与环境、地质学、地球化学、水工环、第四纪地质、植物营养、环境工程等）硕士（含）及以上学历得3分；具备土壤学相关专业（含土壤农化、地图学与地理信息系统、农业资源与环境、地质学、地球化学、水工环、第四纪地质、植物营养、环境工程）高级职称且获得行政部门颁发的土壤普查质量检查员证书的得3分。本项最高得6分。 2、供应商针对本目拟派项目组成员（不含项目负责人）具有本科及以上学历和高级职称：土壤相关专业（含地图学与地理信息系统、资源环境与遥感信息、资源环境信息技术、地理信息科学、海洋地质、固体地球物理学、矿物学、岩石学、矿床学、地球化学、古生物学与地层学、构造地质学、第四纪地质学、微生物学、地图制图学与地理信息工程、矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、地质工程、环境科学、环境工程、地理学），每有一人得1分。本项最高得18分。 3、供应商针对本目拟派项目组成员（含项目负责人）自2021 年1月1日（以论文发表日期为准）发表过与耕地土壤、农业或环境类相关专业论文的，每有1篇得1分，本项最高得3分。 注：（1）以上项目组成员必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的自投标截止日前近6个月内任意一个月养老保险证明原件扫描件，以社保部门出具的证明为准（参保人员参保状态为：参保缴费） ，否则不得分；（2）以上项目组成员同种证书不累计得分；（3）以上项目组成员的证书均须提供原件扫描件，未提供的本项不得分；（4)专业论文须提供论文正文首页原件扫描件并提供查询网址；（5）投标人提供的相关证书及材料将随中标结果公告同步公开。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

三、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321324-XSZX-G2024-0013        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：     年   月   日

六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。