磋 商 文 件

项目名称：开发区控制性详细规划编制和土地征收成片开发方案编制

项目编号：JSZC-321281-XHGT-C2024-0032号

采 购 人：江苏省兴化经济开发区管理委员会

兴化国投项目管理有限公司

二○二四年十月

目   录

磋商须知前附表

一、磋商邀请

二、总 则

三、磋商响应要求

四、采购需求

五、磋 商

六、成交公告

七、合同签订

八、质疑

九、其它事项

十、政府采购合同（参考）

十一、磋商响应文件格式

磋 商 须 知 （前附表）

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：开发区控制性详细规划编制和土地征收成片开发方案编制 采购方式：竞争性磋商 项目编号：JSZC-321281-XHGT-C2024-0032号 |
| 2 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 3 | 磋商有效期：磋商后60日内 |
| 4 | 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见江苏政府采购网苏采云系统登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 磋商响应文件递交截止时间：2024年11月8日9:30（北京时间） 磋商时间:2024年11月8日9:30(北京时间) 磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 5 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |

兴化市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

技术服务联系电话：0523-82020605，0523-87633965

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3商品包装、快递包装

根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。

4.5绿色数据中心

根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求，

4.5.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。

4.5.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

4.5.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。

4.5.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.5.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。

4.6信息安全产品

4.6.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.6.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.7 电子履约保函(保险)

根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

三、竞争性谈判、谈判不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。竞争性谈判、谈判项目需要进行谈判、谈判程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、谈判过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。竞争性磋商、谈判项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

四、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

一、磋商邀请

项目概况

开发区控制性详细规划编制和土地征收成片开发方案编制采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2024年11月8日9:30（北京时间）前提交响应文件

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321281-XHGT-C2024-0032号

项目名称：开发区控制性详细规划编制和土地征收成片开发方案编制

预算金额：人民币壹佰陆拾万零伍仟元整（￥：1605000.00）

采购需求：开发区向阳路至宦家河片区、刘家河至必存村北侧小河片区控规编制和施耐庵路以南拟征地块控规修编及土地征收成片开发方案编制，具体要求详见磋商文件。

合同履行期限：240天。

本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审方式。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

4.本项目的特定资格要求：具备土地规划乙级及以上资质和城乡规划乙级及以上资质。（因政策原因导致的土地规划资质证书无法延期或换证的，原资质证书视同有效）

三、获取磋商文件

（一）时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见江苏政府采购网苏采云系统登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交响应文件截止时间和地点

磋商响应文件递交截止时间：2024年11月8日9:30（北京时间）

磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

## 五、开启

时间:2024年11月8日9:30(北京时间)

地点：兴化市政务服务中心二楼公共资源交易中心 评标2室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

如在报名中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512、89182460。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省兴化经济开发区管理委员会

地址：兴化市经一中路19号

联系方式：陈先生  0523-80213362

2.采购代理机构信息

名 称：兴化国投项目管理有限公司

地 址：兴化市五里东路181号

联系方式：陈先生  0523-83555089

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生     陈先生

电 话：0523-80213362    0523-83555089

二、总  则

1、适用范围

（1）本磋商文件仅适用于兴化国投项目管理有限公司(以下简称本公司)组织的本次采购活动。

（2）本次采购活动由本公司组织,采取竞争性磋商方式。

（3）本次采购活动及本次采购产生的合同受中国法律的约束和保护。

（4）供应商一旦确认参加本次采购活动，即视为自愿接受了本磋商文件中所有条件和规定。

（5）供应商必须遵守国家有关的法律、法规和政策，有能力提供所采购的货物和服务，具有进入兴化市政府采购市场资格的供应商，同时必须承认和履行磋商文件中的各项规定。

2、供应商资格要求

供应商应符合的基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）在参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

供应商须符合的特定资格条件：具备土地规划乙级及以上资质和城乡规划乙级及以上资质（因政策原因导致的土地规划资质证书无法延期或换证的，原资质证书视同有效）。

本项目不接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。

3、供应商不得存在下列情形之一

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者单位负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、磋商响应要求

1、磋商文件

（1）磋商文件的组成，为采购公告、本文件及所有按规定发出的补充变更通知。

（2）磋商文件的澄清及修改：

①供应商在下载磋商文件后，如有疑问需要澄清，应按磋商须知（本文件第5页）第7项内容中规定的时间前以书面形式向采购人或本公司提出。

②在磋商截止日前，本公司可根据采购人的要求或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

③磋商文件的修改将以书面形式公布，包括邮寄、传真和电传通知已报名的供应商，作为磋商文件的组成部分。

④为使供应商编写磋商响应文件有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，本公司将根据有关规定在“江苏政府采购网”上发布延期采购公告，请供应商主动登陆查询。

⑤供应商对磋商文件所做出的推论、解释和结论，本公司概不负责。

2、磋商响应费用

（1）供应商无论成交与否，都须自行承担编制磋商响应文件以及递交磋商响应文件所涉及的一切费用。

（2）该项目的报价应包括完成该项目服务所需的一切相关费用、招标代理服务费及其它应付的费用等。

（3）本项目招标代理服务费参照“计价格[2002]1980号”文件收费标准收取，不足叁仟元的按叁仟元收取，由成交供应商在领取成交通知书时向本公司缴纳。

| 单位：万元 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

（4）最终投标总报价是指上述费用的总和。

3、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交外。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效其线下提交的（纸质）响应文件，采购代理机构退回拒收。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见江苏政府采购网苏采云系统登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年11月8日9:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间：

首次响应文件提交的截止时间（2024年11月8日9:30）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2024年11月8日9:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

4、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）（法定代表人参与磋商的可不提供）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

- 4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

- 注：

- （1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。以上证明文件的扫描件；

2.财务状况报告，至少提供：

供应商提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件；或供应商上年度财务报告；或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件。

3.供应商提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。

4.具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料扫描件

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6. 磋商文件中规定的资格特定条件证明材料：具备土地规划乙级及以上资质和城乡规划乙级及以上资质（因政策原因导致的土地规划资质证书无法延期或换证的，原资质证书视同有效）。

7.本项目为专门面向中小微企业的项目，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章格式见《磋商文件》附件）如不填写完整，视为无效）。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料、方案等扫描件

（五）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（六）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！

注：

供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

5、无效磋商响应文件

磋商响应文件出现下列情形之一的，将作为无效磋商响应文件处理：

（1）磋商响应文件正本中授权委托书无供应商法定代表人的印鉴(或签字)或非原件的；

（2）法定代表人或法定代表人授权代表未参加磋商会议的或身份不符的；

（3）资格条件文件不全或无效导致磋商小组无法评判的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（4）磋商响应文件未按规定的数量、格式、内容和要求编制或磋商响应文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（5）磋商响应最后报价高于采购预算或者最高限价的；

（6）对磋商文件未能作出全部实质性响应或对磋商文件进行实质性修改的；

（7）不同供应商磋商响应文件相互混装的；

（8）单位负责人为同一人或存在管理、控股关系的不同供应商参加同一合同下采购活动的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目活动的；

（10）不同供应商磋商响应文件中的相关人员出现同一人的；

（11）不同供应商磋商响应文件中内容出现非正常一致的；

（12）不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通行为的；

（13）磋商响应文件中提供虚假资料的；

（14）有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的；

（15）违反法律、法规或损害国家及采购人利益的。

6、恶意串通行为的认定

（1）供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件；

（2）评审活动开始前供应商直接或间接从采购人、采购代理机构或监管部门处获得磋商小组组成人员情况；

（3）供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

（4）供应商之间协商报价、技术方案等实质性内容；

（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与；

（6）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（7）供应商之间商定部分供应商放弃参与或者放弃成交；

（8）供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

（9）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（10）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与事宜；

（11）不同供应商响应文件相互混装的；

（12）不同供应商响应文件中的相关人员出现同一人的；

（13）不同供应商响应文件中内容出现非正常一致的；

（14）不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通行为的；

7、磋商活动终止

磋商活动中出现下列情形之一的，磋商活动终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财库〔2014〕214号文第二十一条第三款规定的情形外）；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、采购需求

1、采购技术要求（对不允许偏离的实质性要求和条件，以黑体加斜体方式提示）

2、本次采购范围为开发区控制性详细规划编制和土地征收成片开发方案编制。

3、本项目采购预算金额：人民币壹佰陆拾万零伍仟元整（￥：1605000.00）。最后报价高于采购预算的，将被判定为无效响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：开发区控制性详细规划编制和土地征收成片开发方案编制

2、预算金额：160.5万

3、合同履行期限：合同签订后240天内提交全部工作成果

二、技术要求

（一）开发区控制性详细规划

1、编制背景

详细规划是对地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。

根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若千意见》(中发(2019)18号)、《中共江苏省委关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》(苏发(2019)30号)、、《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南（试行）》等国家、省、市相关文件要求，以兴化市国土空间总体规划为统领，深化落实总体规划、专项规划的各项强制性内容，对规划区地块用途和开发建设强度等做出实施性安排，积极有序开展开发区详细规划编制工作。

2、规划范围

新编详细规划范围：向阳路至宦家河片区面积约5.67平方公里；刘家河至建兴高速片区约1.7平方公里。结合实际需求扩大研究范围。

修编控规范围：兴安路南侧控制单元控制性详细规划范围

3、编制内容

（1）开展现状摸底调查。采取现场踏勘、公众调查等方式，结合国土利用变更调查、影像、确权登记、大数据等，对详细规划范围内及周边的自然条件、生态本底、历史文化资源、人口、土地利用、土地权属、地下空间利用、建筑、公共管理与公共服务设施、重要企业、综合交通、公用设施、综合防灾等现状进行详细摸底调查。了解社区划分、配套等现状，结合现状摸底调查情况，总结现状特征，分析存在问题，挖掘发展条件。

（2）规划实施评估。开展现行详细规划实施评估。坚持目标导向与问题导向，围绕功能定位、规模结构、空间布局、蓝绿空间、地下空间、综合交通、公用设施、综合防灾、竖向规划、城市控制线、街区管控等方面，梳理规划实施问题，剖析主要原因，针对性提出对策建议。并在此基础上与总体规划进行比对，提出现行详细规划延续内容与优化建议，确定详细规划重点，为下一步开展详细规划更新调整工作提供全面、系统、科学的依据。

（3）分析土地潜力。统筹土地储备计划、低效用地再开发、土地征收成片开发方案等，结合现状及权属单位、周边相邻关系人意愿，进行土地开发潜力分析，合理确定保留用地、更新用地、开发用地，对边角地、插花地、夹心地等畸零宗地的利用，提出合理建议。

（4）统筹衔接相关规划。严格落实国土空间总体规划“三条控制线”、生态系统保护格局、城市结构性绿地和重要水域、重要公共管理与公共服务设施、重大交通设施、重大安全设施、重大公用设施等强制性内容。加强与相关专项规划的协调，统筹落实各项设施控制要求，细化城市控制线范围，加强空间管控。

（5）合理划定单元街区。以现状调研分析和现行控规实施评估为基础，结合国土空间总体规划和相关政策文件的要求，衔接行政区划、社区管辖范围，考虑各类政策因素、实施因素的衔接以及内在功能的关联性，合理划分单元、街区，构建层次完善的单元、街区体系，确保相关边界稳定。

（6）单元层次详细规划。统筹考虑发展条件与上位规划要求，以国土空间总体规划确定的单元功能主导定位或主要土地用途为基础，结合现状人口、用地、公共管理与公共服务设施配置等相关因素，确定单元发展目标和功能定位，明确单元引导和控制的重点内容，合理优化单元用地空间布局、蓝绿空间管控、重点地区划定与引导、公共服务及公用设施、综合交通、综合防灾、竖向设计、城市控制线及街区管控传导等内容，确定单元风貌特征，优化空间景观系统，对重点地区提出城市设计深化研究和相应图则编制要求。

（7）街区层次详细规划。根据江苏省详细规划编制指南要求及单元层次详细规划中对街区管控传导的内容，结合城市更新、“退二进三”等城市建设需求，合理优化各类用地布局，保障设施落地，加强交通管控，细化竖向及立体开发控制，确定地块控制基本指标。

4、主要成果

规划成果包括文本、图件、附件和数据库。

注：详细规划成果形式必须满足《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南（试行）》的文件要求。

（二）开发区土地征收成片开发方案

1、编制背景

为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》和自然资源部印发的《关于土地征收成片开发标准(试行)》（自然资规〔2020〕5号）以及《江苏省自然厅关于开展土地征收成片开发方案编制工作的通知》（苏自然资函〔2021〕15号）的有关要求，由县级以上人民政府组织的成片开发建设活动，确需征收农民集体所有土地的，应当编制土地征收成片开发方案。

2、编制范围

成片开发方案含开发区5个片区。

3、编制内容

土地征收成片开发方案应依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划（土地利用总体规划和城乡规划），纳入当地国民经济和社会发展年度计划。成片开发方案应包括以下内容:

（1）成片开发的位置、面积、范围和基础设施条件等基本情况。土地征收成片开发方案可包括一个或多个依据国土空间规划（土地利用总体规划和城乡规划）确定的完整的土地征收成片开发范围（以下简称开发片区）。开发片区的划分应充分考虑自然条件，以具体的地形和地物为边界，尽量集中连片，相对完整。开发片区不得相互重叠。

（2）成片开发的必要性、主要用途和实现的功能。

（3）成片开发拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划。实施期限原则上不超过5年，其中应包括土地征收实施的年度计划。

（4）单个开发片区范围内基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地的比例，城市新区类和产城融合类开发片区公益性用地比例一般不低于40%；位于县级以上人民政府批准设立的，以产业发展为主导，具有稳定管理机构和明确的空间范围的产业园区内，并且建设项目以工业为主导（片区内工矿用地、仓储用地面积占片区总面积60%以上）的工业主导型开发片区，其公益性用地比例不低于25%；经批准设立的海关特殊监管区公益性用地比例按经批准的控制性详细规划确定。

（5）成片开发的土地利用效益以及经济、社会、生态效益评估。方案要高度重视节约集约用地和土地利用效益提升，开展经济建设、社会发展、生态环境等多方面的效益评估，做好资金平衡预算，积极支持耕地及永久基本农田保护和被征地农民的生产生活保障。

4、主要成果

成片开发方案，包含文本、图件、附件和矢量数据等。

注：项目成果要求应符合《江苏省土地征收成片开发方案编制指南》的要求。

三、服务要求

（一）开发区控制性详细规划

按照省市的相关要求，充分落实兴化市国土空间总体规划强制性内容，衔接专项规划及成片开发方案，结合开发区实际建设情况及发展需求，编制详细规划。方案成果需通过专家评审及兴化市自然资源和规划局审查，并获得市政府批复，落入国土空间规划“一张图”。

（二）开发区土地征收成片开发方案

按照省市的相关要求，结合开发区实际情况，完成开发区土地征收成片开发方案编制,符合现状调查、测绘技术等规范。根据采购人的进度要求，按期、保质、保量完成批次报批，将成果提交泰州市自然资源和规划局，确保通过审查论证，并按规定上报泰州市人民政府审批,程序合法、依据充分、内容准确，符合省市县有关规定和要求。方案成果须通过上级自然资源部门组织的专家评审，确保获得上级部门批复。

四、实施方案

（一）对项目的理解程度

1、项目背景

根据《关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》、《关于加强国土空间详细规划工作的通知》。详细规划包括城镇开发边界内详细规划、城镇开发边界外村庄规划及风景名胜区详细规划等类型。各地在“三区三线”划定后，应全面开展详细规划的编制。

根据《土地征收成片开发标准》的通知（自然资规〔2023〕7号）、《江苏省自然资源厅关于开展土地征收成片开发方案编制工作的通知》（苏自然资函〔2021〕15号）和《江苏省自然资源厅关于加快推进土地征收成片开发方案编制工作的通知》（苏自然资发〔2021〕138号）等文件精神，开发区编制土地征收成片开发方案。

2、项目概况

2.1自然概况

兴化经济开发区位于兴化城区西南，创建于1992年6月，1993年11月经江苏省人民政府批准为省级经济开发区。兴化经济开发区位于北亚热带湿润季风气候区，兼受大陆与海洋性气候影响，具有四季分明，雨量充沛、冬寒夏热和雨热同步等特点

2.2社会经济概况

兴化市全年实现地区生产总值1154.93亿元。

2.3土地利用现状

根据2023年度国土变更调查数据，分析开发区土地利用现状情况

2.4国土空间格局优化

根据《兴化市国土空间总体规划（2021-2035年）》，将构建“两心一极，两轴四区”的保护与开发总体格局，统筹全域国土空间保护、开发、利用、修复。

2.5已批复成片情况

2021年至2024年，开发区共批复成片方案个数及情况

（二）项目关键技术问题及难点分析方案

1、项目关键技术问题

1.1开发片区形态完整较为困难

开发片区的划分应充分考虑自然条件，以具体的地形和地物为边界，尽量集中连片，相对完整，开发片区不得相互重叠。

1.2征求农村集体经济组织同意意见不易

方案编制要充分征询所涉及农村集体经济组织及其成员的意见，并由参会村民或村民代表签字确认。包含多个集体经济组织的，应分别达到各集体经济组织三分之二的比例。涉及征询范围广，工作量大。

1.3统一底图底数

按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》、《自然资源部办公厅关于规范和统一市县国土空间规划现状基数的通知》以及《江苏省自然资源厅关于印发<江苏省市县国土空间规划现状基数转换细则（试行）>的通知》要求，结合年度土地利用现状变更调查开展地类细化调查，形成比例尺不小于1:2000、用地分类以三级类为主的土地利用现状数据和工作底图。

1.4加强城市设计研究

依据总体规划确定的城市风貌特色定位、空间景观系统、重点地区分布、开发强度分区等要求，按照《国土空间规划城市设计指南》要求，加强详细规划中城市设计方法运用。

2、难点分析

2.1与相关规划衔接

成片开发方案需与相关规划衔接，由于相关规划较多，衔接较为困难。

2.2公益性用地比例

城市新区类和产城融合类开发片区公益性用地比例一般不低于40%。位于县级以上人民政府批准设立的，以产业发展为主导，具有稳定的管理机构和明确的空间范围的产业园内，并且建设项目以工业为主导（片区内工矿用地、仓储用地面积占片区总面积60%以上）的工业主导型开发片区，其公益性用地比例不低于25%。

2.3用地策略需强化

以保护生态环境和历史文化、保障民生为前提，综合考虑集约性、公共性、经济性、操作性等要求，协调各权利主体利益及周边地区关系，分析城镇低效用地再开发、老旧小区改造等相关政策影响，深入研究土地利用方式和开发策略，加强交通与用地开发适配性分析，进行多方案比选，合理布局各类用地和设施，科学确定各项控制要素，提升空间资源综合利用效益。

2.4专项规划需统筹

详细规划应加强与相关专项规划的协调，统筹落实各项设施控制要求，细化城市控制线范围，加强空间管控。衔接水利基础设施空间规划、水系规划、绿地系统规划，统筹。落实水源地保护范围、蓝线、绿线；衔接公共管理与公共服务类（文化、教育、体育、医疗卫生、养老等）、交通类（公路、铁路、航道与港口、城市综合交通、轨道交通、公交场站、慢行交通、停车设施等）、市政公用类（给水、污水、排水防涝、海绵城市、燃气、供热、电力、信息基础设施、环卫等）等专项规划，统筹落实各类设施用地布局和规模；衔接防灾类（抗震、消防、人民防空等）专项规划，统一防灾标准，统筹落实相关设施布局。

2.5用地混合需倡导

为适应城市发展需求，支持产业转型升级和城市功能品质提升，鼓励功能用途互利、环境要求相似或相互间没有不利影响的用地混合设置，倡导公共活动中心地区、交通枢纽区、沿山滨水等地区加强用地混合。功能用途相互干扰、环境要求相斥的用地之间禁止混合，包括以下情况：严禁三类工业用地、三类物流仓储用地、卫生防疫用地与其它任何用地混合；严禁特殊用地与其它任何用地混合；严禁二类工业用地与居住用地、公共管理与公共服务用地混合。

（三） 工作方法及技术路线方案

1、	政策依据

（1）《中华人民共和国民法典》；

（2）《中华人民共和国土地管理法》；

（3）《中华人民共和国城乡规划法》；

（4）《中华人民共和国村民委员会组织法》；

（5）《中华人民共和国城市居民委员会组织法》；

（6）《中华人民共和国基本农田保护条例》；

（7）《自然资源部关于印发<土地征收成片开发标准>的通知》；

（8）《江苏省自然资源厅关于开展土地征收成片开发方案编制工作的通知》；

（9）《关于做好土地征收成片开发等占用高标准农田补建工作的通知》；

（10）《江苏省自然资源厅关于加快推进土地征收成片开发方案编制工作的通知》；

2、技术标准

（1）《土地基本术语》（GB/T19231-2003）；

（2）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

（3）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（4）《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）；

（5）《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》；

（6）《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南（试行）》

（7）《江苏省土地征收成片开发方案编制大纲及格式规范》；

（8）《江苏省土地征收成片开发方案编制指南》；

（9）《江苏省土地征收成片开发方案审查要点》。.

3、控制性详细规划

（1）初步划定片区：项目初步选址确定后，以地理因素或交通基础设施为边界，初步划定片区，制作开发建设项目清单及实施计划表和片区范围示意图。

（2）控制性详细规划的编制：综合考虑城市的发展、交通的组织、控规单元的面积、功能等划定控制性详细规划编制的范围。

（3）开发方案的编制：编在片区划定方案的基础上，编制片区开发方案、图件等成果，提出成片开发方案安排、年度开发计划安排、预期投资和效益的分析、方案实施的保障措施等。根据重点建设项目计划，确定土地征收成片开发年度计划，最终确定成片开发规模和布局方案。

（4）协调论证：衔接相关专项规划、征求各部门意见及专家论证会。

（5）审批实施：应经县级人民政府批准，批准后报本级人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备案。控制性详细规划应当自批准之日起20个工作日内，通过政府信息网站以及当地主要新闻媒体等便于公众知晓的方式公布。

4、	成片开发工作方法及技术路线

（1）收集资料划定片区：建立相应的领导决策机制、组织编制机制和经费保障机制；根据方案编制需要，有针对性地收集相关基础资料；

（2）基础调查与分析：以土地利用现状图、影像图等为基础底图，结合详细规划图和国土空间总体规划图，划分若干个调查区；调查分析社会经济发展水平、城市化水平、人口状况和民生保障情况；初步划定片区范围。

（3）开发方案的编制：在片区划定方案的基础上，编制片区开发方案、图件等成果，提出规划方案安排、年度开发计划安排、预期投资和效益的分析、方案实施的保障措施等。根据重点建设项目计划，确定规划方案年度计划，最终确定成片开发规模和布局方案。

（4）成果报批：方案充分征求相关部门意见；成果提交市级自然资源和规划局审查，并按规定上报审批；方案批准后10个工作日内上报省自然资源厅备案

（四） 工作内容组织实施及工作成果交付方案

1、人员投入

项目组成员具备中级及以上职称，从专业资历看，均从土地相关专业毕业，从事土地管理相关基础业务工作，有的擅长土地管理相关政策研究、有的擅长信息系统数据库建设、有的具备国土空间规划、国土空间规划近期实施方案、调整完善工作经验等。

2、组织架构

分为技术专家组、调查及资料收集组、文本编制组、图件及数据库建设组、成果核查组，设组长一名。

3、工作分工与职责

（1）技术专家组岗位职责：研究当前政策、提出项目创新点；协调、审定；

（2）资料收集组岗位职责：搜集资料；

（3）文本编制与备案系统录入组岗位职责：资料整理、方案编制、审查备案；

（4）图件组岗位职责：制作图件、装订、打印；

（5）成果核查组岗位职责：质检.

4、工作内容

4.1控制性详细规划

（1）开展现状调查——采取现场踏勘、公众调查等方式，结合国土调查及变更调查、影像、确权登记、大数据等数据分析手段，对详细规划范围内及周边的自然条件、生态本底、历史文化资源、人口、土地利用、土地权属、地下空间利用、建筑、公共管理与公共服务设施、重要企业、综合交通、公用设施、综合防灾等现状进行详细调查，梳理分析上位规划及其他相关规划，征求公众意愿、利害关系人意见以及相关部门意见， 了解社区治理现状，总结现状特征，分析存在问题，挖掘发展条件。

（2）规划评估——开展现行详细规划的实施评估。评估规划内容实施情况、影响规划实施的外部因素变化情况以及规划内容自身合理性情况，梳理规划实施问题，剖析问题原因，并与总体规划、分区规划进行比对，提出现行详细规划延续内容与优化建议，确定详细规划修编重点。

（3）单元划分——衔接街道（镇）行政区划，统筹考虑道路、市政廊道、水系、绿带、历史文化保护线、城市设计重点地区等空间要素，并与土地储备、成片开发等政策因素和15分钟社区生活圈设施配置等实施因素相衔接，合理确定单元边界。单元规模原则上以10平方公里为宜。

（4）街区划分——衔接社区（行政村）行政区划，统筹考虑内在功能的关联性、土地使用的可兼容性和各类空间要素，结合5分钟便民生活圈划分街区，原则上以1-3平方公里为宜。

（5）地块划分——地块划分应充分考虑宗地权属，同时结合道路、水系等自然边界，避免产生畸零宗地。对于拟收回国有建设用地使用权或征收为国有土地的宗地，可根据规划意图统筹划分地块，地块规模应适应城市支路网密度要求，并与区位、土地用途、开发控制要求等相适应。

（6）目标定位——统筹考虑发展条件与上位规划要求，明确单元发展目标和功能定位。单元主导功能应以上位规划确定的单元内主导二级分区或主要土地用途为基础。

（7）规模控制——依据上位规划约束指标传导要求，分析现状人口变化情况，深入研究单元人口构成和需求，合理确定单元常住人口和服务人口、住宅建筑总面积、总建设用地及集中建设区、弹性发展区、特别用途区内建设用地规模，保持人口规模、住宅规模与公共服务设施配置的匹配关系。

（8）建设空间布局——落实上位规划的保护开发总体要求，统筹单元内部生态保护、重大设施与廊道控制、功能关系、特色景观、新城建设以及老城更新等空间影响因素，研究确定单元布局结构。加强与周边单元在交通、生态、景观等重要廊道控制、基础设施和公共服务设施共享、临界空间要素统一等方面的协调。

（9）蓝绿空间管控、地下空间、综合交通、公用设施、综合防灾、竖向规划、城市控制线、街区管控等内容。

4.2土地征收成片方案

（1）资料收集与调查分析

根据方案编制需要，有针对性地收集相关基础资料。根据用地范围，以地理因素或交通基础设施为边界，初步划定片区，形成片区划定方案。

（2）方案编制

按照规划管控要求，合理划定开发片区范围，分析土地利用、权属、建设、用途等基本信息；结合片区发展功能定位和主要用途，对开发建设内容和实施进度做出具体安排；制定被征地农民权益保障措施；测算成片开发投入资金，评估成片开发的经济、社会、生态效益；编制文本、表格、图件、数据库、附件资料等各项成果。

（3）意见征询及方案完善

充分征询所涉及农村集体经济组织及其成员的意见。经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意的，应由集体经济组织形成会议纪要，并由参会村民或村民代表签字确认。包含多个集体经济组织的，应分别达到各集体经济组织三分之二的比例。充分征询县（市、区）发改、人社、生态环境、住建、交通、水利、农业农村、林业等相关部门的意见，由相关部门出具同意方案的书面意见充分征询人大代表、政协委员、社会公众、专家学者、有关部门的意见。其中，社会公众意见征求不得低于10个工作日。

（4）方案审批

成片开发方案由县级人民政府上报市政府。市自然资源部门受市政府委托，组织人大代表、政协委员和土地、规划、经济、法律、环保、产业等方面的专家组成专家委员会，从必要性合规性、可行性等方面对成片开发方案进行论证。市相关部门对成片开发方案进行审核。由市自然资源部门对通过专家委员会论证和市相关部门审核的方案出具审查意见并上报市政府，市政府批准成片开发方案。方案批准后，应在10个工作日内上报省自然资源厅备案。

进度安排可根据业主需求进行调整，如遇特殊原因，经甲乙双方友好协商进行

5、成果交付

5.1控制性详细规划

单元层次详细规划成果包括规划文本、图件（图纸、单元图则）、附件及数据库。街区层次详细规划应将街区图则作为成果核心内容。

5.2土地征收成片开发

根据《江苏省土地征收成片开发方案编制指南（试行）》，结合地方实际，编制总体概述方案：包括规划文本、附表、附图及其他附件。

（1）文本：编制依据、成片开发的必要性、土地开发利用现状、用地规划情况、项目与进度、被征地农民权益保障、资金预算与效益评估、保障措施。

（2）表格：开发片区基本信息表：开发片区土地利用情况统计表；开发片区土地利用现状一级分类面积按权属性质统计表；开发片区建设项目情况统计表；开发片区实施时序和年度计划安排表；开发片区公益性用地统计表；开发片区土地征收成片开发资金预算表。

（3）附图：土地征收成片开发范围示意图；片区土地开发建设状况图；片区国土空间规划图；片区土地规划用途分类图。

（4）数据库：根据省统一制定的矢量数据库图层属性结构要求，编制矢量数据库。

（5）附件：勘测定界报告及范围坐标；集体经济组织出具的同意征收的有关证明及附件；市县征求意见情况说明；其他需要提供的材料。

（五）工作进度安排及项目组成员

1、控制性详细规划工作进度安排

（1）资料收集、实地踏勘（20天）

基础资料收集及整理、现场勘查、前期对接。

（2）控规方案编制（80天）

初步方案、中期方案、终版方案。成果含文本、说明书、相关图纸、数据库。

（3）方案报审（40天）

专家评审、规委会、批前公示、批后公告。

2、土地征收成片开发工作进度安排

（1）前期资料收集与调查分析（15天）

根据方案编制需要，收集相关基础资料。初步确定项目的选址，以地理因素或交通基础设施为边界，初步划定片区。

（2）方案编制（30天）

将对规划区的用地情况进行深入地调查，包括土地利用现状、权属、使用状况，地块用地功能性质、经济发展状况、交通设施、环境品质、公共配套设施和市政设施现状等。

编制片区开发方案、图件等成果，提出成片开发方案安排、年度开发计划安排、预期投资和效益的分析、方案实施的保障措施等。

（3）方案的征求意见与协调论证（30天）

征求集体经济组织和村民意见、人大代表、政协委员、社会公众和有关专家学者的意见。

（4）方案的审批实施（25天）

县级人民政府上报已编制完成的规划方案成果，泰州市自然资源和规划局受泰州市人民政府委托组织专家委员会进行论证，论证结论作为泰州市人民政府批准规划方案的重要依据。方案论证通过后，由泰州市人民政府批准。

具体时间进度安排以泰州市自然资源和规划局和兴化市自然资源和规划局相关要求为准。

3、项目组成员

本项目配备了老中青结合、专业互补、经验丰富的技术队伍。项目组成员具备中高级职称，从专业资历看，均从土地和规划相关专业毕业。

项目人员分为5个小组：技术专家组、调查及资料收集组、文本编制组、图件及数据库建设组、成果核查组，各小组由1-2人组成，设组长一名，

4、保证措施

（1）组织保证措施：成立工作小组，上下联动，层层负责，确保开发区土地征收成片开发方案工作落实到位。

（2）制度保证措施：定期例会制度，及时汇报。

（3）经费保证措施：根据开发区实际情况和工作任务进行测算，专款使用，确保工作顺利进行

（4）技术保证措施：应用ArcGIS软件进行分析并更新数据库，保证工作精度，提高了工作效率。

（六）工作管理措施、制度及质量保障措施

1、保障措施

1.1管理保障措施

（1）规范项目管理程序。

（2）严格执行质量抽查和检查程序。

1.2制度保障措施

成立工作小组，上下联动，确保开发区土地征收成片开发方案工作层层落实到位。

1.3质量保障措施

（1）建立切实可行的项目实施组织架构及工作平台。

（2）建立过程跟踪制度

1.4工期保证措施

严格遵照工期安排计划，将整个项目按进程分为几个核心阶段，保证在每个核心时间节点上完成对应的项目工作内容，以“目标倒逼”的模式确保项目按计划顺利完成。

1.5安全保密措施

依据最小化，全程化，精准化，自主化，法制化的五项保密原则，在积极防范，突出重点，依法管理，保放适度的指导方针的指导下，采取人防，技防，物防的保密防护手段进行项目保密。

五、付款方式

完成控规编制并取得批复后支付合同价的50%，完成成片开发方案编制取得批复后付清余款（不计息）。

六、采购标的的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

五、磋  商

1、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

4.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。

5.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

6.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

7.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣（得分）顺序推荐1名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道： “信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法，由磋商小组根据评分办法规定的各项因素综合评定打分，按照最终得分由高到低的顺序排列。最终得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

采购人确定最终得分最高且排名第一的供应商为预成交供应商。

2.评审标准：详见附表

3.采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

3、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等相关规定，中标或者成交供应商放弃中标或者成交项目的，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（附评分办法）

一、价格F1(10分)

满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×10%×100。

二、企业综合实力F2（28分）

1、认证证书（4分）：供应商具有有效的经国家认证认可监督管理委员会备案的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，有1项得1分，本项最高得4分。

2、供应商获得省级科学技术奖项或省优秀国土空间规划奖项或国土资源相关专利证书，每提供一项得1分，类型重复只计分一次，最高得3分。（提供相关证明材料扫描件加盖公章）

3、供应商承担过土地或测绘类项目业主获得国家级奖项或荣誉的，每提供一个得3分；获得省级奖项或荣誉的，每提供1个得2分；获得市级奖项或荣誉的，每提供一个得1分；本项最高得9分。（提供相关证明材料扫描件并加盖公章，未提供不得分）

4、供应商2019年1月1日（以签订合同签订时间为准）以来承担过土地征收成片开发类项目业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。（相关业绩以与地方政府或行政主管部门签订的合同为准，业绩转包、分包无效，提供合同扫描件，未提供的不得分。）

5、供应商2019年1月1日（以签订合同签订时间为准）承担过国土空间总体规划项目业绩的，每提供一个得3分，最高得6分。（相关业绩以与地方政府或行政主管部门签订的合同为准，业绩转包、分包无效，提供合同扫描件，未提供的不得分。）

三、项目实施方案F3（48分）

1、对项目的理解程度（8分）：根据供应商响应文件中对本项目的理解程度，由磋商小组进行评审。方案优于采购需求的得8分；符合采购需求的得6分；不符合采购需求或未提供的不得分。

2、项目关键技术问题及难点分析方案（8分）：根据供应商针对本项目提供的关键技术问题及难点分析方案，由磋商小组进行评审。方案优于采购需求的得8分；符合采购需求的得6分；不符合采购需求或未提供的不得分。

3、工作方法及技术路线方案（8分）：根据供应商针对本项目提供的工作方法及技术路线方案，由磋商小组进行评审。方案优于采购需求的得8分；符合采购需求的得6分；不符合采购需求或未提供的不得分。

4、工作内容组织实施及工作成果交付方案（8分）：根据供应商针对本项目提供的工作内容组织实施及工作成果交付方案，由磋商小组进行评审。方案优于采购需求的得8分；符合采购需求的得6分；不符合采购需求或未提供的不得分。

5、工作进度安排及项目组成员（8分）：根据供应商针对本项目工作进度安排及项目组成员投入情况，由磋商小组进行评审。方案优于采购需求的得8分；符合采购需求的得6分；不符合采购需求或未提供的不得分。

6、工作管理措施、制度及质量保障措施（8分）：根据供应商针对本项目制定的工作管理措施、制度及质量保障措施，由磋商小组进行评审。方案优于采购需求的得8分；符合采购需求的得6分；不符合采购需求或未提供的不得分。

四、人员配备F4（14分）

1、拟投入项目负责人具有自然资源工程（以职称证书或毕业证书所示专业为准）高级职称的，得3分。

2、拟投入项目技术负责人（项目负责人除外）为规划专业高级职称得2分，同时具备注册城乡规划师的得2分，获得省级及以上规划类奖项的得2分，最高得6分。

3、拟选派项目组其他人员（项目负责人、技术负责人除外）专业齐全（城乡规划、土地、建筑、园林、测绘、环境工程、地理信息系统），其中每含有一项专业的高级及以上技术职称得1分，中级技术职称得0.5分，本项最高得5分。

注：以上人员均不重复得分。所有人员须提供相关证书或奖项扫描件及近六个月任意一个月由供应商为其缴纳的社会保险扫描件。

综合得分＝F1+F2+F3+F4

声明：当出现损害国家和采购人利益情况时，采购人、本公司有选择或拒绝任何供应商的权利，并对所采取的行为不主动说明原因。

六、成交公告

本公司将对经采购人确定的成交供应商在江苏政府采购网上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日，不能保证被公告的成交供应商为最终成交供应商！

七、合同签订

1、供应商领取《成交通知书》后，应在《成交通知书》规定的日期内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。合同主要条款与格式（参考）见第十二部分。

2、政府采购履约资金扶持政策，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请联系兴化市财政局政府采购科张女士，联系电话：0523-82020605。

3、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

4、如果供应商有欺诈或隐瞒自身违规问题或损害国家和采购人利益以及主动放弃签订合同的，成交资格无效，采购人可以按照“财库〔2014〕214号” 文的有关规定，确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动；拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动；已签订合同，采购人可以中止合同，并保留依照相关法律、法规追究其法律责任的权利。

八、质疑投诉

1、提出质疑和投诉的供应商必须是参加本项目采购活动的供应商，不得捏造事实或者提供虚假材料进行恶意质疑和投诉，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑投诉不予受理。

2、参加磋商的供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、供应商质疑和投诉实行实名制，其质疑和投诉应当有具体的质疑和投诉事项及事实根据，并配合采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门处理质疑和投诉。

4、供应商提出质疑，必须以参加磋商供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（响应文件中所确定的）原件送达的方式，向采购人或者采购代理机构提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期；

（七）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字并加盖单位公章。

质疑供应商委托代理质疑的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书及委托代理人的有效身份证明，同时授权委托书应载明委托代理的具体权限和事项。

5、采购人和采购代理机构收到供应商质疑函后，应当进行审查，认为质疑函内容、格式不符合本办法规定的，应当及时告知质疑供应商进行补正。质疑供应商应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。

6、对内容、格式符合要求的供应商质疑，采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7、采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达。质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

8、质疑供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

9、质疑供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。逾期将不再受理。

九、其它事项

1、未尽事宜，供应商请于磋商时间前向采购人或本公司查询。

十、政府采购合同（参考）

采购单位（全称）：                              （以下简称甲方）

供 应 商（全称）：                              （以下简称乙方）

依照《政府采购法》、《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         号                项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务内容

甲方聘请乙方提供以下服务：

1、

2、

3、

4、

……

三、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

四、  付款方式

五、知识产权产权归属

六、保密

七、违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务不符合磋商文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《民法典》处理。

八、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

九、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、磋商文件、磋商响应文件及乙方在磋商时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十一、本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，采购代理机构、兴化市政府采购监督管理部门各一份。

十二、本合同一切未尽事宜，按《民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

买方(甲方) 公章：                          卖方(乙方) 公章：

法定代表人签名：				                法定代表人签名:

年   月   日

十一、磋商响应文件格式

磋 商 响 应 文 件

项目编号：          号

项目名称：

供应商：

年      月      日

附件一            竞争性磋商首次报价书

本次为首次报价                                   货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321281-XHGT-C2024-0032

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 开发区控制性详细规划编制和土地征收成片开发方案编制 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二                  分项价格表

本次为首次报价

项目名称：开发区控制性详细规划编制和土地征收成片开发方案编制

项目编号：JSZC-321281-XHGT-C2024-0032

格式自拟。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

兴化国投项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

附件三                       承诺书

致兴化国投项目管理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-321281-XHGT-C2024-0032     ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、兴化国投项目管理有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由兴化国投项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，兴化国投项目管理有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：   年   月   日

附件四               偏离表

项目名称：开发区控制性详细规划编制和土地征收成片开发方案编制

项目编号：JSZC-321281-XHGT-C2024-0032

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五          授  权  委  托  书

兴化国投项目管理有限公司：

我            （姓名）系                       (供应商单位全称)法定代表人，现授权委托                 (姓名)为我的代理人，以本单位的名义参加贵公司组织的                   采购项目的磋商活动，授权代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，但代理人无转委托权。

授权代理人从提交磋商响应文件时起至合同执行结束时止，全权代表我单位对上述项目的进行磋商、签约等，所签署的一切文件，我公司均承认有效。

特此委托。

法定代表人（签名或印鉴）：

供应商（公章）：

年    月    日

附件六具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位名称）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：     年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件七             无重大违法记录声明

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我方参加

（项目名称）采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）

被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

附件八                    企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件九           残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购单位名称 单位的采购文件编号为（项目编号）的                                （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商（公章）：

日  期：

附件十             质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。