公开招标文件

项目名称：高邮市高标准农田检查评估、“上图入库”服务采购项目

项目编号：JSZC-321084-HTJS-G2025-0011

采 购 人：      高邮市农业农村局

采购代理：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

发布日期：         2025年2月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法及评标标准	34

第六章 投标文件格式	38

第一章 高邮市高标准农田检查评估、“上图入库”服务采购项目招标公告

项目概况 高邮市高标准农田检查评估、“上图入库”服务采购项目JSZC-321084-HTJS-G2025-0011招标项目的潜在投标人应在苏彩云系统系统获取招标文件，并于2025-2-26 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321084-HTJS-G2025-0011

项目名称：高邮市高标准农田检查评估、“上图入库”服务采购项目

预算金额：530万元 (A包预算价176.6667万元，B包预算价176.6667 万元，C包预算价176.6666万元)；

最高限价：503.5万元（本项目设置最高限价，A包最高限价为171万元、B包最高限价为166.25万元、C包最高限价为166.25万元）

项目需求：A包：参与高邮市高标准农田调查摸底上图入库清查评估工作方案编制、技术指导与培训、设备购置（配置）等前期准备工作；对全市高标准农田项目位置面积完成复查与校核，并开展数据审核、质检与汇交（此项视招标进度而定，省级初步计划12月底前完成底图校核与制作）；承担全市耕地范围内已建高标准农田和未建区域调查摸底数据审核、质检与汇交任务中不低于30%的工作量（按照调查单元划分，具体工作量以采购人安排为准）；开展全市数据成果汇总、成果编制工作；配合工作专班完成工作督导和全过程管理等相关工作。

B包：承担高邮市耕地范围内已建高标准农田和未建区域调查摸底数据审核、质检与汇交任务中不低于35%的工作量（按照调查单元划分，具体工作量以采购人安排为准）；配合A包完成数据汇总、成果编制等有关工作。

C包：承担高邮市耕地范围内已建高标准农田和未建区域调查摸底数据审核、质检与汇交任务中不低于35%的工作量（按照调查单元划分，具体工作量以采购人安排为准）；配合A包完成数据汇总、成果编制等有关工作。

本项目按先 A、B、C包的顺序进行开标、评标、定标，各潜在供应商可以兼投3个包，但只能中标 1 个包，不可选择。如同一供应商已被确定为 A 包的第一中标候选人后，B 包如仍综合排名第一，则 B 包由第二中标候选人中标。（具体内容详见第四章项目需求）

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月底完成成果交付（具体结束时间以省厅部署为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料;

3.投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证;

4.上一年度或2023年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）;

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

8.供应商信用承诺函。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业，供应商若为小微企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业则享受相应20%价格扣除优惠。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为租赁和商务服务业。

（三）本项目的特定资格要求：

供应商须具有测绘行政主管部门颁发的乙级及以上资质证书

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

地点：“高邮市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”和“苏采云”系统 。

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025-2-26 09:30 （北京时间）

开标时间：2025-2-26 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

6.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

7.推行电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。供应商可通过www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。

8.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

9.本次采购不收取保证金。

10.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“高邮市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：高邮市农业农村局

单位地址：扬州市高邮市文游中路173号

联系人：汤小建

联系电话：15052599960

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

单位地址：江苏省扬州市高邮市城南经济新区新科路118号

联系人：叶豪

联系电话：18352740357

3.项目联系方式

项目联系人：叶豪

电话：18352740357

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321084-HTJS-G2025-0011号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏恒泰建设工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏恒泰建设工程咨询有限公司联系解决。

6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知江苏恒泰建设工程咨询有限公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，江苏恒泰建设工程咨询有限公司可以对招标文件进行修改。

8.2江苏恒泰建设工程咨询有限公司在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“高邮市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与江苏恒泰建设工程咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

1、资格审查响应对照表

2、符合性审查响应对照表

3、非实质性响应对照表

4、开标一览表

5、分项报价表

6、技术参数响应及偏离表

7、商务条款响应及偏离表

8、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为江苏恒泰建设工程咨询有限公司规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，江苏恒泰建设工程咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏恒泰建设工程咨询有限公司的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 江苏恒泰建设工程咨询有限公司可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1江苏恒泰建设工程咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 江苏恒泰建设工程咨询有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出， “政府采购管理交易系统（苏采云）”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，江苏恒泰建设工程咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、江苏恒泰建设工程咨询有限公司工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，江苏恒泰建设工程咨询有限公司将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 江苏恒泰建设工程咨询有限公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：由评委会依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，江苏恒泰建设工程咨询有限公司将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，江苏恒泰建设工程咨询有限公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（江苏恒泰建设工程咨询有限公司）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与江苏恒泰建设工程咨询有限公司及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3江苏恒泰建设工程咨询有限公司将在“扬州市政府采购网”、“高邮市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、江苏恒泰建设工程咨询有限公司行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏恒泰建设工程咨询有限公司提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，江苏恒泰建设工程咨询有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 江苏恒泰建设工程咨询有限公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6江苏恒泰建设工程咨询有限公司收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，江苏恒泰建设工程咨询有限公司将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，江苏恒泰建设工程咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10江苏恒泰建设工程咨询有限公司应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，江苏恒泰建设工程咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）

项目名称：高邮市高标准农田检查评估、“上图入库”服务采购项目

编号：JSZC-321084-HTJS-G2025-0011

甲方（采购人/买方）：高邮市农业农村局

乙方（供应商/卖方）：

见证方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏恒泰建设工程咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

本合同甲方委托乙方就[ ]项目（“项目”）进行[ ]的专项服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。 第一条 甲方委托乙方进行服务的内容如下： 1.1服务的目标：[ ]。 1.2服务的内容：[ ]。 1.3服务的方式：[ ]。 第二条 乙方应按下列要求完成服务工作： 2.1服务地点：[ ]。 2.2服务期限：[ ]。 2.3服务进度：[ ]。 2.4服务质量要求：[ ]。 第三条 为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供必要的资料及工作条件。 第四条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为： 4.1本合同费用总额（含税价）：人民币大写[ ]元，小写[ ]元；其中价款为人民币大写[ ]元，小写[ ]元。 本合同费用总额已包括甲方就乙方履行本合同所应支付的全部报酬、所需的全部费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。 除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。 4.2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票支付本合同费用总额，并按以下第[ ]种方式向乙方付款： （1）一次性支付 乙方完成服务工作并经甲方验收合格后[ ]个工作日内，甲方向乙方支付本合同费用总额。 （2）分期支付 甲方分期向乙方支付本合同费用总额：[ ]。 4.3因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。 4.4本项目的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含支付部门审查的时间，乙方应充分理解年初财政预算下达和支付审核所需时间，不因此延迟交付成果和向甲方索赔任何额外费用及追究甲方责任。 4.5本合同费用总额的所有支付由甲方以[ ]（银行转账或承兑期不超过六个月的汇票、电汇、支票等方式）付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息： 甲方信息如下： 乙方信息如下： 开户行：[ ] 开户行：[ ] 户名：[ ] 户名：[ ] 账号：[ ] 账号：[ ] 行号：[ ] 行号：[ ] 4.6若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。 第五条 保密 5.1乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。 5.2乙方仅有权为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、采样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。 5.3 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料： （1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。 （2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。 （3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。或 （4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。 5.4如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。 5.5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[ ]年内持续有效。 第六条 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。 第七条 侵权处理 7.1乙方应当保证，其依本合同为甲方提供服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。 7.2如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用服务成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一： （1）使甲方重新免费获得使用上述服务成果的权利，或 （2）免费更换或改造上述服务成果，使甲方不受上述禁令限制继续使用服务成果。 （3）其它使甲方对服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。 乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。 第八条 项目服务成果的权利归属 8.1双方确定，乙方所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。 8.2双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。 8.3乙方未经甲方书面同意，不得使用本合同中涉及的内容与信息做任何形式的推广。 第九条 违约责任 9.1双方确定，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。 9.2乙方未能按本合同约定按期提供服务的，每逾期[ ]日，乙方应当按照本合同费用总额的[ ]%向甲方支付违约金。逾期超过[ ]日的，甲方有权终止本合同，乙方仍应支付上述违约金、退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，同时赔偿甲方的相应损失。 9.3乙方提供服务不符合本合同要求的，乙方应当按照甲方要求更正和修改，并承担由此产生的全部费用。同时，甲方有权终止本合同，乙方应当退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，并赔偿甲方的相应损失。 第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定[ ]为甲方项目联系人，乙方指定[ ]为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或，若造成损失的，应承担相应的责任。 第十一条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同： 11.1发生不可抗力。 11.2[ ]。 第十二条 法律适用和争议解决 12.1本合同适用中华人民共和国法律。 12.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。 第十三条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下： 13.1“不可抗力”：地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。 13.2[ ]。 第十四条 双方约定本合同其他相关事项为： 14.1任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露的，不在此限。 14.2任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同作出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字并加盖单位公章或合同专用章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。 14.3本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。 14.4甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。 第十五条 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同一式[ ]份，甲方执[ ]份，乙方执[ ]份，具有同等法律效力。 第十六条 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。 补充附页 经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准： 甲方：高邮市农业农村局

地址：江苏省·扬州市·高邮市

法定代表人或授权代表：

联系电话：

日期： 年 月 日

见证方：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

项目经办人：

日期： 年 月 日

第四章 项目需求

一、项目背景

粮食安全是“国之大者”。党的二十大报告提出，要全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。习近平总书记高度重视高标准农田建设工作，开展高标准农田建设是党中央、国务院、省委省政府确定的硬任务。上图入库是确保高标准农田建设落实落地的重要技术手段。

为贯彻落实2024年江苏省委一号文件有关要求，了解掌握江苏省高标准农田数量、质量、利用情况以及宜建地块等状况，加快推动相关信息“上图入库”，建设全省高标准农田数据库，实现动态监测监管，省农业农村厅、省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省水利厅等6部门联合印发通知，在全省开展高标准农田全面检查评估、“上图入库”工作。

该工作将通过对已建高标准农田项目位置面积复查与比对、主要工程设施数量核查与管护状态评估、地力信息采集与评估、种植情况调查与粮食产能评估、未建高标准农田区域宜建条件评估等，进行信息采集与分析、摸清建的底数、夯实管的基础、掌握用的状态，建立高标准农田多源教据库，生成高标准农田全要素图，进而构建动本监测监管体系，实现多要素的“一张图”管理，为管理部门“以图管田”奠定基础，提供决策依据。

该工作将按照“省级抓总、市县落实、专班推进、部门协同、阶段并行、交叉推进、技术职称、质量控制”的原则组织实施，县级根据省级、市级通知要求成立工作专班，建立工作机制，贯彻落实省级、市级工作部署，组织推进本级工作任务落实。县级成立由主要领导牵头，农业农村局、发改委、财政局、自然资源和规划局、生态环境局、水利局等多部门组成的工作专班，形成县级主管，镇村配合的工作推进模式。计划用两年时间完成检查评估工作。

二、服务目标

对高邮市已建高标准农田开展全面调查摸底工作，查清高邮市高标准农田数量、质量、分布、利用状况和未建区域宜建性，推动相关信息“上图入库”，实现“底数清、位置准、情况明”的目标。为加快推进农田数字化建设，实现“以图管田”、分类管理、精准施策，提供科学准确的数据信息支撑，夯实高邮市高标准农田高水平建设管理基础。

（1）摸清高标准农田项目及工程底数

通过对高标准农田项目位置和面积复查校核、工程数量清查上图和运行状态评估，掌握已建高标准农田在耕地尤其是永久基本农田范围的分布情况、工程设施运行状况、建成的质量等级，以及未建区域底数等，为今后实施高标准农田新增和改造提升建设提供依据。

（2）掌握高标准农田建设实际利用情况和建设潜力

通过对高标准农田粮食产能、耕地质量、耕地流转等情况进行调查和数据采集，充分掌握高标准农田的实际利用情况，对未建区域宜建性开展评估，为进一步挖掘潜力、发挥效益提供参考。

（3）夯实高标准农田建设数据管理基础

通过调查摸底工作形成的数据成果，能更好地促进高标准农田管理信息化，与相关农业数据叠加融合，形成多维立体的耕地信息图，为农业农村部门实现“以图管田”奠定基础。

三、采购需求

（一）任务范围

对高邮市2011年以来建设的高标准农田项目调查摸底工作提供技术服务支撑，包括全市行政区划范围内：2011–2018年清查评估入库的各级各有关部门建设管理的高标准农田项目，2019–2023年农业农村部门统一建设管理并纳入全国农田建设综合监测监管平台的高标准农田项目，本项目工作底图中补录上图入库的高标准农田项目，本项目工作底图中由于土地征收成片开发等被占用范围情况及在未建高标准农田区域补建的项目，以及耕地内未建高标准农田区域地块。

| 行政区 | 耕地 | 总计 | 占百分比 | 耕地已建面积 | 总计 | 占百分比 | 未建面积 | 总计 | 占百分比 | 包段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（亩） | 面积（亩） |  | 面积（亩） | 面积（亩） |  | 面积（亩） | 面积（亩） |  |  |
| 菱塘回族乡 | 37278 | 311844 | 30.5% | 30188 | 250059 | 29% | 7090 | 61785 | 39.7% | A包 |
| 龙虬镇 | 37054 |  |  | 30390 |  |  | 6664 |  |  |  |
| 送桥镇 | 116530 |  |  | 106297 |  |  | 10233 |  |  |  |
| 城南新区(车逻镇) | 60552 |  |  | 49226 |  |  | 11326 |  |  |  |
| 高邮经济开发区 | 60430 |  |  | 33958 |  |  | 26472 |  |  |  |
| 汤庄镇 | 119624 | 358935 | 35.2% | 116264 | 314333 | 36.3% | 3360 | 44602 | 28.7% | B包 |
| 卸甲镇 | 135685 |  |  | 111588 |  |  | 24097 |  |  |  |
| 三垛镇 | 89158 |  |  | 80930 |  |  | 8228 |  |  |  |
| 高邮街道 | 14468 |  |  | 5551 |  |  | 8917 |  |  |  |
| 界首镇 | 50550 | 350134 | 34.3% | 44479 | 300910 | 34.8% | 6071 | 49224 | 31.6% | C包 |
| 临泽镇 | 166975 |  |  | 134778 |  |  | 32197 |  |  |  |
| 周山镇 | 47523 |  |  | 44470 |  |  | 3053 |  |  |  |
| 甘垛镇 | 85086 |  |  | 77183 |  |  | 7903 |  |  |  |
| 合计 | 1020913 | 1020913 |  | 865302 |  |  | 155611 |  |  |  |

A包：参与高邮市高标准农田调查摸底上图入库清查评估工作方案编制、技术指导与培训、设备购置（配置）等前期准备工作；对全市高标准农田项目位置面积完成复查与校核，并开展数据审核、质检与汇交（此项视招标进度而定，省级初步计划12月底前完成底图校核与制作）；承担全市耕地范围内已建高标准农田和未建区域调查摸底数据审核、质检与汇交任务中不低于30%的工作量（按照调查单元划分，具体工作量以采购人安排为准）；开展全市数据成果汇总、成果编制工作；配合工作专班完成工作督导和全过程管理等相关工作。

B包：承担高邮市耕地范围内已建高标准农田和未建区域调查摸底数据审核、质检与汇交任务中不低于35%的工作量（按照调查单元划分，具体工作量以采购人安排为准）；配合A包完成数据汇总、成果编制等有关工作。

C包：承担高邮市耕地范围内已建高标准农田和未建区域调查摸底数据审核、质检与汇交任务中不低于35%的工作量（按照调查单元划分，具体工作量以采购人安排为准）；配合A包完成数据汇总、成果编制等有关工作。

（二）采购内容

采购内容为委托本次中标的技术服务单位对高邮县级调查摸底工作开展全过程技术服务，涉及耕地面积总量约为102.09万亩。具体内容包括：参与高邮县级高标准农田调查摸底工作方案编制（截止招标公告发布前高邮市农业农村局已编制上报，中标人后期应按照采购人及其上级相关要求进行必要的修改完善）、宣传与培训、专班保密环境搭建与执行、数据收集与处理等前期准备工作；根据省级下发的工作底图对高邮县级高标准农田项目位置面积完成复查与校核，并完成数据质检与汇交；对高邮县级耕地范围内已建高标准农田（含项目区内水利、自规等相关部门实施的、未上图入库的其他农田水利、田间道路等主要工程）和未建区域完成调查摸底数据审核、外业调查、质检与汇交；完成高邮全市数据成果汇总、文本成果编制工作；配合高邮县级工作专班完成工作督导和全过程管理等相关工作。

除前期准备工作外，主要任务包括：1.高标准农田项目位置面积复查与校核比对（包括项目信息清查与补充、项目范围修订与划定、项目数据分析与处理）；2.高标准农田工程设施数量与运行状态评估上图（包括工程内业处理、工程信息外业调查）；3.高标准农田地力信息采集与评估（以建成高标准农田地块为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，结合正在进行的全省土壤“三普”工作，同步进行“三普”评价单元图斑与高标准农田项目范围图斑的套合，运用“三普”土壤评价成果，形成以高标准农田为底图的耕地质量分布情况。以省级具体要求为准，中标人必须做好配合）；4.高标准农田产量信息采集与产能评估（包括种植情况调查和综合单产信息采集等）；5.高标准农田种植经营模式调查（包括流转信息调查和经营主体信息调查等）；6.配合高邮本级做好数据质检和成果汇交等；7.对耕地内未建高标准农田区域地块进行宜建性评估（包含未建高标准农田区域内宜建区域内现有灌溉与排水、田间道路等主要工程）。

1、方案编制

根据省级统一要求，承担高邮县级调查摸底工作（含技术）方案的编制、意见征集、评审等，确保方案文本通过省级审核。本次招标公告发布之前，高邮市调查摸底工作（含技术）方案已完成初稿并上报，中标人在中标后主要是围绕上级要求进一步完善程序、修改完善方案。

2、宣传与培训

根据省市级工作专班工作安排，参加省市级组织的相关培训，承担调查摸底宣传工作以及相关业务培训。

3、专班保密环境搭建与执行

按照省级要求配备满足此次调查摸底全过程工作的高邮县级所需的安全保密环境，能够安全保密使用、存储、传输、审查调查摸底相关数据、成果、工作过程中的一切资料、图斑、信息等。遵守相关保密要求和规定；需配置电脑两台，由招标人购置、提供使用。

4、数据（资料）收集与处理

按照省级制定和下发的数据资料参考表，收集整合高标准农田竣工图纸、工程设施定点定位表、工程设施矢量数据等基础资料（针对省级下发的项目清单内项目区内涉及的水利、自规等其他相关部门未上图入库项目所建设的主要灌溉与排水、田间道路等主要工程，中标人可采取内外业相结合方式，在省级下发的具体项目范围内增加涉及的项目主要工程信息，主动补充收集相关部门项目资料）。对收集的资料进行综合分析与初步整理，包括资料的可利用性分析、匹配性分析和综合分析，将整理分析后的纸质图件成果扫描矢量化，按省级相关技术规程完成内业数据处理。

5、高标准农田项目位置面积复查与校核比对（配合省级制作工作底图）

根据省级下发的“一下”工作底图中的项目清单与基础数据，按照规程要求核实修正项目清单与基本信息，补录缺失矢量与信息，补录自建补建项目，合并重复上图项目，修订和划定项目范围，完成上图入库数据审核确认与汇交。配合省市两级对工作底图进行专题核查，对项目重叠情况、耕地与永久基本农田建设情况分析成果、对2011-2023年高标准农田项目图斑与林地区划数据、城镇开发边界、生态保护红线、水源地保护范围线、河道湖泊管理范围线等部门专题数据的重叠成果进行核实确认，以耕地内高标、永农内高标为基础，分析项目区范围内耕地和永久基本农田的空间分布与数量情况；以耕地内后备资源、永农内后备资源为基础，分析项目区外的耕地和永久基本农田空间分布与数量情况；以项目区图斑图层和国土调查数据为基础，分析项目区图斑因地类变化转变为非耕地的数量和分布情况。

6、数据采集与调查

（1）工程设施采集与上图

对工程信息进行内业处理，完成高标准农田内业工程上图、其他关联工程内业工程上图。以项目区为最小空间调查单元，根据有关规程要求和调查摸底工具预设调查项，对农田配套工程设施进行信息外业调查采集，包括各类田间工程和其他关联工程。各类田间工程包括灌溉与排水设施、田间道路、农田防护与生态环境防护、智能科技装备、农业生产服务设施，灌溉与排水设施和田间道路应包含经审核修正后各已建项目区内的水利、自规等其他相关部门建设的未上图入库的主要同类工程。

（2）产量信息采集

耕地范围内已建区域以建成耕地地块为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，结合工程信息，采集“种植情况”和“粮食综合单产信息”。

（3）种植经营模式调查

耕地范围内已建区域以建成耕地地块为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，结合工程信息、产量信息调查采集，利用最新承包地流转调查登记和村级承包地流转备案资料等，对耕地范围内的高标准农田规模流转、经营主体类别、经营模式等信息进行调查采集。

（4）耕地内未建高标准农田区域调查

未建区域，以耕地地块为调查单元，根据有关分规程要求和调查摸底工具预设调查项，完成相关立地条件信息采集，包括对耕地内未建区域的连片度、道路通达情况、地块平整度、是否位于灌区内、宜机化、种植与利用情况进行调查，包含未建区域内现有灌溉与排水、田间道路等主要工程信息采集，作为宜建性评估数据来源。

- 评估单元划定

根据有关规程要求，结合耕地范围内已建高标准农田工程及地块的内业数据处理与外业信息调查，完成综合等级评估单元（耕作田块）矢量的划定。

（6）调查信息自检

利用调查摸底工具，对内业预处理和实地调查数据的完整性、规范性、真实性和准确性进行内业自检审核。

7、数据成果汇总

对高标准农田调查摸底上图入库工作的成果数据进行检查，保证数据完整性、空间数学基础与数据格式正确性、标准符合性、空间拓扑、图数一致性等方面的质量。汇总上报县域范围内已建高标准农田工程设施、粮食产能、耕地流转等高标准农田调查摸底数据及其他调查数据。

8、调查摸底成果编制

根据高标准农田调查摸底数据，编制县级高标准农田调查摸底工作总结报告和工作技术报告，以及省级要求提供的其他专题报告。根据省级工作要求，将质检完成后的高邮市调查摸底成果数据汇交到市级和省级。

四、总体技术指标要求

（一）参考依据

《国土资源部国家发展改革委财政部水利部农业部关于切实做好高标准农田建设统一上图入库工作的通知》（国土资发〔2017〕115号）

《省政府办公厅关于印发江苏省高标准农田建设标准的通知》（苏政办发〔2021〕21号）

《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》

《关于做好全省高标准农田调查摸底、“上图入库”工作的通知》（苏农建〔2024〕6号）

《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130-2016）

《耕地质量等级》（GB/T 33469-2016）

《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）

《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）

《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）

《基础地理信息数字成果元数据》（GB/T 39608-2020）

《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600-2020）

《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）

《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》（NY/T 309—1996）

《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634—2008）

《高标准农田建设项目制图及其图例规范》（DB32/T 3721-2020）

《高标准农田建设评价规范》（讨论稿）

（二）数学基础

（1）空间定位

坐标系统：采用2000国家大地坐标系；

投影系统：采用高斯-克吕格投影，采用标准3度分带平面直角坐标系；

高程系统：采用1985国家高程基准。

（2）计量单位

采用法定计量单位，数据精度在各项调查摸底工作技术规程规范中做详细说明。

长度单位：根据需要采用千米（km）或米（m）计量；

面积单位：采用公顷（hm2），面积统计汇总单位采用公顷（hm2），万亩、亩作为辅助单位；

坐标单位：采用米（m）；

日期：采用公元纪年，时间采用北京时间；

比例：采用百分比（%）的形式。

（三）技术要求

高标准农田项目位置面积复查与校核比对质量控制检查覆盖范围为100%，高标准农田项目信息采集与上图数据需按质量控制规范进行外业调查质量控制和100%内业质检，数据总体合格率不低于99%，其他具体技术要求符合江苏省高标准农田数据质量管理操作规程。

五、实施要求

服务期限：自合同签订之日起至2025年12月底完成成果交付，配合完成项目审计、验收等后续工作（具体结束时间以省级部署为准）。

服务地点：采购人指定地点。

数据安全保密要求：中标人对本项目涉及的所有信息及数据具有保密义务，在工作过程中要严格遵守工作保密制度，不经过采购人同意不得向任何第三方提供项目相关信息，如造成信息泄露或其他损失由中标人承担。

质量要求：完成的所有成果要求数量齐全、质量有保证，须通过上级部门质量检查。中标人必须建立内部质量控制机制，编制调查摸底工作质量控制方案，落实质量控制人员和资质要求。需要对项目位置面积复查和项目信息采集与上图质量控制进行100%的自检工作。通过数据汇总自检，对数据完整性、规范性、真实性和准确性进行质量控制，同时接受市级、省级工作指导和监督检查。若中标人提供的成果质量不合格造成返工的，由中标人自行承担相关费用。

安全生产要求：中标人在项目实施过程中必须严格执行安全生产管理制度，做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。中标人应及时为项目投入人员购买人身意外等保险，若发生任何安全事故，由中标人自行承担相关责任。

其他要求：若调查成果经上级（市级、省级）质量核查不合格，由中标人负责重新调查整改，直至数据通过逐级质检并入库，中标人同时应承担调查成果的整改和省市两级重复质检费用。

六、提交成果

- 数据成果

县级汇总本行政区域范围内已建高标准农田调查摸底数据，包括工程设施调查、地块调查、耕作田块划定，未建区域调查等数据。

1）县级行政区内已建高标准农田工程设施数据；

2）县级行政区内已建高标准农田粮食产能数据；

3）县级行政区内已建高标准农田耕地流转数据；

4）县级行政区内未建高标准农田宜建性评估数据。

- 文字成果

县级编制本行政区域高标准农田调查摸底工作分析报告。

1）县级高标准农田调查摸底工作总结报告；

2）县级高标准农田调查摸底工作技术报告；

3）省市要求提供的县级高标准农田调查摸底工作其他专题报告。

七、售后服务

项目通过验收后，中标人须为本项目提供1年免费后续服务。

投标人应按照采购内容，规划设计合理可行的售后服务方案，售后服务方案包括售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、响应方式等内容。

八、验收要求

项目符合国家、行业、地方相关规定，满足本章“三、总体技术指标要求”，通过项目验收，并满足采购人要求。

1、文字类成果需通过采购人（或监理单位）组织的评审，并出具验收单；

2、数据类成果需满足规程规范，通过软件质检，满足质量控制标准通过上级质检；

3、需提供年度阶段性工作成果，每年的工作成果需通过采购人组织的评审，并出具验收报告。

九、人员投入和相关培训

投标人应组建专门的技术服务保障团队，配备专业的技术人员，完成合同约定的各项技术服务内容。根据高邮县级工作任务量配备相应的数据采集与调查小组，明确每个数据采集与调查小组人员数量、至少配备的技术领队数量，技术领队需通过省级统一组织的培训与颁证，持证上岗。其他调查人员需经技术服务保障单位内部培训方可上岗。

投标文件中规定的所有技术团队人员，合同履约期内如需变更，须采购人同意并履行相应变更手续，且新变更人员不得低于被变更人员投标响应时的技术资质和水平。当采购人需要现场服务时，除正常驻点办公人员外的其他人员须在24小时之内到位，否则，投标人按照项目负责人、技术负责人1000元人民币/人/天的标准向采购人支付违约金，其他人员按照500元人民币/人/天的标准向采购人支付违约金。

当技术团队人员不能满足合同服务的进度计划或质量要求时，采购人有权要求投标人继续增派(或更换)人员。投标人在接到通知7天内，增派(或更换)的人员应到岗，否则，投标人按照500元人民币/人/天的标准向采购人支付违约金，直至按照采购人的要求增派(或更换)的人员到岗为止。

十、商务要求

（一）服务期限

1、服务期限：自合同签订之日起至2025年12月底完成成果交付，配合完成项目审计、验收等后续工作（具体结束时间以省级部署为准）。

（二）进度要求

第一阶段（2025年5月底前）

做好相关方案编制工作，包括本级的调查摸底工作方案（含技术）方案等；完成技术服务单位采购。

第二阶段（2025年7月底前）

学习省级下发的各项操作规程；配合参加省级阶段性业务培训，组织开展本级培训工作；配合省、市级组织开展项目信息清查，基本信息核实工作；组织开展边界范围划定工作；根据省、市计划按时开展外业采集和调查。

第三阶段（2025年12月底前）

汇总区域内的数据成果，开展数据质检及核查；编制本级的工作总结、工作技术（含质量控制）报告，做好项目验收等相关工作。（具体时间以省、市两级实际工作进度为准）。

（三）付款方式：

（1）付款方式：合同签订后，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同金额10%的预付款；完成合同所有约定并通过验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付至合同价款的40%；验收合格满一年后支付至合同价款的70%；验收合格满两年后支付剩余价款。

（2）每次成交人申请报账支付款项时，成交人都应提供支付款项同等金额的发票，并按报账程序履行相关审批手续，因成交人未按采购人要求出具相应票据或审批未通过导致的延迟付款，采购人不承担违约责任。成交人须无条件接受因财政资金下达造成的支付金额比例调整或延迟支付。

（3）本项目所有款项允许通过数字人民币支付。

（4）本项目合同为固定总价合同，除采购人提出要求变更服务范围以外，合同价格一律不调整。

（四）报价说明

本项目的报价为综合报价，投标报价应包括本项目服务工作所需的人工费、工具采购费用和研发费用、技术评审论证费用、成果鉴定验收费用、管理费、差旅费、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。除因特殊原因并经双方协商同意外，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除合同条款中另有约定外，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（五）其它要求

（1）本项目所形成的数据成果归采购人所有。项目任务实施中涉及的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，中标人有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品；成交单位可根据需要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。

（2）投标单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求；应在投标文件中逐条列出，未列出的视同投标文件中已经承诺包含。

（3）成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

（4）投标单位应对全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

（5）服务地点：采购人指定地点。

（6）质量要求：完成的所有成果要求数量齐全、质量有保证，须通过上级部门质量检查。若中标人提供的成果质量不合格造成返工的，由中标人自行承担相关费用

（7）若调查成果经上级（市级、省级）质量核查不合格，由中标人负责重新调查整改，

直至数据通过逐级质检并入库，中标人同时应承担调查成果的整改和省市两级重复质检费用。

第六章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含

新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格

不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 类别 | 项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 ( 15 分) | 报价 ( 15 分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15（计算得分保留小数点后2位） |
| 商务 部分 (30分) | 团队 实力 ( 17分) | 1.项目负责人要求： 项目负责人具有测绘类高级工程师职称证书、注册测绘师资格证书，符合一项得3分，最高得6分。 2.项目组成员要求（不含项目负责人，最高计11分）： （1）具有测绘类、农业工程类、水利工程类、信息工程类、土地管理等相关专业，每提供一人得1分，最高得3分。 （2）具有注册测绘师证书的，每提供一人得1分，最高得1分。 （3）具有测绘类、农业工程类、水利工程类、信息工程类、土地管理类中级及以上职称的，高级以上每提供1人2分，中级每提供1人得1分，最高得6分。 3.项目组（含负责人或其他成员）配备民用无人机操作人员（需持有CAAC或AOPA执照）得1分，最高得1分。 另：①须提供近3个月内任意1个月法定社保部门出具的由供应商为相应人员缴纳社保的证明并加盖供应商公章（外聘人员提供聘用协议）。 ②人员专业以毕业证所学专业或职称证书为准。 注：需提供相关佐证材料原件扫描件或加盖供应商公章的复印件上传，未上传不得分，分包转包合同不得分。 |
|  | 单位 实力 (7分) | 1.供应商具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证得1分，具备有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证得1分，具备有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证得1分。本项最高得3分。 2.供应商具有摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、界线与不动产测绘等工作能力的每有一项得1分，最高得4分。 注：需提供相关佐证材料原件扫描件或加盖供应商公章的复印件上传，未上传不得分。 |
|  | 类似 业绩 (6分) | 供应商自2021年1月1日以来，承担过与土地、农田有关的普查、调查，或承担过高标准农田项目勘察设计，或承担过与土地、农田有关的信息管理平台建设，或承担过高标准农田上图入库、矢量数据绘制处理，每提供一个业绩得2分，本项最高得 6分。 注：需提供相关佐证材料完整原件扫描件或加盖供应商公章的复印件上传，未上传不得分。 |
| 技术 部分 (55分) | 对项目 的理解 (5分) | - 根据投标人对本项目的理解和认识(包括但不限于：项目背景、项目概况、项目建设内容、建设目标等)进行评审： - 1.对项目的理解和认识程度非常透彻，整体思路清晰、针对性强，不存在瑕疵的得5分； - 2.对项目的理解和认知程度一般，整体思路不够清晰，针对性一般，或存在1~2处瑕疵的得3分； - 3.对项目的理解和认知程度较差，整体思路模糊，针对性较差，或存在3~4处瑕疵的得1分； - 4.未提供或不满足采购需求或存在5处瑕疵及以上的不得分。 |
|  | 重难点 分析及 解决措 施方案 (8分) | - 根据投标人提供的项目实施重难点分析及解决措施方案进行评审： - 1.分析和措施表述清晰、针对性强，不存在瑕疵的得8分； - 2.分析和措施表述较为清晰、针对性较强，或存在1~2处瑕疵的得5分； - 3.分析和措施表述较不够清晰、针对性一般，或存在3~4处瑕疵的得2分； - 4.未提供对应方案或不满足采购需求或存在5处瑕疵及以上的不得分。 |
|  | 项目实施、技 术方案 (12分) | 根据项目的采购需求和工作内容，对投标人提供得项同具体实施（含技术）方案进行评审。 - 1.方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得12分； - 2.较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得10分； - 3.基本合理、描述一般、存在可操作性得8分； - 4.具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得6分； - 5.具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得4分； 6.未提供方案的本项不得分。 |
|  | 组织 管理 方案 （6分） | 根据投标人提供的组织管理方案(包括但不限于组织架构、职责分工、人员配备、实施保障等内容)进行评审： 1.组织方案合理、详细、科学、可行的，不存在瑕疵的得6分； 2.组织方案合理性一般、详细程度一般、科学性一般、可行性一般的，或存在1~2处瑕疵的得4分； 3.组织方案不详细、不全面、可行性低的，或存在3~4处瑕疵的得2分； 4.未提供对应方案或不满足采购需求或存在5处瑕疵及以上的不得分。 |
|  | 进度 保证 措施 方案 （5分） | 根据投标人提供的进度保证措施方案(包括但不限于工期计划表、保障项目进度具体措施等内容)进行评审： 1.进度方案非常详细，可行性、可操作性非常强，能保证按时完成本项目进度目标的，不存在瑕疵的得5分； 2.进度方案基本完整，可行性、可操作性一般，针对性一般，或存在1~2处瑕疵的得3分； 3.进度方案内容简略，可行性、可操作性较差，或存在3~4处瑕疵的得1分。 4.未提供对应方案或不满足采购需求或存在5处瑕疵及以上的不得分。 |
|  | 成果 分析 汇总 方案 （5分） | 投标人根据采购需求，开展工作成果分析汇总，编制文字成果。 1.对高标准农田调查摸底上图入库成果分析的需求理解，成果分析需求理解深刻，分析全面，符合实际，针对性强的，不存在瑕疵的得5分； 2.成果分析较全面，较符合实际，针对性一般的，或存在1~2处瑕疵的得3分； 3.成果分析需求理解分析不全面，不符合实际，针对性差的，或存在3~4处瑕疵的得1分； 4.未提供对应方案或不满足采购需求或存在5处瑕疵及以上的不得分。 |
|  | 质量 控制 措施 （5分） | 根据投标人提供的对高标准农田调查摸底上图入库工作质量控制方案进行评审： - 方案理解深刻，分析全面，针对性强、可操作性强的，不存在瑕疵 - 的得5分； - 质量控制理解不深刻，分析较全面，针对性较一般的，或存在1~2 - 处瑕疵的得 3分； - 质量控制理解不符合实际，分析不全面，针对性差的，或存在3~4 - 处瑕疵的得 1分； 4.未提供对应方案或不满足采购需求或存在5处瑕疵及以上的不得分。 |
|  | 设备保障及安全保密方案 措施 （5分） | 根据投标人提供的设备保障及安全保密方案进行评审： - 1.方案及措施科学、针对性强，完全满足采购需求，不存在瑕疵的得 - 5分； - 2.方案及措施较科学、针对性一般，基本满足采购需求，或存在1~2 - 处瑕疵的得3分； - 3.方案及措施不科学、针对性差的，或存在3~4处瑕疵的得1分； 4.未提供对应方案或不满足采购需求或存在5处瑕疵及以上的不得分。 |
|  | 售后服务方案 (4分) | 根据投标人提供的售后服务方案（包括售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、响应方式等内容）进行评审： 1.后续服务方案措施详实、措施有效、操作性强的，不存在瑕疵的得4分； - 2.后续服务方案措施较详实、措施较有效、具有可操作性的，或存在 - 1~2处瑕疵的得3分； 3.后续服务方案措施安排一般的，或存在3~4处瑕疵的得2分； 4.不提供的不得分。 |
| - 合计：100分 |  |  |

第七章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料； |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证； |  |
| 4 | 上一年度或2023年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）； |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | / |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 具有测绘行政主管部门颁发的乙级及以上资质证书 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：年  月  日

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

注：符合性审查需要提供的相关证明文件在制作标书时随此表一起上传。

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的项目实施单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）商务服务业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

五、分项报价表

- 分项报价表（分包号：      ）

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |

备注： 报价内容应包括但不限于人员成本、项目编制费用、各类劳务费用、专家咨询费用、材料费用、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材、保险、物资消耗、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

.

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目单位 | 项目单位 联系人/电话 | 项目内容描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1 、业绩的认定标准及有效证明文件要求见第六章《评审方法和评审标准》。

2 、供应商应随本表附有效证明材料，业绩证明材料应提供扫描件，且内容清晰。供应商应将提供的有效证明材料按本表形式及编号顺序进行编排。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

3 、本表中信息如有虚假，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

本项目实施团队主要人员名单

| - 拟担任职务、 分工 | - 姓名 | - 年龄 | - 专业 | - 从业资质 | - 相关工作年 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏恒泰建设工程咨询有限公司组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：