采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。

一、项目概述

（一）项目名称：泗阳县全民所有自然资源资产清查项目

（二）主要工作内容： 根据《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号）文件要求，按照江苏省自然资源厅和市委、市政府工作部署，在全区范围内开展土地、矿产、森林、草原、湿地、水等6类国有自然资源资产清查工作，通过全面查清国有自然资源资产的数量、质量、分布、用途、现状与潜力等，为后续挖掘潜力、盘活利用、统筹保护奠定基础，促进国有自然资源资产管理精细化、规范化、高效化，为全区经济社会高质量发展增添更多自然资源动能。

二、合同履行期限及地点

自合同签订生效之日起至 2026年6月30日，形成2023-2025年度全民所有自然资源局资产清查数据集，具体服务时间按照自然资源部、省自然资源厅对该项工作的时间进度要求。

服务地点：泗阳县境内。

- 付款方式

合同签订后，支付合同总价10%的预付款；按照《全民所有自然资源资产清查技术指南》要求，完成以2023年12月31日为基准时点的清查工作，2025年6月底支付合同价的30%，完成以2024年12月31日为更新时点的清查工作，2025年年底支付合同价的30%；完成以2025年12月31日为更新时点的清查工作并通过上级主管部门审查合格后于2026年6月结清余款。以上付款不计息。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

- 四、服务内容及要求

- 服务内容

按照自然资源部《全民所有自然资源资产清查工作方案》和《江苏省自然资源厅关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》等要求，获取土地、矿产、森林、湿地、水资源和未确定使用权人国有建设用地资产的数量、质量、价格、分布、用途、使用权和收益等数据。在建立资产清查价格体系基础上进行经济价值估算、核查，形成资产清查数据库并形成各类报告及图件成果。

（1）基础数据调查。

调查全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等6类自然资源资产、未确定使用权人国有建设用地资产等数据，对数据结构、字段属性、逻辑关系、图形拓扑进行检查，形成实物量图层。

（2）价格体系建设和价值量核算。收集土地、矿产、森林、湿地、水等资源类型价格信号数据，建立宿豫区价格信号数据库，并采用科学的方法建立宿豫区各类型自然资源资产清查价格体系。基于实物量图层，按照统一的基准时点更新和完善全民所有自然资源资产清查价格体系，形成价格空间化成果，核算全民所有自然资源资产经济价值，形成价值量图层。

（3）理清使用权状况。根据国有建设用地、矿产等自然资源资产的使用权状况，开展宿豫区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等6类自然资源资产的使用权状况清查，形成全区自然资源资产产权图层。

（4）资产清查成果质检。按照技术标准，对数据成果进行内业自检，进行合理性、逻辑性检查；按要求逐级提交质检，对反馈的问题进行及时修改。

（5）其他成果编制。以数据库为基础，编制其他的表格成果、图件成果、收集其他相关材料，最终形成宿豫区的分析报告。

（6）建立资产清查成果数据库。对资产清查成果进行预检，建立资产清查成果数据库。

- 人员配备要求

- 依据本项目采购需求供应商自行配置能完成本项目任务的项目组人员。

3.进度要求

（1）供应商应制定详细的进度安排，在实施期限内有科学的进度安排和相应的管理措施，有序组织项目实施。

- 五、成果要求

提交的成果包括内业检查报告、表格、数据库成果和文字成果等。具体内容及要求如下：

1.图件成果

自然资源资产清查图集

2.文字成果

（1）自然资源资产清查工作报告

（2）自然资源资产清查技术方案

（3）自然资源资产清查数据质检报告

3.数据库成果。

县区级资产清查成果数据库

七、质量要求及技术标准

（一）项目实施过程中，须按照《全民所有自然资源资产清查技术指南》规定的工作规范操作，项目最终成果需符合江苏省全民所有自然资源清查的各项规定。

（二）乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足竞争性磋商文件要求，实现响应文件承诺条款。

八、保密要求

在项目实施过程中，执行严格的保密措施，以确保数据的安全和完整。项目实施单位应重视项目的保密工作，在每个环节均需有严格的保密措施。

（1）资料交接阶段

由专人负责与采购人交接数据，交接人须承担此过程中的数据保密责任；数据交接后，应有专人负责对数据管理、分发和使用。

（2）资料使用阶段

①对于采购人提供的资料的使用，应有使用情况说明和使用人员明细，并落实到责任人，采取安全措施；

②对于采购人提供的资料，未经采购人许可，不得以任何形式向任何第三方提供或复制留存，若有泄密情况发生，应追究中标供应商的责任；

③在作业过程中，应保证所有作业计算机使用的安全和作业网络环境与Internet 物理隔离，并采取相应的安全措施，保障资料的安全可靠。

九、其他要求

响应文件中还需提供其他相关内容，内容如下：

（1）项目整体编制方案：供应商应根据本项目的采购服务内容及特点编制方案，要求内容全面、切实可行。

（2）项目重点难点及对应措施建议：针对本项目的采购服务内容的重点难点的分析及措施建议，服务方案全面、细致、有针对性。

（3）项目进度安排：针对本项目的采购服务内容的进度计划安排，服务方案全面、细致、有针对性。

（4）项目质量管理保障措施：针对本项目的采购服务内容提交项目最终成果需符合江苏省全民所有自然资源清查的各项规定，提供的质量管理保障措施。

（5）安全保密措施：供应商提供的详细的安全责任制度、完善的应急预案和保密制度，原则及应急处理措施应得当、清晰，积极响应。

（6）售后服务承诺：针对本项目的采购服务内容结束后对采购人提供的售后服务。

十、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 〔2008〕248号文) 等相关规定。

2.中小企业政策

本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。