- 竞争性谈判文件

项目名称：泗洪县2023年中央财政制种大县奖励    资金项目-核心基地田间道路维护提升

项目编号：JSZC-321324-PHZX-T2025-0001

（工程类项目，本项目专门面向中小企业）

采购人： 泗洪县农业农村局

采购代理机构：江苏普和建设项目咨询有限公司

- 2025年01月13日

目录

第一章 谈判邀请	1

第二章 供应商须知	5

第三章 合同文本	22

第四章 采购需求	50

第五章 评审方法与评审标准	53

第六章 响应文件格式	56

- 第一章  谈判邀请

受泗洪县农业农村局的委托，江苏普和建设项目咨询有限公司就泗洪县2023年中央财政制种大县奖励资金项目-核心基地田间道路维护提升(项目编号：JSZC-321324-PHZX-T2025-0001)项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

泗洪县2023年中央财政制种大县奖励资金项目-核心基地田间道路维护提升竞争性谈判项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载谈判文件，并于2025年01月20日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-PHZX-T2025-0001

2.项目名称：泗洪县2023年中央财政制种大县奖励资金项目-核心基地田间道路维护提升

3.预算金额：104.758593万元。

4.最高限价：本项目设定最高限价，最高限价为104.758593万元。

5.采购需求（简介）：主要建设内容为水泥路、配套建筑物、生态护坡、排涝沟疏浚、渠道及智能一体化闸门等工程，工程地点：泗洪县石集乡。（详细内容见本谈判文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起30日历天完成建设。

7.本项目不接受联合体参与谈判（接受/不接受）。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）。

2.信用信息。

信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目属于专门面向中小企业采购的项目,投标人须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求

1.投标人具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

2.拟选派项目负责人资质等级：具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，且必须为本单位人员，并在投标时提供投标截止时间前6个月内本单位为其办理的任意1个月的社会养老保险或医疗保险缴纳证明；

3.投标人具有省部级建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》，企业主要负责人、拟选派项目负责人、专职安全员须具有水行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证（企业主要负责人A类、项目负责人B类、专职安全员C类）。

- 三、获取谈判文件

1、时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。

2、地点：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3、方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

4、售价：0.00元

5、本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取谈判文件。供应商未按要求获取谈判文件导致无法投标的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

提交响应文件截止时间：2025年01月20日  09:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

- 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6.有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”更正公告。

7. 本次谈判不收取谈判保证金。

- 七、本次谈判联系方式

1、采购人信息

名 称：泗洪县农业农村局

地 址：泗洪县人民北路10号

联系人：孙秉刚

联系方式：15150708881

2、采购代理机构信息

名 称：江苏普和建设项目咨询有限公司

地　址：泗洪县和谐路永昌财富广场4楼

联系人：罗浩林

联系方式：17552661415

3、项目联系方式

项目联系人：罗浩林

电话：17552661415

- 第二章 供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2收费方式及标准：本项目代理服务费按中标价的1.2%计费收取。（可采用数字人民币方式）

- 5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

- 二、谈判文件

- 6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期 5 日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前发出；不足3个工作日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2谈判文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。

8.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后谈判文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的谈判文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性谈判不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“谈判文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照“谈判文件”第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）谈判文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则谈判小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，谈判小组可以视同其未提供。

- 11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报工程量清单。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

12.4本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用 。

12.5报价注意事项：

12.5.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

12.5.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦谈判结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

- 13、响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

- 14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

- 16、谈判有效期

16.1谈判有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

- 17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目服务合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.1条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

- 23、谈判小组

23.1采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在开、评标全过程中应随时保持系统在线或保持通讯畅通，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

- 27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在谈判小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.2.5 采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县农业农村局、江苏普和建设项目咨询有限公司

联系电话：15150708881、17552661415

通讯地址：泗洪县人民北路10号、泗洪县和谐路永昌财富广场4楼

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、履约保证金

按照以下第(2)方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同最高限价的 2  %（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同最高限价的1.2%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 c 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

- 33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 34、政府采购履约资金扶持政策

34.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

- 35、验收及付款

35.1验收

35.1.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

35.1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

35.1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

35.1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35.2付款

35.2.1按照以下工程类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的 / %，合同签订后按规定支付；

进度款：/ 。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的/%，合同签订后按规定支付；

进度款：/ 。

- 工程类

施工合同签订后付合同价款的10%预付款（支付预付款同时承包人须向发包人提供同比例银行保函、保证保险或保证担保），待工程完工，经验收合格后，付至合同价款的80%；工程审计结束付至工程审定价款的97%；余款待缺陷责任期期满且无质量问题后一次性付清(无息)。

采购人可以采用数字人民币方式支付工程款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章  合同文本

合同编号：

泗洪县2023年中央财政制种大县奖励资金项目-核心基地田间道路维护提升

工程施工合同

发包人：泗洪县农业农村局

承包人：

2025年

第一部分  合同协议

发包人（以下简称甲方）：泗洪县农业农村局

承包人（以下简称乙方）：

通过公开招投标，由乙方实施本工程，甲、乙双方按照招标文件要求，并经认真协商签订如下合同：

- 工程项目概要

1.1工程概况

1.1.1 工程名称：泗洪县2023年中央财政制种大县奖励资金项目-核心基地田间道路维护提升

1.1.2 合同编号：

1.1.3 工程地点：泗洪县境内

1.1.4 工程内容：主要建设内容为水泥路、配套建筑物、生态护坡、排涝沟疏浚、渠道及智能一体化闸门等工程，工程地点：泗洪县石集乡。（详见工程量清单及图纸）。

1.2工期：30 日历天

1.2.1 工程开工时间：    年   月   日

1.2.2 工程竣工时间。原则上以按照本工程招标文件规定的时间为准。如有特殊情况，双方另行协商确定，但不能影响上级验收时间。

1.3合同价格（人民币）：                             （本工程采用固定单价合同形式，不因材料、人工、机械台班、规费、税金等费用调整改变合同单价。）

- 承包人（乙方）责任

2.1 乙方按照招标文件合同专用条款中“承包人义务”的要求履行义务，并按照规定的技术规范施工，有支持和配合项目监理工作的义务。

2.2 在施工中，乙方负责的土方开挖量：

2.2.1 砼防渗渠道工程：土方精整、夯实和回填；

2.2.2 其它建筑物工程：土方开挖、精整、夯实和回填。

2.3  工程竣工未交给甲方之前，乙方负责保护。乙方保护期间发生损坏，负责出资修复。

2.4  在施工的过程中，水泥、块石、碎石、钢筋等各种建筑材料进场前必须按招标文件规定进行检验，经验收合格后方可使用，杜绝劣质材料用于工程建筑。一旦发现劣质材料用于工程施工，乙方接受甲方的处罚。工程竣工后在保修期内，由于施工、材料等原因造成质量问题，乙方负全部责任。

2.5 乙方全部承担施工过程中发生的一切安全事故责任。

2.6 工程竣工后，乙方负责清理现场，做到工完场清。

- 发包人(甲方)责任

3.1  甲方要按照合同专用条款中“发包人义务”的要求履行义务。

3.2  本合同中建筑物的位置及标高等，由甲方负责协调有关单位进行交接。

3.3  甲方要负责协调项目工程所在村居的关系，做好工程建设需要的土方（规定由乙方负责的除外）、提供符合施工条件的现场等。

- 工程质量等级

4.1  工程质量要求达到国家或行业的质量检验评定的合格等级标准。

4.2  工程质量不符合设计要求，乙方必须返工重建，费用由乙方承担，工期不得延迟。

- 工程管理、养护

5.1  在施工过程中，乙方负责按规范要求对在建和已经阶段性验收的工程进行养护、管理，费用由乙方承担。

5.2  保修内容包括：合同价款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签订或文字约定、双方或多方会议纪要确定的全部内容。

- 工程检查、验收

6.1 乙方在施工过程中，甲方派人进行不定期的检查；

6.2 乙方在申请总体工程验收前，必须向甲方索要每座单项工程编号和农业综合开发标志图样并进行逐座粘贴标志，以便甲方按工程定点定位逐一核实。

6.3 甲方接到乙方对工程的验收申请后，要提前5天通知乙方。乙方接到通知后，应在3天内向甲方提供竣工验收资料和报告。甲方验收后在3天内提出整改意见。乙方必须按整改意见整改。

- 工程预付款及竣工结算

7.1  合同生效后，甲方按经验收合格完成的工程量支付工程款，付款方式:

施工合同签订后付合同价款的10%预付款（支付预付款同时承包人须向发包人提供同比例银行保函、保证保险或保证担保），待工程完工，经验收合格后，付至合同价款的80%；工程审计结束付至工程审定价款的97%；余款待缺陷责任期期满且无质量问题后一次性付清(无息)。

采购人可以采用数字人民币方式支付工程款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

7.2  乙方必须按照上级部门报帐制度有关要求，申请报帐支付。

7.3  甲方将预留合同价的3％作为工程质量保修金，质保期满后无质量问题即付清工程保修金。

7.4 工程款最终结算按合同通用条款的39条之规定执行。

- 争端解决办法

履行合同过程中发生争议，若经协商仍不能解决，经双方同意可向宿迁市仲裁委员会申请仲裁。

九、合同的生效与终止

本合同的甲、乙双方法人代表或委托代理人签字（需附授权委托书）并加盖单位印章后生效，至责任缺陷期满，合同终止。

十、附则

除以上条款外，下列文件也作为本合同的组成部分：

本合同协议书；

中标通知书；

中标人的投标文件及附件；

合同通用条款；

合同专用条款；

技术规范；

图纸;

已标价的工程量清单；

合同专用条款中所列出的组成本合同的其它文件。

上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，依次以排列在前面的为准。

本合同自签定之日起立即生效。此合同正本壹式陆份，由甲方执叁份、乙方执壹份、公证处壹份、招投标监管机构壹份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：______________              组织机构代码：________________

地  址：____________________              地  址：______________________

邮政编码：__________________              邮政编码：____________________

法定代表人：________________              法定代表人：__________________

委托代理人：________________              委托代理人：__________________

电  话：____________________              电  话：______________________

传  真：____________________              传  真：____________________

电子信箱：__________________              电子信箱：__________________

开户银行：__________________              开户银行：__________________

账  号：___________________               账  号：____________________

合同签订日期：      年    月    日

第二部分  合同通用条款

一、总  则

1、定义

1.1已在合同专用条款中定义的术语，在本章中不再定义，而保留其原定义的含义；以黑体字印出的词均为被定义的术语：

1.1.1调解员：是指由发包人授权监理承担调解员，其职责为：帮助调解合同出现的争端。

1.1.2计日工：是指在对相关的材料和设备进行支付的基础上，对承包人在变更的工程中投入的雇员和施工机械按时间计的一种支付方式。

1.1.3缺陷：是指没有按照合同要求完成的工程部分。

1.1.4缺陷责任证书：是指承包人修正缺陷后项目监理所颁发的证书。

1.1.5缺陷责任期：是指在合同专用条款中指明的缺陷责任期。该期限从工程竣工日期开始计算。

1.1.6图纸：包括了为实施本合同由项目监理提供的或由项目监理批准的计算书及其它技术资料。

1.1.7预计竣工日期：是指要求承包人完成工程的日期，预计竣工日期应在合同专用条款中规定，且只能由项目监理通过颁发延期证书或加速施工令来更改。

1.1.8项目监理：是指合同专用条款中指明的人，或由发包人指定取代项目监理职能的胜任人员；但后一种情况下发包人应通知承包人。其职责为负责监督实施工程并管理合同。项目监理应该是独立于发包人的，而且要具有适当的资质。

1.1.9技术规范：是指合同中包含的本工程的技术规范以及项目监理做出或批准的任何修改或补充。

1.1.10临时工程：是指工程施工或工程安装所需要的由承包人设计、施工、安装并拆除的工程。

1.1.11变更：是指由项目监理颁发的变更工程的指令。

2、解释

2.1在合同条款的解释中，单数也代表复数，男性也代表女性或中性，反之也成立。标题没有意义。除另有专门定义外，合同语言中的词句均为其汉语通常含义。项目监理将澄清对合同条款的疑问。

2.2如果在合同专用条款中规定了区段工程的竣工，则本合同条款中提到的本工程竣工日期和预计竣工日期也适用于本工程的任何区段（但全部工程的竣工日期和预计竣工日期除外）。

3、授权

3.1项目监理可以在通知承包人后，将自己的任何责任和职责授权给其他人，并且在通知承包人后也可以撤消这种授权。

4、通讯

4.1合同中所提到的各方之间的通讯，只有书面形式有效，通知只有在对方收到时有效。

5、分包

本工程不允许分包。

6、发包人的风险

6.1自开工之日起直到颁发缺陷责任书之日止，发包人的风险为：

6.1.1由于下述原因造成的人员伤亡或财产（工程本身、设备、材料及施工机械除外）的损失或损坏的风险：

6.1.1.1工程本身或为了工程的目的而使用或占用现场并且为了工程的实施又不可避免地要这样做。

6.1.1.2除承包人以外，发包人所雇用的人员或与发包人签有合同的人员对法规的疏忽或违犯，或侵犯了法定权力。

6.1.2由于发包人或发包人负责的设计过失所造成的，或由于直接影响中华人民共和国的战争或放射性污染所造成的对工程本身、设备、材料和施工机械损害的风险。

6.2从竣工日期到颁发缺陷责任证书之日，对工程本身、设备和材料损失或损坏的风险是发包人的风险，但下述原因造成的损失或损坏除外：

6.2.1工程竣工日期既已存在的缺陷；

6.2.2工程竣工日期之前发生的事故，而该事故本身又不是发包人的风险；

6.2.3竣工日期之后承包人在现场的行动所引起的。

7、承包人的风险

7.1自开工之日起直到颁发缺陷责任证书之日止，人员伤亡以及对财产（包括工程本身、设备、材料和施工机械，但不限于此）的损失或损坏，只要不属于发包人的风险均为承包人的风险。

8、保险

8.1承包人必须以发包人和承包人的共同名义并按合同专用条款中规定的数额和免赔额对下述由承包人风险造成的事故提供保险，保险期从开工日期起至缺陷责任期结束之日止：

8.1.1对工程本身、设备、材料的损失或损坏；

8.1.2对施工机械的损失或损坏；

8.1.3对与本合同有关的财产（工程本身、设备、材料和施工机械除外）的损失或损坏；

8.1.4人员伤亡。

8.2在开工日期之前，承包人应向项目监理提交保险单和保险证明以取得项目监理的批准。所有保险均应对所发生的损失或损坏以人民币提供补偿。

8.3如果承包人未能提供所要求的保险单和保险证明，发包人可以办理本应由承包人提供的保险，并从支付给承包人的款项中扣回发包人支付的保险费；如果没有应支付的款额，则已支付的保险金将成为承包人的到期欠款。

8.4没有项目监理的批准不得改变保险条款。

8.5合同双方应遵守保险条款。

9、项目监理的批准

9.1承包人应将其拟建的临时工程的图纸和规范提交给项目监理，如这些文件符合技术规范和图纸的要求则项目监理应予以批准。

10、安全和环境保护

10.1承包人应负责现场全部作业的安全。

10.2根据有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对人员或公私财产造成的损失或损害。

11、现场的占用

11.1发包人应将现场的各个部分提供给承包人。如果到合同专用条款中规定的日期发包人未能提供相应的现场，则应认为发包人拖延了相关作业的开始。此种拖延应视为补偿事件。

12、争端

12.1在履行合同中如果发生争议由调解员处理。

13、争端的解决程序

13.1在收到有关争端的通知后的二十八（28）天内，调解员应做出书面决定。

13.2收到调解员书面决定后的二十八（28）天内，合同的任一方均可将此决定提交仲裁。如果任一方均未在上述二十八（28）天内将争端提交仲裁，则调解员所做决定将成为最终决定并对合同各方有约束力。

13.3如果合同各方对争端没有首先设法进行友好调解不能开始仲裁。合同各方应将争端提交省、市政府或主管部门以寻求解决。如果在将所争议的问题提交省、市政府或主管部门后的二十八（28）天内还没有获得友好解决，则可以开始仲裁。

13.4根据“中华人民共和国仲裁法”，争端可由双方同意的国内仲裁委员会根据其规则和程序进行仲裁。

二、工期控制

14、进度计划

14.1在合同专用条款中规定的时间内，承包人应向项目监理提交一份进度计划供项目监理批准；该计划应针对本工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。

15、预计竣工日期的延长

15.1如果发生了补偿事件或发出了变更指示，使得承包人不采取措施加快剩余工程的进度就无法在预计竣工日期前完成工程，而加快进度又会使承包人增加费用，那么，项目监理可适当延长预计竣工日期。

16、加快进度

16.1如果发包人希望承包人在原定预计竣工日期之前完成工程，那么项目监理可要求承包人提交为加快进度而做的标有价格的建议书。如果发包人接受了此建议书，则预计竣工日期将做相应的调整并由发包人和承包人双方确认。

16.2如果发包人接受了承包人提交的加快进度的有报价的建议书，则该建议书的报价将计入合同价格并作为变更处理。

17、提前通报

17.1对于可能要出现对工程质量产生不利影响、使合同价格增加或使工程实施发生拖延的具体事件或情况，承包人应尽早向项目监理通报。项目监理可要求承包人对将要发生的事件或情况对合同价格和预计竣工日期的影响做出估计。承包人应尽快提供这些资料。

17.2承包人应与项目监理配合制定由参与工程的有关人员避免和减轻这些事件或情况的影响的措施，以及随后执行项目监理据此发出的指示。

三、质量控制

18、鉴别缺陷

18.1项目监理将检验承包人所完成的工程并将其发现的缺陷通知承包人。项目监理所做检验不应影响承包人的责任。项目监理可指示承包人寻找某项缺陷或对项目监理认为可能有缺陷的任何工程部分进行剥露和试验。

19、试验

19.1如果项目监理指示承包人进行技术规范中没有规定的试验，以核定某一工程部分是否的缺陷，而该试验表明确有缺陷存在，那么，承包人应承担试验和全部试样的费用；如果没有缺陷则该试验应按补偿事件处理。

20、对缺陷的修正

20.1在缺陷责任期结束之前，项目监理应就存在的所有缺陷向承包人发出通知。缺陷责任期从竣工之日开始，并在合同专用条款中规定。缺陷责任期应延长至缺陷已修正为止。

20.2每次有关缺陷的通知发出后，承包人应在项目监理规定的时间内修正项目监理所指出的缺陷。

21、未修正的缺陷

21.1如果承包人未能在项目监理所发通知中规定的时间内修正某项缺陷，项目监理将对该缺陷的修正费用做出估算，承包人应支付这笔款项。

22、质量与验收

22.1工程验收：由发包人或发包人委托的单位，组织各相关部门按施工图纸要求及国家颁布的有关工程验收规范进行验收。在申请发包人进行验收前，做竣工决算，工程竣工并完成自检，做好工程决算和各种竣工资料、监理资料报请发包人。复核后提请发包人委派的中介单位进行审计，通过审计结算后报请有关部门进行验收。

22.2双方约定中间验收部位：按现行验收规范执行。设计变更、隐蔽工程验收必须经发包人及监理人员两人以上签字并加盖公章作为竣工验收结算依据。

本工程质量要求达到国家合格标准。

22.3承包人提供竣工图的约定：工程竣工后15个工作日内提供壹套完整的竣工图和竣工结算及其他竣工资料。

23、变更

23.1如果工程量的各项变化使单体工程中标价格的变化超过了百分之五（5%），那么项目监理对各项变化造成的单价调整必须取得发包人的事先批准。

23.2对某一细目来讲，如果已完成的最终工程量与工程量清单中所中标工程量相差25%以上，项目监理应对此变化调整单价。

23.3所有变更都应包含在承包人提交的经过更新的进度计划中。

24、对变更的支付

24.1在项目监理要求时，承包人应对执行变更提交一份报价单；项目监理将对该报价单进行评诂。该报价单应在项目监理提出要求后七（7）天内提供，或于项目监理命令变更前在项目监理规定的七（7）天以上限期内提供。

24.2如果变更项目与工程量清单中某一细目的内容一致，而且项目监理认为工程量或其实施时间并没有造成单价变化，那么，工程量清单中相应的单价将用于计算变更的价值。如果工程量的单价发生变化或变更工作的性质与实施时间无法与工程量清单中的细目相一致，则承包人对有关细目提出的报价将采用新的单价。

24.3如果承包人报价不合理，项目监理可发变更令并对合同价格做一修改，这种修改的根据是项目监理自己对变更引起承包人费用的变化所做的估算。

24.4如果项目监理认为变更工作非常紧急，承包人来不及考虑并提出报价，那么，考虑到不至于拖延工程，这种变更应按补偿事件处理而无须由承包人提出报价。

24.5如果提前通报就不至于使费用增加，而承包人又没有提前通报，在这种情况下即使发生了这笔费用也不应向承包人支付。

25、现金需求估算

25.1进度计划更新以后，承包人应向项目监理提交一份新的现金需求估算。

26、支付证书

26.1承包人应向项目监理提交月报表，该报表应写明已完成工程的估算价值，但此前已予证明的累积额应扣除。

26.2项目监理应核查承包人的月报表，对应支付给承包人的金额要给予证明。

26.3已完成工程的价值由项目监理决定。

27、支付

27.1项目监理签发支付证书后，发包人应在二十八（28）天内将所证明的金额支付给承包人。如果发包人支付延误，则应在下次支付时加付利息。利息从应予支付之日算起直到该项迟付款支付之日止。利率见合同专用条款中的规定。

27.2如果由于调解员或仲裁员的决定或通过友好协商，而使已由项目监理证明的金额在以后的支付证书中有所增加，则应按本条款的规定对迟付款向承包人支付利息。利息的起算日期为：假设没有争端存在，所增加部分的金额本应予以证明之日。

27.3如果承包人没有填报工程细目的单价或价格，则发包人将不支付这些细目的费用，并认为这些费用已包含在本合同的其它单价价格中。

28、补偿事件

28.1除非是由承包人引起的，否则下述情况为补偿事件：

28.1.1直到合同专用条款中所规定的现场占用日期，发包人未能提供相应的现场；

28.1.2由于发包人修改“其他承包人进度表”而影响本合同中承包人的工作；

28.1.3项目监理命令延缓实施或未能提供按进度施工所需的图纸、技术规范或指示；

28.1.4项目监理指示承包人剥露工程或对工程进行额外的试验，而其后并未发现缺陷；

28.1.5根据提供给承包人的资料（包括现场调查报告）、公开获得的资料和对现场的肉眼观察，地面条件的不利情况与颁发中标通知书前所能合理预见的有重大差异；

28.1.6项目监理指示承包人处理不可预见的情况、由发包人造成的缺陷或进行为了安全或其它原因所要求的额外工作；

28.1.7其他承包人、公共机关、公共机构或发包人未能按合同中规定的日期和条件工作，从而造成承包人延误或费用增加；

28.2如果补偿事件造成额外费用或使得工程无法在预计竣工日期之前完成，则应增加合同价格和/或延长预计竣工日期。由项目监理来决定是否提高合同价格和提高的数额，以及是否延长预计竣工日期和延长多少。

28.3一旦承包人提供了每一个补偿事件对其费用估算产生影响的资料，项目监理即对该资料进行评估，并对合同价格做相应的调整。如果承包人的费用估算不合理，项目监理自己则应对此做出估算，并据此调整合同价格。项目监理应认为承包人对补偿事件能做出及时有效的反应。

28.4由于承包人未能提前通报或未能与项目监理合作而使发包人利益受到不利影响的事件，承包人无权得到补偿。

29、税收

29.1从投标截止期前二十八（28）天到最后一份支付证书发出之日，如果税收、关税及其它捐税在此期间发生变化，项目监理将调整合同价格。所做的调整仅限于由承包人支付的税款额的变化，而且只有这种变化未曾包含在合同价格中也不是本章第30条的结果时才做上述调整。

30、价格调整

价格固定

合同价格不因劳务、材料或其它影响合同实施成本的事项发生价格变动而进行调整。

31、保留金

按照投标人须知及前附表二中“六、授予合同-30付款方式”中的规定执行。

32、误期赔偿费

32.1如果工程未能在预计竣工日期前完成，则承包人应按实际竣工日期晚于预计竣工日期的天数并根据合同专用条款中规定的每日历天违约赔偿金额向发包人支付误期赔偿费。赔偿标准按合同“专用条款”中第11条执行。发包人可从到期应该支付给承包人的金额中扣除此赔偿费。误期赔偿费的支付并不影响承包人的责任。

32.2如果支付了误期赔偿费后的预计竣工日期做了延长，则项目监理可通过调整下一个支付证书来修正承包人多付的误期赔偿费。从支付赔偿费之日到退回多付部分之日，还应按合同专用条款中规定的利率向承包人支付多付赔偿费的利息。

33、履约保证金

33.1中标人在中标公告发布之日起7日历天内，在签订合同前，中标人应按中标价的10%金额向发包人（履约保证金的递交形式见招标文件中投标人须知前附表）。

33.2 若中标人不能按本须知相关规定执行，发包人将有充分的理由取消其中标资格，并没收其投标担保，给发包人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以追加赔偿。

33.3工程竣工验收合格后发包人退还承包人缴纳的履约保证金，对于工程完工后因特殊情况不能及时组织竣工验收的项目，也可凭发包人、监理单位共同出具的工程完工证明办理退付手续。

33.4发包人应将从保证金的开出机构所获得的索赔通知承包人。

33.5如果下述情况发生四十二（42）天或以上则发包人可从履约保证金中获得索赔：

（1）项目监理指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为；

（2）承包人未将应支付给发包人的款项支付给发包人。

34、计日工

34.1承包人所报投标文件中的计日工单价将用于小量额外工程的支付，并且只有在项目监理提前发出书面指示后这些额外工程才能按此种方式支付。

34.2所有按计日工方式支付的工程均应由承包人使用项目监理批准的表格做好记录。这些工程完成后的两天内每份表格均应由项目监理签字证明。

34.3只有在承包人取得了项目监理签字的计日工表格后才对其支付计日工费用。

35、暂定金额

35.1暂定金额指的是合同中包括的一笔款项，而且在工程量清单中这笔款项指明用于实施工程的任一部分或用于提供货物、材料、设备或服务，或用于意外事件。根据项目监理的指示这笔款项可以全部使用、部分使用或根本不用。承包人仅有权使用项目监理按本条款决定与暂定金额有关的工程实施、货物、材料、设备或服务供应或意外事件的费用数额。

35.2对每一笔暂定金额，项目监理有权就承包人的工程实施或货物、材料、设备或服务的提供发出指示。此种情况下承包人有权获得根据本章第34条确定的有关金额。

35.3承包人应向项目监理提交与暂定金额支出有关的全部报价单、发票和帐单或收据，但根据工程性质按投标文件中规定的单价或价格而计价的工程除外。

36、修理费

36.1在开工日期到缺陷责任期结束日期之间，如果对工程或工程中所用材料的损失或损坏是由承包人的行为或疏忽造成的，则应由承包人自费修复这些损坏或弥补损失。

四、合同执行

37、竣工

37.1承包人应要求项目监理颁发工程的竣工证书。当项目监理确认工程已经完成时，他将向承包人颁发该证书。

38、接收

38.1项目监理颁发竣工证书后七（7）天内发包人应接收现场和工程。

39、最终帐目

39.1在缺陷责任期结束之前，承包人应向项目监理提交一份关于根据合同他应获得全部款项的详细帐目。如果此帐目正确完整，项目监理应在收到帐目后的五十六（56）天内颁发缺陷责任证书并证明应付给承包人的最终付款。如果帐目不合格，则项目监理应在五十六（56）天内发出一份需要修改和补充的内容清单。如果承包人再呈交的帐目仍不能令人满意，则项目监理应决定支付给承包人的金额并发出支付证书。

40、终止合同

40.1如果发包人或承包人一方严重违反合同，则合同的另一方可终止合同。

40.2严重违反合同的行为包括如下各项，但不限于此：

40.2.1现行的进度计划并未表明有停工而且项目监理也未授权停工，但承包人停止施工达二十八（28）天；

40.2.2项目监理指示承包人推迟工程进度而该指示在二十八（28）天内未予撤消；

40.2.3发包人或承包人破产或清偿，但为机构重组或联合的目的除外；

40.2.4项目监理签发支付证书后八十四（84）天内发包人未能向承包人支付该证书的金额；

40.2.5项目监理通知承包人如不修正某一缺陷将构成严重违反合同的行为，而承包人未能在项目监理决定的合理时间内修正此缺陷；

40.2.6承包人未能提供所要求的保证金；

40.2.7承包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达合同专用条款中规定的最大限额。

40.3合同任一方通知项目监理另一方有上述40.2款所列之外违反合同的行为时，项目监理将决定该行为是否属于严重违反合同的行为。

40.4尽管有上述规定，发包人可随时终止合同。

40.5一旦合同终止，承包人应立即停止施工，保证现场安全，并在合理时间内尽快撤离现场。

41、合同终止时的支付

41.1如果合同由于承包人严重违约而终止，项目监理应发出一份对已完工程和已定购材料的支付证书，但应扣除至发出该证书之日承包人所收到的预付款和合同专用条款中所表明的未完工程价值的一定比例。此后发生的误期赔偿费不再适用。如果应向发包人支付的金额超过了应向承包人支付的金额，则其差额成为承包人欠发包人的债务。

41.2如果发包人随意终止合同或发包人违约造成合同终止，项目监理应对承包人所完成工程和已定购材料的价值、迁移施工机械的合理费用、受雇于本工程人员遣返的费用以及承包人保护工程的费用发出支付证书，但至发出证书之日所支付的预付款应予扣除。

41.3如果承包人在投标过程或合同实施过程中参与了腐败或欺诈行为，那么发包人在发出十四（14）天期限的通知后可以终止本合同，并将该承包人逐出现场。本条款中：

41.3 .1“腐败行为”是指在招标采购或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西从而影响公职人员工作的行为；

41.3 .2 “欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标采购或合同执行从而损害发包人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使发包人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

42、财产

42.1如果承包人严重违约造成合同终止，则现场的所有材料、承包人拥有的设备、施工机械、临时工程和本合同的工程均应认为是发包人的财产，这些财产应由发包人处置。

43、合同失效

43.1如果由于爆发战争或发包人和承包人根本无法控制的事件而造成合同失效，项目监理将证明合同失效。收到此证明后，承包人应保证现场安全并尽快停止施工。对于在收到此证明前承包人所完成的工程和此后经发包人承诺交由承包人完成的工作，应向承包人支付相应费用。

第三部分   合同专用条款

一、关于权利和义务的说明：

（一）发包人义务

1、发包人职权：（1）对监理单位和承包人的工作进行监督及外部关系组织协调；（2）工程款支付的确认；（3）工程质量等级确认；（4）工程造价控制；（5）对不称职的施工、监理人员的更换。

2、发包人工作：发包人应协助承包人做好以下工作：（1）协助外地来洪承包人协调处理施工现场矛盾、障碍物清除；（2）协助外地来洪承包人做好施工所需用电、用水等方面的联系工作，用电、用水所发生的一切费用全部由施工企业承担；（3）督促承包人做好重要建筑物保护工作，处理好施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）。

发包人委托承包人办理的工作：根据施工需要，以书面形式委托。

（二）监理人义务

1、发包人委托的职权：（1）对本工程施工阶段的质量、安全、进度、造价、以及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调；（2）对工程违约事件索赔及费用、工期顺延的确认；（3）组织召开工程例会；（4）建议调换承包方不称职人员；（5）在保修期内督促承包人做好工程维修。

2、需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）增加工作量、工程设计变更等签证；（2）工程款支付；（3）下达工程开工、停工、复工令，工期顺延的确认；（4）工程质量等级认定。

（三）承包人义务

1、承包人按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供工程实施计划、报表及完成时间：进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包方及监理方提供详细的次月施工进度计划、本月已完工程量报表（含工程变更及签证预算）。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在整个合同实施过程中，承包人应对施工现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负全责。并就工程施工现场维护、照明、防护标志、警告信号等做出具体安排。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：负责采取有效措施对已完工工程的保护，并按发包人要求对建筑物外观美化，粉刷墙头标语及宣传横幅。并按农业开发项目管理规定设立项目工程编号、标志牌，费用由承包人承担，保护期间发生的损失，承包人自费修理。

（4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护及费用承担：按规定做好工程施工现场、地下管线和临近建筑物、古树名木的保护，费用由承包人在投标报价时根据现场查看情况考虑，否则施工过程中发生的该类费用，发包人不予以补偿。

（5）承包人在竣工后负责将临时设施拆除，建筑垃圾在竣工后一周内清理出场，恢复原状，其费用由承包人负责。

（6）实行用工承诺。保证在本工程施工期间与劳动者签订合法用工合同，不使用包工头带工作业，在进行劳务作业分包时保证使用有资质的劳务作业。保证不拖欠农民工人工资，工资支付周期小于30天。

二、其他说明：

第1条

1.1本合同中，项目监理将被授权承担调解员小组的作用。

合同名称：

合同编号：

合同内容简述：

（建设内容及地点）

发包人名称：

发包人代表：                     联系电话：

承包人名称：

承包人项目负责人：                资质等级及证书编号：

联系地址：                   联系电话：

项目监理单位：

项目监理姓名：                      联系电话：

项目监理地址：

第2条

2.1如下文件也构成本合同的一部分：

主要人员一览表，

现场调查报告，

主要设备一览表，

工程进度表。

第3条

工 期：

自签订合同起         日历天。

开工日期为：     年  月  日  。

第4条

发包人提供现场的日期为：     年  月  日  。

第5条

5.1本合同的仲裁机构为：双方同意的江苏省宿迁市合同仲裁委员会。

第6条

6.1收到中标通知书后七（7）天内承包人应提交本工程详细的进度计划。

6.2施工进度计划更新的周期为七（7）天，迟交更新的进度计划应扣留的金额为1000元人民币。

第7条

7.1缺陷责任期为 24个月，以验收合格之日起计算。

第8条

8.1项目监理应在14天内完成审核和证实承包人的月付款报告。

第9条

9.1计算利率与同期银行活期利息相同。

第10条

10.1实施本合同涉及的税种为：增值税等有关税种。

第11条

11.1工期延误:每延误1天从工程款中扣除1000元误期赔偿金，误期赔偿金限额为合同价的10%。

第12条

施工合同签定前，中标人必须向发包人提交履约保证金。

第13条

13.1发生本合同通用条款42.1款的情况时，为继续完成工程发包人将从应支付给承包人的款项中扣除剩余工程价值的一部分作为额外费用，该费用占剩余工程价值的比例为30%。

第14条

经确认的工程变更，其价款调整的办法：设计变更、发包方和监理方均认可的签证、招标图纸以外新增加的工程项目调整方法：①增加或减少工程量清单中已有的项目，无论增减幅度多大，均按投标时的单价进行增减；②相近或相似的工程项目，仅作主要材料变换的，也仅对变更后业主方指定产品的招标价差部分进行调整后并入结算价（含相关税费）；③清单中无此项的增加项：a依据投标报价中相应的人工、材料、机械价格及费用计取标准计算组成新增项目的结算价；b对于投标报价中相关价格、标准混乱或无法鉴别的，则按编制工程预算（招标控制价）相同的标准计算新增项目的预算价，以预算价下浮后确定新增项目的结算价，下浮率(1-中标价/招标控制价)×100%。

第15条

1、本项目涉及的所有材料设备安装前，均报备品牌型号，主要材料检测合格后经监理、业主方审核批准后，方可安装；为了确保产品质量，重要机电设备采购由监理单位、建设单位等相关部门共同参与。

2、为保证工程质量，渠道工程全部采用机械施工并配备自动配料机、除渠道工程外的构筑物全部使用商品混凝土。部分项目实施地点，因交通设施条件无法满足道路通行的，报价中包含二次转用所产生的所有费用，相关风险由承包人自行考虑。

3、本工程所有土方工程量，中标后不得调增，风险由承包人自行考虑。

4、完工验收前，承包人必须付清农民工工资，否则按拖欠工资的2倍收取合同违约金；引起上访或投诉造成恶劣影响，另处10000-20000元/次违约处罚。

5、工程竣工验收前，承包人必须提供工程结算书，经有资质的第三方造价咨询机构进行结算审核并出具审核报告，审核费用由承包人支付，收费标准参照苏价服[2014]383号文执行。

6、项目区公示牌、宣传牌、建筑物或构筑物铭牌、标示牌，中标后材质、规格尺寸、样式由主管部门统一提供。

7、施工过程中严禁施工车辆超载运输建筑材料，如造成道路、桥梁等损坏，责任由承包人承担。

8、如在施工过程中建筑物规格尺寸与实际地形不符需要调整的，承包人应及时以书面形式向监理单位提出变更申请，待批准后方可施工；承包人未履行变更申请擅自施工造成损失由承包人自行承担。

9、承包人在渠道高程放样应仔细复核数据并会同当地水利站、村组代表进行现场核对，如与图纸高程不符应及时与设计单位联系现场复核；否则因此造成的工程质量问题由承包人自行承担。

10、道路工程施工过程中，承包人要控制好纵横坡度，保证道路的平整度，路面不得出现积水现象，如出现积水现象，承包人拆除重做，费用由承包人自行承担。

11、承包人签订施工合同后7日内进场施工，否则视为不能履约，甲方有权解除合同并没收履约保证金，同时按相关规定进行处罚。

12、逾期未完成的按合同有关条款进行处罚。

13、农民工工资保证金按照苏建建管〔2016〕707号文件规定标准缴纳。

14、本工程采用固定单价合同形式，不因材料、人工、机械台班、规费、税金等费用调整改变合同单价。

15、如在施工过程中建筑物规格尺寸与实际地形不符需要调整的，承包人应及时以书面形式向监理单位提出变更申请，待批准后方可施工；承包人未履行变更申请擅自施工造成损失由承包人自行承担。

16、本工程中拆除的机电设备（如：变压器、配电柜、水泵、电动机、铸铁管、伸缩节、铸铁闸门、启闭机等）归发包人所有，承包人无权处置，承包人应按甲方要求运至指定地点存放。

第16条

承包人违约赔偿：

1、项目经理例会（监理例会），项目负责人、项目技术负责人、安全员必须参加，迟到交纳违约金500元/人次，无故缺席交纳违约金1000元/人次，二次以上加倍赔偿。项目负责人、项目技术负责人、安全员必须保证手机畅通，最好有备用联系方式，如发现二次联系不上后交纳违约金500元/人次，三次以上加倍赔偿。

2、为保证工程按规定工期完成，承包人根据清障情况、天气等制定合理可行的进度计划（总进度计划、月进度计划、周进度计划）并按计划施工。如果未及时上报计划，交纳违约金1000元/次；如果推迟竣工日期（从正式开工日算起，按照工期推算）交纳违约金1000元/天。

月实际工程进度未达到月进度计划的50%时，交纳违约金1万元/次并责令在下一月施工中完成，如超过两次以上发包人有权解除合同并不予退还履约保证金，已完成工程价款按70%结算。

3、项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员必须在施工现场，无故不在现场的（未履行请假手续），发包人及监理抽查发现不在岗的交纳违约金1000元/人次，项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员每月在岗时间不得低于22天。

4、凡是没有报验的工序或单元，擅自施工的，已完成部分拆除重做，同时交纳违约金1000万元/处。未按施工图纸要求施工的、擅自更改建筑物结构的、责令拆除，同时交纳违约金1000元/处，情节严重的加倍赔偿。

5、对于不按规范或规划要求施工的，交纳违约金1000元/处；情节严重的，拆除已建工程，加倍赔偿，造成的损失由承包人承担。

6、项目工程所进原材料，必须经监理检查同意后方可进场，并经有资质的检测机构检测合格后方可使用，如现场发现不合格材料的交纳违约金1000元/种类，同时拆除使用不合格材料所做工程；所剩不合格材料必须及时运离料场。

7、对检查出的工程质量问题，二次督查仍整改不到位的交纳违约金1万元。多次督查仍整改不到位，态度不端正，恶意顶撞监理和发包人，情节严重的，解除合同，并通报市、县交易中心。

8、安全文明施工措施落实不到位的，每个独立施工点交纳违约金1000元,情节严重的交纳违约金5000元；出现安全事故的，责任由承包人独立承担。

9、因施工给当地环境造成污染的，围堰拆除不到位的、建筑垃圾等清理不及时的，交纳违约金500元/处。

10、档案等有关资料不按照监理部通知整理和不能及时上报的交纳违约金1000元/次。

11、承包人在施工过程中，因关系协调不到位或因工程质量问题，在当地政府、群众中造成恶劣影响的，或被举报或投诉的，交纳违约金10000-20000元/次，严重的将加倍交纳违约金。

12、拖欠农民工工资，并引起上访或投诉造成恶劣影响，交纳违约金10000-20000元/次。

13、未按照发包人、监理要求安排人员、机械、材料进场进行施工的，交纳违约金10000-20000元/次。

14、机械设备应完好并备有备用机械设备，机械出现故障造成工程停工超过1天以上的，交纳违约金1万元/次。

十五、补充条款

（一）对承包人串通投标行为等的违约处罚

（1）承包人被举报或经检查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发包人应书面告知承包人。

（2）承包人应在接到发包人书面告知7日内，向发包人提供相关举证材料。如承包人未能在规定时间内举证或其举证材料不足以排除其存在串通投标或弄虚作假行为的，均视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付合同金额2%的违约金。

（3）承包人存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，承包人仍需按合同约定向发包人支付违约金。

（二）对承包人拖欠农民工工资行为的违约处罚

(1)施工企业按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金。

(2)施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。

(3)施工企业保证不克扣和拖欠农民工工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。

(4)实行人工费用和其它工程款分账管理制度，发包人按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。

(5)承包人应主动将农民工工资发放情况表报发包人审定。发包人对承包人实际支付农民工工资情况进行审查。

(6)承包人未按上述1、2、3款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向发包人支付实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。发包人未按上述4款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向承包人支付实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。

(三)对承包人转包违法分包行为的违约处罚

（1）承包人不得将承包工程进行转包或违法分包。承包人应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经发包人同意。发包人应在进场施工前严格核对进场施工队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场施工。

（2）实行承包人项目管理机构主要成员（包括项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员)现场考勤制度。项目管理机构主要成员(包括项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员)每月出勤率不低于22天，否则，应向发包人交纳违约金1000元/人/天。

（3）承包人存在合同违约行为的，应按合同约定向发包人支付违约金。发包人通过工程款结算方式，将承包人应支付的违约金扣除或从承包人交纳的履约保证金中扣除。

（4）相关行政监管部门、公共资源交易管理部门对工程发包、承包双方执行合同中关于禁止转包和违法分包的相关约定进行监督，依法查处违反转包和违法分包约定的行为。行政监管部门对项目管理机构主要成员进行考核监督管理，核查施工现场的主要管理人员与与承包人之间有无合法的人事和社会保险关系。对县重大工程项目实行人脸识别考勤。

（5）经核查，发现承包人存在法律法规及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市【2014】118号）第七条、第九条规定的转包、违法分包情形的，发包人应书面告知承包人。承包人应在接到发包人书面告知7日内，向发包人提供相关证明材料。如承包人未能在规定时间内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包或违法分包行为的，均视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付合同金额2%的违约金，并视情况制止转包违法分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，承包人仍需按合同约定向发包人支付违约金。承包人将工程转包、违法分包的，发包人有权终止合同。

（6）相关行政监管部门、公共资源交易管理部门对认定有转包和违法分包行为的项目依法采取以下措施：

（1）责令转包违法分包行为人改正，没收违反所得，并处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款。

（2）对转包违法分包行为人给予罚款的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。

（3）对转包违法分包行为人记不良行为记录一次，不良行为记录期内不得参与工程招投标，不得承接新的建设类业务，列入重点检查对象，加强日常监管。

（四）不良履约行为

（1）因承包人原因造成工期延误超过合同工期 10%以上的；

（2）工程质量验收不合格的；

（3）市级验收综合排名倒数前三名且存在以下行为之一：①工程质量验收不合格；②工程质量存在不合格经过整改的；

（4）拖欠农名工工资造成不良影响的；

（5）出现安全生产事故的；

（6）其它不诚信履约行为。

承包人有上述不良履约行为的,在以后的项目招标中将拒绝参加投标（拒绝参加投标的范围不仅限于发包人所招标的项目）。

工程廉政合同（一）

（发包人与承包人）

发包人：泗洪县农业农村局

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证 泗洪县2023年中央财政制种大县奖励资金项目-核心基地田间道路维护提升建设优质、高效、有序地进行，泗洪县农业农村局  （以下简称“发包人”），与承担泗洪县2023年中央财政制种大县奖励资金项目-核心基地田间道路维护提升（合同编号：             ）的承包人            （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行泗洪县2023年中央财政制种大县奖励资金项目-核心基地田间道路维护提升工程施工合同（合同编号：               ）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不准在承包人安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目转包或非法分包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受            对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

第八条  本合同一式陆份，承、发包双方各执贰份，送交督查单位贰份。

发  包  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）

法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）

或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）

单位地址：                         单位地址：

联系电话：                         联系电话：

签订日期：      年    月    日

工程安全生产合同

（发包人与承包人）

发包人：泗洪县农业农村局（ 以下简称“甲方” ）

承包人：                     （ 以下简称“乙方” ）

为在泗洪县2023年中央财政制种大县奖励资金项目-核心基地田间道路维护提升合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.严格执行《水利工程建设安全管理生产规定》（水利部令第26号）、《水电水利工程土建施工安全技术规程》（DL/T5371-2007）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）等相关规范、规程，切实做好安全防范工作，杜绝重大安全事故发生。

10．施工现场必须具有相关的安全警示标志牌及安全围档。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

日       期：                        日     期：

附件1：承包人现场主要施工管理人员表

项目管理机构主要成员

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 注册证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |
| 3 | 安全员 |  |  |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |

- 第四章   采购需求

项目属性：工程类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

本项目不接受进口产品。

（一）项目概况：

1.工程名称：泗洪县2023年中央财政制种大县奖励资金项目-核心基地田间道路维护提升

2.工    期：签订合同后30日历天内完成施工。

3.质    量：合  格

4.付款：施工合同签订后付合同价款的10%预付款（支付预付款同时承包人须向发包人提供同比例银行保函、保证保险或保证担保），待工程完工，经验收合格后，付至合同价款的80%；工程审计结束付至工程审定价款的97%；余款待缺陷责任期期满且无质量问题后一次性付清(无息)。

采购人可以采用数字人民币方式支付工程款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（二）项目实施方案等要求

根据采购项目具体特点和实际需要编制切实可行的施工组织总体设想、方案、施工方案及质量保证措施、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、劳动力、机械设备和材料投入计划、安全文明施工及环境保护措施，同时应对关键施工技术、工艺提出相应技术措施。

（1）施工组织总体设想、方案：方案内容完整，符合实际情况且优于规范要求得施工组织内容、方法与技术措施应完整、具体、合理应符合要求。

（2）施工方案及质量保证措施：根据本工程的现场实际情况提供施工方案及质量保证措施应全面、完整、合理、进度应符合要求。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施：对本次施工现场实际情况的施工进度计划和各阶段进度的保证措施等应完整、详细具体应符合要求。

（4）拟投入本工程的机械、设备的种类：拟投入本工程的机械、设备的种类是否齐全、数量是否满足工程施工要求、是否符合本地区施工现场特点。

（5）安全文明施工及环境保护措施：根据响应文件中提供的安全文明施工及环境保护措施等应完整、详细具体应符合要求。

（6）乙方应对采购、安装现场进行详细的踏勘，了解货物安装的具体位置，货物安装的具体范围、拆除加固工作是否完成、设备装卸的行进路线、运输、储存空间、 装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，其涉及的一切费用含在合同价中。

（7）包装要求及费用承担：按规范的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在合同价中， 由乙方承担与支付。

（8）供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、 〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

（9）对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。本项目无。

（三）安全文明施工及施工重点、难点和解决方案

（1）施工具体包含清单中全部内容，成交后根据采购人要求提交施工现场具体施工方案，并经采购人审核同意后方可进行施工。施工结束后对施工过程中破坏的绿化、道路、铺装项目进行恢复。以上所需费用包含在投标报价中，采购人不另行支付。

（2）成交人应保障采购人不承担因工程而发生的任何损害、赔偿和补偿，以及与此有关的一切索赔诉讼费或其他开支；如发生，都由承包人承担。在工程建设期间，应结合施工现场及周边的环境，做好文明施工工作。

（3）在施工中如有因成交人的原因所产生的项目量增加、变更等情况，由成交人承担费用。

（4）本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

（四）技术要求

（1）施工具体包含图纸和清单中全部内容，中标后根据采购人要求提交施工现场围挡和具体施工方案，并经采购人审核同意后方可进行施工。施工结束后对施工过程中破坏的绿化、道路、铺装项目进行恢复。以上所需费用包含在投标报价中，采购人 不另行支付。

（2）成交人应保障采购人不承担因工程而发生的任何损害、赔偿和补偿，以及与此有关的一切索赔诉讼费或其他开支；如发生，都由承包人承担。

（五）其他

工程量清单、图纸详见附件

- 第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合谈判文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合谈判文件要求 |
| 信用信息 | 符合谈判文件要求 |
| 供应商资质 | 符合谈判文件要求 |
| 拟选派项目负责人资质 | 符合谈判文件要求 |

二、符合性审查。谈判小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合谈判文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合谈判文件要求 |
| 工程量清单报价 | 格式、填写要求符合谈判文件及工程量清单规定 |
| 技术标准和要求 | 符合谈判文件要求 |
| 其他 | 符合谈判文件要求 |

三、评分办法—最低评标价法

（一）评标办法。本项目采用最低评标价法，谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

（二）详细评审。谈判小组按照谈判文件规定的评审标准，对各响应文件进行进一步评审和比较。

（三）评标结果。谈判小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按竞争性谈判文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的供应商为成交人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、响应声明及承诺函

二、供应商基本情况表

三、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、中小企业声明函

六、工程量清单报价

七、响应及偏离表

八、项目组成员

九、企业业绩

十、谈判所需其他材料

- 响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性谈判文件，我单位在参加本项目竞争性谈判活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目谈判时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按谈判文件要求提交响应文件，响应谈判文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、小微企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（工程  服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购代理机构）组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

1.备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.提醒：中小微企业声明函填写指导可参考：政府采购微课堂｜第十一讲《中小企业声明函》怎么填写？ https://mp.weixin.qq.com/s/j67jLMUey54bMdcC6rcamw

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、工程量清单报价（详见附件）

七、响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按谈判文件要求附相关人员证书。

九、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、谈判所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。