政府采购

竞争性磋商文件

| 项目名称： | 宿迁市2023年“智改数转”诊断服务监理采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321300-CXGC-C2023-0012 |

| 采购人： | 宿迁市工业和信息化局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏辰星工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2023年09月04日 |

目    录

第一部分  竞争性磋商邀请函	3

第二部分  供应商须知	7

供应商须知前附表：	7

一、总 则	7

二、竞争性磋商文件	8

三、响应文件的编制	9

四、响应文件的提交	12

五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款	12

六、磋商程序及最后报价	14

七、成交及合同签订	17

八、验收及付款	18

九、质疑与投诉	18

第三部分  评标办法	21

第四部分  采购需求	25

第五部分  合同格式及条款（草案）	31

第六部分  响应文件格式	41

封面	42

目录	43

一、磋商申请及声明	44

二、法定代表人授权委托书	45

三、供应商基本信息（附供应商营业执照副本和税务登记证（或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书复印件）	47

四、供应商资质（如有）	48

五、信用报告	49

六、报价一览表	50

七、明细报价表	51

八、中小企业或残疾人福利性单位声明函	52

九、技术响应偏离表	54

十、项目实施方案	55

十一、质量保证及售后服务方案	56

十二、项目组人员	57

十三、供应商承担类似项目业绩一览表	59

十四、企业获奖情况	60

十五、磋商所需的其他资料	61

# 第一部分  竞争性磋商邀请函

项目概况

宿迁市2023年“智改数转”诊断服务监理采购项目的潜在供应商应在宿迁市发展大道新上海大世界8幢2楼获取采购文件，并于2023年09月15日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-321300-CXGC-C2023-0012

（二）项目名称：宿迁市2023年“智改数转”诊断服务监理采购项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：60万元

（五）最高限价（如有）：60万元

（六）采购需求：详见第四部分采购需求。

具体详见采购需求部分。

（七）合同履行期限：从宿迁市2023年度“智改数转”诊断服务实施开始至通过验收为止，服务期满后仍需配合采购人做好整个项目的竣工验收工作。

（八）本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

落实的政府采购政策：

☑本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

□供应商提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“供应商须知”-“最后报价”条款），用扣除后的价格参加评审。

（九）本项目 □ 是 ☑ 否接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（三）本项目的特定资格要求：2023年宿迁市“智改数转”诊断服务项目的中标单位不得参与本项目；与2023年宿迁市“智改数转”诊断服务项目的中标单位有股权关系、管理关系的企业也不得参与本项目投标。

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“供应商信用信息”查询结果为准）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关申请均无效。

三、评标办法

本项目采用综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。

四、获取采购文件

（一）采购文件提供时间：2023年09月05日至2023年09月11日,09:00—12:00，14:30—18:00（周末、节假日除外）。

（二）获取地点：江苏辰星工程项目管理有限公司（宿迁市发展大道新上海大世界8幢2楼）

（三）获取方式：现场或微信获取，（微信号:15305249668）。

获取时需提供下列材料：

企业营业执照副本或事业单位法人登记证书复印件、法定代表人证明或法人授权委托书附法定代表人及法人授权代表身份证复印件，以上材料均需加盖公章。

本项目共分一个包。供应商未按要求获取采购文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

（四）联系人：夏晓艳，联系电话：15305249668。

五、响应文件提交截止时间、磋商时间和地点

（一）响应文件提交截止时间及磋商时间：2023年09月15日15:00

（二）磋商地点：宿迁市发展大道新上海大世界8幢2楼

（三）响应文件接收人：夏晓艳  联系电话：15305249668

供应商应在响应文件提交截止时间前将响应文件递交至指定地点，逾期提交的，采购人不予受理。

六、采购公告（采购文件公告）期限

本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起五个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网。

七、其他补充事宜

（一）供应商信用信息

1. 信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

2. 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

3. 信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

4. 信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。

（二）财政部门监督电话：0527-84363063。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宿迁市工业和信息化局

地址：宿城区太湖路181号

联系方式：蔡锋 15751706008

2.采购代理机构信息

名称：江苏辰星工程项目管理有限公司

地址：宿迁市发展大道新上海大世界8幢2楼

联系方式：15305249668

3.项目联系方式

项目联系人：夏晓艳（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

电话：15305249668

# 第二部分  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | / |
| 2 | 项目类别 | 本项目为 □ 货物 ☑ 服务 □ 工程 采购。 |
| 3 | 保证金 | 本项目不收取保证金。 |
| 4 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 5 | 响应文件份数 | 纸质响应文件共3份，其中：1份正本，2份副本。 |
| 6 | 磋商时携带资料 | 供应商在规定的时间和地点准时参加磋商，并在响应文件接收截止时间前提供以下资料：（1）响应文件；（2）法人代表（或授权委托人）居民身份证原件。（3）根据竞争性磋商文件要求需提供的其他资料。 |
| 7 | 评分办法 | 综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。 |
| 8 | 分包要求 | □ 允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例。 ☑ 不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 参照发改办价格[2002]1980号文收取代理服务费，评审费据实支付，由采购人支付（可以采用数字人民币）。 |
| 10 | 其他 | 1.本磋商文件设置“□”的,以□内打√项内容为准。2.装订要求：除特别说明外，响应文件均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

第一部分：竞争性磋商邀请函；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款（草案）；

第六部分：响应文件格式。

6、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

7、磋商文件的修改

7.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.2磋商文件的修改将以通过书面形式通知所有已获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

7.3供应商应及时获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

7.4为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商。

7.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

## 三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

8.2响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、交货期（工期）、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

9、响应文件构成

9.1资格、资质证明文件

9.1.1响应声明及承诺函；

9.1.2法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书；

9.1.3中小企业或残疾人福利性单位声明函；

9.1.4供应商认为与本项目相关的其他资格证明资料。

9.2报价文件

9.2.1报价一览表;

9.2.2明细报价表。

9.3技术文件

9.3.1根据评分标准内容自行编制（格式自拟）；

9.3.2服务事项清单（格式自拟）；

9.3.3供应商项目管理、技术及服务人员一览表；

9.3.4技术响应偏离表。

9.4商务文件

9.4.1供应商承担的类似项目业绩一览表，提供中标（成交）通知书和业绩合同资料；

9.4.2其他商务文件。

9.5供应商认为有必要提供的其它材料。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）以上材料加盖供应商单位公章。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但响应文件中未包含相关资料的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的格式、份数、签署、装订和密封要求

10.1响应文件的格式

供应商需按照上述响应文件构成顺序编制响应文件，并按磋商文件中提供的格式填写竞标函、授权委托书、报价一览表等材料。为方便评审，供应商应编制响应文件目录和页码。

10.2响应文件的份数和签署要求

10.2.1响应文件包括：正本一份，副本二份。供应商应严格按照供应商须知的要求准备响应文件，每份响应文件封面显著处须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准。

10.2.2除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有响应单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

10.3响应文件的密封和装订

10.3.1除特别说明外，全套响应文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

10.3.2供应商应将全套响应文件密封包装，并应在骑缝处加盖供应商公章。密封件外层正面需注明供应商名称、响应项目名称等字样，因标注不清而产生的一切后果由供应商自负。

10.3.3若响应文件未按第10.2条款和第10.3条款要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

11、响应文件的价格部分

11.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

11.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：服务本身、人工费、服务费、交通费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

11.3报价注意事项：

11.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

11.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

12、保证金

本项目不收取保证金。

13、响应有效期

13.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效标处理。

13.2在特殊情况下，采购人于原有响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商文件有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

## 四、响应文件的提交

14、响应文件的提交

14.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将响应文件在磋商文件规定的递交截止时间前送达指定磋商地点，未及时送达的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。采购单位（采购代理机构）对响应文件误投或过早开启的概不负责

14.2除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

14.3响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前完成递交的最后一份响应文件为准。

14.4采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15、响应文件被拒绝接收的情形

15.1在磋商文件规定的响应截止时间后递交的响应文件。

## 五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

16、无效标条款

16.1  供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

16.2  响应文件签署、盖章、装订、密封不符合竞争性磋商文件要求的；

16.3  未按竞争性磋商文件要求提供响应文件；

16.4  报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

16.5  响应文件出现重大偏离，未对竞争性磋商文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

16.6  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.7  供应商有本竞争性磋商文件规定的恶意串通情形的；

16.8  其它磋商小组认为有必要取消的申请；

16.9  法律、法规规定的其它情况。

17、废标条款

17.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合18条情形除外）；

17.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

17.4因重大变故，采购任务取消的。

18、供应商不足三家情形处理

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）、采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

19、取消成交候选人资格条款

19.1提供虚假材料谋取成交的；

19.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

19.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

19.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

19.6法律、法规规定的其它情况。

20、恶意串通的情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 六、磋商程序及最后报价

21、磋商会议

21.1采购单位（采购代理机构）按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。

21.2磋商会议由代理机构项目负责人主持。

21.3供应商应委派法定代表人或授权委托代理人携带身份证原件参加磋商活动，参加磋商的人员须持本人身份证原件签名报到。

21.4开标时，由采购人及供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况。对检查未通过的，采购人或采购代理将拒绝并原封退回其响应文件。

22、磋商小组

采购单位应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

23、磋商原则

磋商小组成员按照“客观、公正、审慎”的原则进行独立评审。

24、磋商程序

24.1   磋商会议流程

24.1.1宣读会议纪律；

24.1.2公布供应商名单；

24.1.3采购人及供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；

24.1.4拆封响应文件；

24.1.5磋商会议结束。

24.2  磋商程序

24.2.1磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

24.2.2磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将通过书面形式告知有关供应商。

未实质性响应的认定，需经磋商小组以少数服从多数的原则做出结论。磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

24.2.3磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与明细报价表内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正明细报价表。

24.2.4磋商。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动（须经采购人代表确认）采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25、最后报价

25.1磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中加盖出具单位公章）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

25.2二轮（多轮）报价人员须是供应商法定代表人或其授权代表（核对居民身份证），最后报价全部在现场进行。因供应商原因导致逾期报价或报价未成功的，视为供应商退出磋商，磋商小组应将其作为无效标处理。

25.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。供应商分项报价按首次报价与最后报价调整比例进行同比调整。

26、推荐成交候选人

在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐3名成交候选人（符合供应商须知18条情形的推荐2名成交候选人）。

27、保密

磋商小组及评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 七、成交及合同签订

28、确定成交供应商

28.1在成交结果公告期届满前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商。

28.2磋商小组根据本磋商文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

29、成交通知书

29.1成交结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，采购单位、采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

30、签订和公告合同

30.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

30.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

31、履约保证金

31.1本项目不收取履约保证金。

32、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

## 八、验收及付款

33、验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

34、付款

按照以下第（2）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：/

（2）服务类项目

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：供应商向采购人提交最终第三方绩效评价结论报告后15个工作日内，付清至合同总价款（无息）.

（3）工程类项目

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：/

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

## 九、质疑与投诉

35、质疑与投诉

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：宿迁市政府采购网线上接收或现场接收或邮寄接收

联系部门：宿迁市工业和信息化局/江苏辰星工程项目管理有限公司

联系电话：15751706008/15305249668（1563603142@qq.com）

通讯地址：宿城区太湖路181号/宿迁市发展大道新上海大世界8幢2楼

35.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉的接收方式：宿迁市政府采购网线上接收或现场接收或邮寄接收。

# 第三部分  评标办法

综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、初步评审。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函 | 符合磋商文件要求 |
| 供应商资质 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| 报价一览表及报价 | 格式、填写要求符合磋商文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

3、详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00 | 所有通过评审的有效投标报价的最低报价为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 技术响应 | 快速响应服务能力 | 3.00 | 针对本项目的监理服务场所及技术人员在1小时内响应、应急能力强得3分，在2小时内响应、应急能力较强得1分，超过2小时响应、应急能力较弱的得0分；最高3分（需提供落实方案及相关证明材料，否则不得分） |
|  | 供应商服务能力 | 5.00 | 投标单位入选过服务机构资源池（如：省工业互联网服务资源池、省智能制造领军服务机构、市“智改数转”服务商等），省级及以上有一项得2分、市级有一项得1分，本项最高5分。提供证书、批文或网页截图（需注明网址）等证明材料，证明材料加盖公章。提供证书或批文复印件加盖公章。 |
|  | 人员服务能力 | 16.00 | 1. 总监理工程师参加过类似诊断或监理项目，且具有智改数转相关技术高级职称，得3分；为工信部、省工信厅智改数转领域专家库成员，得3分；具有信息系统监理师资格证书，得2分。本项最高得8分。 2. 项目团队除项目总监理工程师外具有智改数转相关技术中级及以上专业职称，信息系统监理师资格证书、全国两化融合管理体系技能合格证书或两化融合管理体系贯标咨询证书或同类人才证书的技术人员、智能制造能力成熟度评估师证书，每提供一份得 1分，本项最高得8分。（如存在一人多证情形的不重复计分） 以上材料需提供职称证书（聘书或相关证明）、与投标单位签订的劳动合同和近六个月社保缴费记录等材料，因所提供证明材料不全或内容不明，不得分。智能制造（两化融合）相关技术领域包括：机械、装备、计算机、企业管理、软件、控制、云计算、大数据、人工智能等。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 8.00 | 自2020年1月以来，供应商承担过类似监理服务项目，有类似监理服务业绩，每提供一份得2分，最高得8分。 注：提供合同及相关业绩任意一张结算发票复印件并加盖供应商公章，日期以合同签订时间为准。 |
| 项目实施方案 | 项目理解 | 10.00 | 供应商基于对智能制造和两化融合相关国家标准、智改数转诊断服务工作、宿迁市企业智改数转现状以及相关政策的理解和认识的描述和说明： 理解分析准确、认识深刻到位、专业性强、深入程度高的得10分； 理解分析较准确、认识深刻较到位、专业性较强、深入程度较高的得6分； 理解分析不够准确、认识深刻不够到位、专业性一般、深入程度一般的得2分；理解分析无描述的得0分。 |
|  | 服务方案 | 24.00 | 1. 供应商针对本项目需求提出监理服务方案思路及内容的描述和说明： 方案科学、内容完整、可操作性高、与用户需求贴合度高的得8分； 方案较科学、内容较完整、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得5分； 方案不够科学、内容不够完整、可操作性一般、与用户需求贴合度一般的得2分； 方案内容无描述的得0分。 2. 供应商针对本项目需求提出评价服务工作范围的描述和说明： 工作范围清晰、目标明确、可操作性高、与用户需求贴合度高的得8分； 工作范围较清晰、目标较明确、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得5分； 工作范围不够清晰、目标不够明确、可操作性一般、与用户需求贴合度一般的得2分； 方案内容无描述的得0分。 3. 供应商针对本项目需求提出评价所依据的标准的描述和说明： 依据标准规范完整、可操作性高、与用户需求贴合度高的得8分； 依据标准较规范完整、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得5分； 依据标准不够规范完整、可操作性一般、与用户需求贴合度一般的得2分； 方案内容无描述的得0分。 |
|  | 应对措施方案 | 7.00 | 供应商针对本项目需求提出应对措施方案，包括但不限于针对本项目中难点的分析及评价服务应对措施情况等的描述和说明； 方案合理、细节清晰、可操作性强、与用户需求贴合度高的得7分； 方案较合理、细节较清晰、可操作性较强、与用户需求贴合度较高的得4分； 方案不够合理、细节不够清晰、可操作性差、与用户需求贴合度一般的得2分； 其他情况或没有内容的得0分。 |
|  | 验收方案 | 7.00 | 供应商针对本项目实际提出验收方案，包括但不限于对评价服务工作验收的方案等的描述和说明； 方案合理、细节清晰、可操作性强、与用户需求贴合度高的得7分； 方案较合理、细节较清晰、可操作性较强、与用户需求贴合度较高的得4分； 方案不够合理、细节不够清晰、可操作性差、与用户需求贴合度一般的得2分； 其他情况或没有内容的得0分。 |
|  | 智改数转发展报告编制方案 | 5.00 | 供应商针对本项目提出宿迁市智改数转发展报告编制方案，包括但不限于对智改数转发展报告编制方案等的描述和说明： 方案合理、思路开阔、条理清晰、与用户需求贴合度高的得5分； 方案较合理、思路较开阔、条理较清晰、与用户需求贴合度较高的得3分； 方案不够合理、思路不够开阔、条理不够清晰、与用户需求贴合度一般的得1分；方案内容无描述的得0分。 |
|  | 信息技术服务措施 | 5.00 | 供应商针对本项目提出信息技术服务措施，提供相应的信息化工具或平台辅助，确保诊断项目进度可控，过程透明，在服务期间内，利用信息技术手段提升监理服务质量进行描述和说明： 具有监理或第三方绩效评价服务平台（或信息化工具）实现线上平台对诊断服务机构主要服务流程材料收集，实现对诊断进度和诊断参与人员进行查看的得5分； 基本实现线上对诊断服务机构主要服务流程材料收集，基本实现对诊断进度和诊断参与人员进行查看的得3分； 实现线上材料收集不完整，对诊断进度和诊断参与人员无法查看的，得1分； 未提供相关线上平台（或信息化工具）的得0分。 注：方案可采用书面或视频形式，视频时间不超过5分钟，视频以avi、mp4格式存储于U盘中，单独密封（注明供应商名称）与响应文件一起递交。（评审时供应商不得要求进入评审室） |

4、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

# 第四部分  采购需求

一、项目概况

（一）项目简介

为贯彻落实省工信厅《制造业智能化改造和数字化转型诊断工作指引（2023年版）的通知》和《宿迁市制造业智能化改造和数字化转型三年行动计划（2022-2024年）》（宿政办发〔2021〕69号）工作要求，规范、有序开展制造业企业智能化改造和数字化转型诊断服务。为更好地做好“智改数转”诊断服务工作，需要引入第三方监理机构，对诊断机构的诊断服务进行全程监理，确保“智改数转”诊断服务工作取得扎实成效。

（二）服务期限：从宿迁市制造业“智改数转”2023年度诊断服务实施开始至通过验收为止，服务期满后仍需配合采购人做好整个项目的竣工验收工作。

（三）付款方式：

1.合同签订后采购人向供应商支付合同价30%的预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；供应商向采购人提交最终第三方绩效评价结论报告后15个工作日内，付清至合同总价款（无息）。

2. 对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户，供应商未按要求向采购人提供发票的，采购人有权不予付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人有权从应付款项中直接扣除应由供应商承担的违约金及其他相关款项。

二、项目采购需求

（一）项目服务内容

供应商负责“智改数转”诊断服务的监督、协调和评价，对中标宿迁市制造业“智改数转”2023年度诊断服务项目机构的诊断服务质量、进度、结果产出等进行监督，保证诊断服务机构服务行为符合国家法律法规、国家“智改数转”相关标准要求，确保诊断服务顺利实施完成，实现“智改数转”诊断服务项目目标。

供应商对诊断服务机构提供的每家企业的诊断报告进行审验，对服务的客户满意度进行调研，综合评价诊断服务机构诊断服务成效，形成“智改数转”诊断服务项目第三方绩效评价总结报告，诊断服务企业数量如下：

2023年宿迁市“智改数转”诊断服务项目被诊断服务企业800家。

（二）服务要求

对诊断服务机构服务进行监督管理、指导和评价，采取相应的管理措施，保证诊断机构服务行为符合国家法律法规和有关政策，符合国家智能制造和数字化相关标准要求，制止诊断行为的随意性和盲目性，促使诊断服务的进度、质量按计划（合同）实现，确保诊断行为合法、科学、合理和有效。

1.组织及总体技术方案的质量控制

1）协助审查各诊断服务机构实际诊断实施方案与投标书、合同的一致性；

2）在技术上、质量上和风险上进行分析和评估，为诊断服务机构和被诊断企业提供建议；

3）协助审查各诊断服务商提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

4）组织相关方根据招标方案和合同要求，制定诊断服务过程规范、报告结构规范、文档验收规范、人员投入规范、绩效评价规范。

5）监理机构需按根据采购方的需求对诊断报告组织专家评审。

2.诊断服务质量控制

1）组织措施：在诊断服务的过程进行关键节点质量监控，识别风险、提供建议。

2）诊断报告、文档、资料的质量控制

监督诊断服务机构在实施过程中采用统一的诊断标准，确保所有相关文件标准性和规范化，诊断过程中，提出被诊断企业的参与人员要求，在诊断服务项目验收时，应监督各诊断服务商提交符合规定的诊断服务报告，对每家企业诊断报告进行结构和内容审核，评价分析项目进展，企业需求与服务匹配风险，根据咨询监理情况及时向诊断服务机构提出改进建议，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目成套资料，包括印刷本和电子版。

3）绩效评价：诊断完成后，组织被诊断企业填写的《服务商诊断服务满意度调查表》，获取企业对诊断报告和服务的评价作为验收依据，通过召开座谈会、现场走访企业、发放调查问卷等形式收集企业反馈、建议和意见，并进行汇总分析，提出改善建议，形成绩效评价报告。

4）评价总结：收集各诊断服务机构的诊断情况和相关监理材料和成果进行汇总分析，组织县（市、区）工信部门和被诊断企业对诊断商的服务满意度进行评分，形成智改数转诊断服务项目监理工作总结报告和宿迁市智改数转发展报告（2023年）；评估诊断服务对企业智改数转的转化作用，包括已实施、正在实施、列入企业规划或计划项目的分析，也包括相关示范标杆创建和培育对象分析。

5）监督诊断服务商按照合同要求履行，监督本次智改数转诊断服务工作按国家、省、市相关要求开展，督促未通过验收的服务机构重新入企诊断，确保诊断服务数量及质量。

3.进度协调控制

1）组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任，确保800家企业参加诊断，如发现问题，及时向采购方反馈，定期召开监理会议跟踪进度，确保诊断服务如期完成。

2）审查各诊断服务机构编制的工作进度计划：分析诊断进度计划是否能满足合同工期及总进度计划的要求。要根据诊断服务商所能提供的专家和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，如发现计划未落实，应及时报告宿迁市工业和信息化局，要求诊断服务机构采取应急措施满足诊断服务的需求。

3）诊断服务进度的现场检查：采用定期或随机的方式对进度计划的执行情况、关键节点跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。

4）向被诊断企业所在地工信部门负责智改数转诊断工作的主管科室报告诊断工作推进情况，每月不少于2次，对诊断过程中出现不符合合同的重点事件进行专题汇报。

4.诊断服务合同管理

合同管理是诊断服务进度、控制诊断服务总体投入、保证诊断服务质量的有效途径之一。通过合同管理，督促诊断服务机构在各个阶段按照合同要求保证专家配备及人员投入，保证各阶段目标按合同实施，减少采购人风险和不符合合同条款约定的行为，控制诊断服务结算等。

5.信息安全、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括业主文件、服务机构的文件、诊断现场的现场记录、会议记录、验收情况及备忘录等等。信息管理主要措施要求如下：

1）制定详细的文档收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，对诊断服务商的文档管理提出标准化和制度化要求，由专人负责监督文档和信息的收集、分类、整理储存及传递工作。

2）在项目实施过程中做好监理日记和大事记。

3）做好双方合同、过程协调会议、验收报告等各类往来文件的存档。

4）立足于诊断现场，加强动态信息管理，对诊断现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促诊断服务机构的人员和资源到位，促使诊断服务机构按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投入的控制。

5）建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向业主及有关各方报送。

6）诊断报告评审，诊断服务机构完成诊断报告编写后，协助建设单位进行诊断报告形式审查。

（三）进度计划

对智改数转诊断服务进行监督，在诊断服务机构诊断服务工作结束后的15个工作日内完成绩效评价工作，并递交智改数转诊断服务项目监理工作总结报告。

（四）其他服务要求

1.项目服务团队要求

监理机构在服务执行过程中要保持项目组人员的稳定，未经采购方书面允许不得随意更换关键项目成员。对不称职的监理人员按采购单位要求必须1个工作日内无条件更换。所有项目服务团队成员必须参与现场监理服务。

1）总监理工程师：要求具有项目相关专业领域、丰富经验的专家，要求至少配备1名。

2）其他服务团队成员：除项目总监理工程师外，其他服务团队成员要求具有项目相关专业领域、丰富经验的团队骨干人员，服务团队成员充足、专业能力突出，配置合理；能有力支撑本项目工作，保障服务成果质量，要求至少8名。

3）监理机构需要跟踪每一次诊断现场的记录、图片及诊断商、企业方的签字确认等，做好资料留存。到访“智改数转”被诊断服务企业每家1次以上，现场核实智改数转诊断服务情况。

2.对评价工作中收集的各类文档、资料、数据及相关信息承担保密责任和法律责任，并承诺未经书面许可，不得对外泄露。

3.成交供应商具有快速响应服务能力，制定合理的工作实施计划，不得因为服务团队成员职责和时间交叉影响评价工作进度。

4.提出为完成智改数转诊断项目监理工作需要提供的保障条件，包括工作环境要求、人员要求等。

三、综合说明及其它要求

1.响应文件中提供详细的服务方案、人员配备方案、服务质量承诺等。对招标文件中提出的全部技术规范要求及服务要求做出承诺，如果对其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.保密要求：成交供应商对项目服务内容中的调研及评价成果保密工作充分重视，避免任何形式的涉密行为，对因成交供应商原因所造成的泄密结果，成交供应商应承担全部责任。

3.知识产权要求：中标人须保证采购人在使用、接受该服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负责处理并负全部责任。中标人所出具的监理工作报告和智改数转发展报告知识产权归属采购人所有。

4.响应总报价包含但不限于以下费用：人员劳务、设施设备、专家评审、交通、食宿、保险、税金、利润等为提供监理服务所需的全部费用；相关伴随服务、售后服务等一切费用，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

# 第五部分  合同格式及条款（草案）

宿迁市2023年“智改数转”诊断服务监理

采

购

项

目

合

同

委托方：宿迁市工业和信息化局  （以下简称“甲方”）

受托方：                      （以下简称“乙方”）

2023年9月 日，  宿迁市工业和信息化局   以   竞争性磋商  对   宿迁市2023年“智改数转”诊断服务监理采购项目  进行了采购。经   评标委员会  评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   宿迁市工业和信息化局   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一章  合同标的

第一条  本合同标的为甲方的 宿迁市2023年“智改数转”诊断服务监理采购项目 ，包括以下内容：

乙方负责“智改数转”诊断服务的监督、协调和评价，对中标宿迁市制造业“智改数转”2023年度诊断服务项目机构的诊断服务质量、进度、结果产出等进行监督，保证诊断服务机构服务行为符合国家法律法规、国家“智改数转”相关标准要求，确保诊断服务顺利实施完成，实现“智改数转”诊断服务项目目标。

乙方对诊断服务机构提供的每家企业的诊断报告进行审验，对服务的客户满意度进行调研，综合评价诊断服务机构诊断服务成效，形成“智改数转”诊断服务项目第三方绩效评价总结报告，诊断服务企业数量如下：

2023年宿迁市“智改数转”诊断服务项目被诊断服务企业800家。

第二条  服务要求：

乙方应按以下要求履行监理服务：

对诊断服务机构服务进行监督管理、指导和评价，采取相应的管理措施，保证诊断机构服务行为符合国家法律法规和有关政策，符合国家智能制造和数字化相关标准要求，制止诊断行为的随意性和盲目性，促使诊断服务的进度、质量按计划（合同）实现，确保诊断行为合法、科学、合理和有效。

1.组织及总体技术方案的质量控制

1）协助审查各诊断服务机构实际诊断实施方案与投标书、合同的一致性；

2）在技术上、质量上和风险上进行分析和评估，为诊断服务机构和被诊断企业提供建议；

3）协助审查各诊断服务商提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

4）组织相关方根据招标方案和合同要求，制定诊断服务过程规范、报告结构规范、文档验收规范、人员投入规范、绩效评价规范。

5）监理机构需按根据采购方的需求对诊断报告组织专家评审。

2.诊断服务质量控制

1）组织措施：在诊断服务的过程进行关键节点质量监控，识别风险、提供建议。

2）诊断报告、文档、资料的质量控制

监督诊断服务机构在实施过程中采用统一的诊断标准，确保所有相关文件标准性和规范化，诊断过程中，提出被诊断企业的参与人员要求，在诊断服务项目验收时，应监督各诊断服务商提交符合规定的诊断服务报告，对每家企业诊断报告进行结构和内容审核，评价分析项目进展，企业需求与服务匹配风险，根据咨询监理情况及时向诊断服务机构提出改进建议，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目成套资料，包括印刷本   本和电子版。

3）绩效评价：诊断完成后，组织被诊断企业填写的《服务商诊断服务满意度调查表》，获取企业对诊断报告和服务的评价作为验收依据，通过召开座谈会、现场走访企业、发放调查问卷等形式收集企业反馈、建议和意见，并进行汇总分析，提出改善建议，形成绩效评价报告。

4）评价总结：收集各诊断服务机构的诊断情况和相关监理材料和成果进行汇总分析，组织县（市、区）工信部门和被诊断企业对诊断商的服务满意度进行评分，形成智改数转诊断服务项目监理工作总结报告和宿迁市智改数转发展报告（2023年）；评估诊断服务对企业智改数转的转化作用，包括已实施、正在实施、列入企业规划或计划项目的分析，也包括相关示范标杆创建和培育对象分析。

5）监督诊断服务商按照合同要求履行，监督本次智改数转诊断服务工作按国家、省、市相关要求开展，督促未通过验收的服务机构重新入企诊断，确保诊断服务数量及质量。

3.进度协调控制

1）组织措施：乙方须建立进度控制协调制度，落实进度控制责任，确保800家企业参加诊断，如发现问题，及时向甲方反馈，定期召开监理会议跟踪进度，确保诊断服务如期完成。

2）审查各诊断服务机构编制的工作进度计划：分析诊断进度计划是否能满足合同工期及总进度计划的要求。要根据诊断服务商所能提供的专家和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，如发现计划未落实，应及时报告甲方，要求诊断服务机构采取应急措施满足诊断服务的需求。

3）诊断服务进度的现场检查：采用定期或随机的方式对进度计划的执行情况、关键节点跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。

4）向被诊断企业所在地工信部门负责智改数转诊断工作的主管科室报告诊断工作推进情况，每月不少于2次，对诊断过程中出现不符合合同的重点事件进行专题汇报。

4.诊断服务合同管理

合同管理是诊断服务进度、控制诊断服务总体投入、保证诊断服务质量的有效途径之一。通过合同管理，督促诊断服务机构在各个阶段按照合同要求保证专家配备及人员投入，保证各阶段目标按合同实施，减少甲方风险和不符合合同条款约定的行为，控制诊断服务结算等。

5.信息安全、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，乙方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括业主文件、服务机构的文件、诊断现场的现场记录、会议记录、验收情况及备忘录等等。信息管理主要措施要求如下：

1）制定详细的文档收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，对诊断服务商的文档管理提出标准化和制度化要求，由专人负责监督文档和信息的收集、分类、整理储存及传递工作。

2）在项目实施过程中做好监理日记和大事记。

3）做好双方合同、过程协调会议、验收报告等各类往来文件的存档。

4）立足于诊断现场，加强动态信息管理，对诊断现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促诊断服务机构的人员和资源到位，促使诊断服务机构按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投入的控制。

5）建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向甲方及有关各方报送。

6）诊断报告评审，诊断服务机构完成诊断报告编写后，协助建设单位进行诊断报告形式审查。

6. 项目服务团队要求

乙方在服务执行过程中要保持项目组人员的稳定，未经甲方书面允许不得随意更换关键项目成员。对不称职的监理人员按甲方要求必须1个工作日内无条件更换。所有项目服务团队成员必须参与现场监理服务。

1）总监理工程师：要求具有项目相关专业领域、丰富经验的专家，要求至少配备1名。

2）其他服务团队成员：除项目总监理工程师外，其他服务团队成员要求具有项目相关专业领域、丰富经验的团队骨干人员，服务团队成员充足、专业能力突出，配置合理；能有力支撑本项目工作，保障服务成果质量，要求至少8名。

3）乙方需要跟踪每一次诊断现场的记录、图片及诊断商、企业方的签字确认等，做好资料留存。到访“智改数转”被诊断服务企业每家1次以上，现场核实智改数转诊断服务情况。

第三条  咨询方式：乙方根据甲方的项目任务及其他相关需求，提供监理、现场咨询、调查研究、撰写报告等服务。

第二章  双方的权利义务

第四条　双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定    为乙方项目联系人。

第五条  为了做好对甲方的服务，乙方向甲方派出项目总评价顾问（姓名）         、以及其他技术人员共     名，具体履行本合同约定的义务。本合同中确定的服务人员未经甲方同意乙方不得擅自变更，否则甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

第六条  乙方派出的人员归乙方管理，与甲方无任何直接或间接的雇佣、人事委托代理以及劳动关系。乙方派出的人员在提供服务中对甲方及其他方造成人身、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

第七条  乙方派往甲方的人员应当具备完成本项目服务所需的相应资质、技术能力，如不具备，甲方有权要求调换，或者单方解除合同并不支付任何费用。

第八条   乙方应当按照合同约定的期限和要求完成服务成果，确保按时、按质、按量，未达合同要求的，甲方视情扣除或拒绝支付相应的咨询费，因甲方原因所致的除外。

第九条   乙方有权要求甲方提供完成服务所需必要的工作场所、设施设备、背景资料等，甲方应当给予支持。

第十条   乙方有权按本合同约定向甲方收取服务费用。

第十一条  甲方有权对乙方人员的工作过程进行监督检查，但不得干扰乙方正常的活动。甲方对乙方及其人员提供服务的质量有权提出异议和改进建议，对达不到要求的服务人员，甲方可随时直接向乙方提出退换调整的意见，乙方应在 1 日内做出调整。

第十二条  甲方有权要求乙方在合同约定的服务期限内履行服务行为或服务成果，乙方不得拖延。

第十三条  本合同项目完成后，全部技术成果和知识产权归甲方所有，具有独占排他权。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式擅自使用，否则由此给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

第十四条  甲方应按照本合同的约定向乙方按时、足额支付服务费。

第三章  合同的履行期限和进度要求

第十五条  本合同履行期限自     年   月   日至    年   月   日。

进度要求: 从宿迁市制造业“智改数转”2023年度诊断服务实施开始至通过验收为止，服务期满后仍需配合甲方做好整个项目的竣工验收工作 。

进度计划：对智改数转诊断服务进行监督，在诊断服务机构诊断服务工作结束后的15个工作日内完成绩效评价工作，并递交智改数转诊断服务项目监理工作总结报告。

第四章  监理服务费及支付方式

第十六条  乙方合同约定完成监理服务项目的，甲方向乙方支付服务费用（含税价）共计人民币                   元整（￥：        元）(可以采用数字人民币)。该监理服务费用系乙方履行本合同项下义务的全部对价，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

第十七条  监理服务费用由甲方分期支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

1.合同签订后甲方向乙方支付合同价30%的预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；乙方向甲方提交最终第三方绩效评价结论报告后15个工作日内，付清至合同总价款（无息）。

2. 对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，乙方未按要求向甲方提供发票的，甲方有权不予付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方有权从应付款项中直接扣除应由乙方承担的违约金及其他相关款项。

第五章  成果验收标准及方式

第十八条  乙方提交工作成果后，双方共同派员按以下标准和方式对乙方提交的监理服务成果进行验收：

1、乙方提交监理服务成果的形式：                    。

2、乙方提交第三方绩效评价总结报告的时间：                   。

3、监理服务成果的验收标准：                        。

4、监理服务成果的验收方法：                         。

5、验收的时间和地点：                                  。

第六章  违约责任

第十九条  乙方提供虚假资质证明文件或隐瞒真实情况，不具备合法资质或甲方要求资质的，甲方有权解除合同；乙方应向甲方支付违约金

元或本合同总价款的     %。

第二十条  在未取得甲方书面同意的情况下，乙方不能将本合同有关权利义务转让、转包、分包给第三方，否则视为根本违约，甲方可以立即解除合同，并要求乙方返还已付款项，另向甲方支付合同总额30%的违约金。

第二十一条  乙方因监理服务而引发知识产权侵权等其他侵权的，甲方有权解除合同，乙方须返还已付款项，另向甲方支付合同总额30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。

第二十二条  乙方应当对甲方提供的所有资料以及与本合同项目有关的技术资料和技术成果负有保密义务，由此造成的损失，由乙方承担。

第二十三条  因乙方未完全履行义务，导致甲方发生安全事故（包括但不限于人身财产损失、单位秘密泄露、网络系统重大故障）的，乙方应承担赔偿责任；或者由于乙方未完全履行义务致使事故损失扩大的，乙方应就扩大的损失承担赔偿责任；在发生前述两种情况时，乙方还需按本合同总服务费用的    %向甲方支付惩罚性违约金，甲方有权单方解除合同，乙方须返还已付款项。

第二十四条  因乙方原因导致提供监理服务专家及其他管理技术人员需要更换的，必须经甲方书面同意，否则，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已付款项，另向甲方支付合同总额30%的违约金。

第二十五条  甲方对乙方的监理服务和技术成果，组织或委托相关部门进行鉴定或验收，出具鉴定证书或者验收证明（本着科学、客观、公正的原则）。如未达到合同约定或甲方要求的，乙方应无条件整改直至验收通过，相关费用自行承担，造成逾期的，应按本合同第二十七条承担违约责任。

第二十六条  甲方经乙方催告逾期未支付服务费用超过3个月或未支付合同约定总服务费用的50%以上，乙方可以解除本合同。

第二十七条  乙方逾期履行本合同项下的义务，每逾期一日应向甲方支付合同价款的1%的违约金。如乙方逾期履行达15日，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总额30%支付违约金。

第二十八条  本合同中约定乙方应承担的赔偿金、违约金等，甲方有权在尚未支付的服务费用中扣除，不足部分，乙方须另行支付。

第二十九条  非因甲方原因，乙方不履行本合同的其他约定或其他义务之一的，甲方有权要求其进行整改，并要求乙方支付合同总额10%违约金；未按甲方要求进行整改的，甲方有权解除本合同，乙方须返还已付款项，另向甲方支付合同总额30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。

第三十条  违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。

第七章  争议解决方式

第三十一条  甲乙双方因履行本合同发生纠纷时，可以协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八章  保密条款

第三十二条   双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：                      。

2．涉密人员范围：                                           。

3．保密期限：                                                 。

4．泄密责任：                                                。

乙方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：                         。

2．涉密人员范围：                                            。

3．保密期限：                                                。

4．泄密责任：                                                。

第九章  其它约定

第三十三条  甲乙双方因不可抗力、公司改制、公司破产等原因导致不能继续履行本合同时，在双方协商的基础上可以决定终止本合同，有关费用及劳务以实际履行部分进行清算。

第三十四条　本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第三十五条  履行本合同的技术文件，作为本合同的组成部分，其他未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方经协商可以达成书面补充协议。

第三十六条  甲乙双方共同确认按本合同所载明的住所地作为以邮寄方式向对方发出书面函件的有效送达地址。甲乙双方任何一方若住所地发生变化，必须及时书面通知对方。否则无论出现任何情形，如拒收、无法送达等均视为已送达。

第三十七条  本合同自双方签字盖章之日起生效；合同文书壹式  份，甲方持  份,乙方持   份。

（签字页，本页无正文）

甲方（盖章）                      乙方（盖章）

单位地址：                        单位地址：

法定代表人                        法定代表人

（被授权委托人）：               （被授权委托人）：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

账号名称：                        账号名称：

帐号：                            帐号：

日期：     年   月   日            日期：     年   月   日

# 第六部分  响应文件格式

- 封面

（项目名称）

响 应 文件

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

- 目录

- 磋商申请及声明
二、法定代表人授权委托书
三、供应商基本信息
四、供应商资质
五、信用报告

六、报价一览表
七、明细报价表
八、中小企业或残疾人福利性单位声明函
九、技术响应偏离表
十、项目实施方案
十一、质量保证及售后服务方案
十二、项目组人员
十三、供应商承担类似项目业绩一览表
十四、企业获奖情况
十五、磋商所需的其他资料

- 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为         号的           项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称： （盖章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

- 二、法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席磋商会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人居民身份证正反面复印件。）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日

（二）法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号： ，授权我单位（职务或职称）（姓名），身份证号：，为我单位本次授权代理人，全权处理此次        （项目名称）竞争性磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参加磋商会议的提供。附法定代表人、授权委托人居民身份证正反面复印件）

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

年月日

- 三、供应商基本信息（附供应商营业执照副本和税务登记证（或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书复印件）

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 四、供应商资质（如有）

供应商资质

| 序号 | 证书编号 | 资质等级 | 证书有效截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 五、信用报告

企业综合性信用评估报告（类别：政府采购）

| 序号 | 有效截止日期 | 信用得分 | 信用等级 |
| --- | --- | --- | --- |

- 六、报价一览表

采购项目编号：JSZC-321300-CXGC-C2023-0012

采购项目名称：宿迁市2023年“智改数转”诊断服务监理采购项目

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 元 |
| 合同履行期限 | 完全响应磋商文件要求 |

单位名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

- 七、明细报价表

明细报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 单位 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ¥: 人民币（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

单位名称：（盖章）

- 八、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：  年  月  日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期：  年  月  日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 九、技术响应偏离表

技术响应偏离表

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

1、凡响应文件中所提供货物或服务与磋商文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足磋商文件要求。

2、供应商所竞产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、若技术响应偏离表与投标文件中技术参数不一致，以技术响应偏离表为准。

- 十、项目实施方案

格式自拟

- 十一、质量保证及售后服务方案

格式自拟

- 十二、项目组人员

拟选派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职称 |  |  |  |  |  | 执业资格证书及注册编号 |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  | 获得的 奖项 |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、响应文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2、如成交，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

单位名称：（盖章）

供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 学 历 | 身份证号 | 办公电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商成交，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

单位名称：（盖章）

- 十三、供应商承担类似项目业绩一览表

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求提供业绩资料原件扫描件或复印件。

单位公章：（签章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

- 十四、企业获奖情况

企业获奖情况

| 序号 | 获奖名称 | 获奖日期 | 获奖级别 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 十五、磋商所需的其他资料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、磋商需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。