合同编号：

采  购  合  同

项 目 名 称：沭阳县南湖街道曙光化工及原阳光 肥业污染地块风险管控项目

项 目 编 号：JSZC-321322-GSGS-G2024-0008

发包人名称 ：沭阳县人民政府南湖街道办事处

承包人名称 ：中船绿洲环保（南京）有限公司

签 订 日 期：2024年12月25日

签 订 地 点：宿迁市沭阳县

第一部分  合同协议书

发包人单位（全称）：沭阳县人民政府南湖街道办事处（简称甲方）

承包人单位（全称）：中船绿洲环保（南京）有限公司（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“沭阳县南湖街道曙光化工及原阳光 肥业污染地块风险管控项目”相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为14856130元的标的（货物/服务）。

服 务 清 单

| 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直阻隔工程 |  | 570m | 22440元 | 12790800元 |
| 水平覆盖阻隔工程 |  | 19900m² | 47.5元 | 945250元 |
| 源消减工程 |  | 7180m2 | 156元 | 1120080元 |
| 合计人民币金额（大写）：壹仟肆佰捌拾伍万陆仟壹佰叁拾元整（¥：14856130）含9%增值税，其中税金：1337051.7元。 |  |  |  |  |

- 二、质保期、工期及地点。

（一）质保期：取得效果评估意见后1年。

（二）采购合同签订后180日历天供货完毕并交付使用。

（三）服务地点：采购单位指定地点。

- 三、质量技术标准

乙方提供的服务及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

- 四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

- 五、验收

项目成果的内容必须符合本项目合同书的有关要求和国家相关标准，并按采购人要求完成必要的成果评审。

六、付款方式：按照以下确定的付款方式，甲方及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同总价的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：合同签订后支付合同总价的10%作为预付款，项目完成总工程量的50%，付至合同总价款的30%，项目完工验收合格并通过效果评估会后付至合同总价款的80%，审计结束后付至审定价的97%，余款3%取得效果评估意见满一年后付清余款。

- 七、售后服务

1、项目负责人必须亲自组织和指导规划编制全过程，并开展实质性研究工作，而且项目负责人必须为公司的正式员工。

2、本次项目招标采购，包含但不限于项目实施所需投标单位为开展工作配备技术人员的工资、食宿差旅费、车辆租赁费、材料打印费、税费等其他一切费用。

3、保密协议：中标人须与采购人签订保密协议，本项目中所有成果，以及采购人提供的资料，其所有权均属采购人，未经采购人同意，中标方不得外泄，否则采购人有权追究应标方的责任。

- 八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.05%支付违约金； 延期超过30日，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所供服务不符合规定的，由其负责承担一切责任。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付服务款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

- 九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，政府采购科审核盖章后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

- 十一、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标（谈判）文件、投（竞）标文件及投（竞）标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，政府采购科各一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方：沭阳县人民政府南湖街道办事处 乙方：中船绿洲环保（南京）有限公司

（盖章）                            （盖章）

组织机构代码：                     组织机构代码：91320114742362916X

地址：沭阳县南湖街道               地址：南京市江宁区滨江经济开发区宝象路68号

法定（授权）代表人签字：           法定（授权）代表人签字：

开户银行:                          开户银行:中信银行南京阅江楼支行

账户：                             账户：7321710182600061274

联系人：                           联系人：赵永刚

联系电话：                         联系电话：13584023307

二○二四年十二月二十五日            二○二四年十二月二十五日

第二部分  通用条款

- 十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切服务内容和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：发包人单位，即沭阳县人民政府南湖街道办事处。

（六）乙方：提供服务的公司或实体，即中船绿洲环保（南京）有限公司。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

- 十五、技术规格

乙方所提供服务的技术内容应与招标文件规定的技术内容以及所附的技术响应表相一致。

- 十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

- 十七、付款

- （一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下单据，按合同规定审核后付款。

- 十八、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方将从总款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同，对已完成工作量给与确定并支付工程款。

- 十九、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 二十、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

- 二十一、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

- 二十二、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：沭阳县人民政府南湖街道办事处 乙方：中船绿洲环保（南京）有限公司

（盖章）                            （盖章）

地址：沭阳县南湖街道                地址：南京市江宁区滨江经济开发区宝象路68号

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：

联系人：                           联系人：赵永刚

联系电话：                         联系电话：13584023307

二○二四年十二月二十五日             二○二四年十二月二十五日

注：本合同为网签备案版本，以纸质版本合同为准。